# FDS 프로젝트 중간 산출물 보고서

Phase 1 현황 및 Phase 2 재계획 — 정본 v3.1.20 후보 기준

기준 시점: 2026-09-22 · 작성: 정본 후보 수집 (PR #87)

# 1. 개요

본 보고서는 Phase 1 계획 기간 종료 시점(2026-09-22)의 실제 진행 현황을 정본 후보 v3.1.20(release/v3.1.20, PR #87) 기준으로 정리한 중간 산출물이다. 완료된 항목과 진행 중·지연 항목을 있는 그대로 구분하여 보고하며, 실제 완료되지 않은 항목을 완료로 서술하지 않는다.

프로젝트 최종 종료일은 2026-10-23, 발표일은 2026-10-26으로 계획되어 있으며, 이는 기존 정본(v3.1.19) §2 일정 Baseline(Deliverable Freeze 10-23 / Phase 2 Review 10-23 오후 / Project Close 10-26)과 동일하다.

# 2. Phase 1 현황 요약

v3.1.19 태그(2026-09-17) 이후 GitHub Issue 기준으로 종결(Done) 처리된 항목은 0건이다. 계획일 대비 진행 상태는 다음과 같다.

| 구분 | 건수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 계획일 초과 (지연) | 13건 | Phase 1 P0 작업 및 연계 Milestone. 계획 End일이 이미 지났음 |
| 이번 달 목표, 달성 불확실 | 8건 | 선행 작업 지연으로 목표 달성이 불투명한 항목 |
| 의도적 보류 (P0 인수 후 재계획) | 3건 | P1-MON-02·P1-DR-02·P1-HA-02, 대기 상태 유지 |
| 일정 미확정 (진행 중) | 2건 | CR-P1-MON-01-01/02, Alertmanager Egress 관련 Change Request |

## 2.1 지연 항목 상세 (계획 End일 초과, 2026-09-22 기준)

| Record ID | 계획 End | Lead | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-LB-01 | 09-17 | 이권욱 | 진행 중 |
| P1-K8S-01 | 09-17 | 이하영 | 진행 중 |
| P1-DB-01 | 09-17 | 이재환 | 진행 중 |
| P1-HBR-01 | 09-17 | 이하영 | 진행 중 |
| MS-G1-01 (Milestone) | 09-17 | 이권욱 | 미착수 |
| P1-APP-01 | 09-18 | 이재환 | 진행 중 (dual-port 구현 완료, Runtime 인수 잔여) |
| P1-CICD-01 | 09-18 | 이권욱 | 진행 중 (Runner 공유 승인 대기) |
| P1-MON-01 | 09-18 | 이재환 | 진행 중 (스택 배포 완료, 하위 이슈 있음 — 3장 참조) |
| ICR-D-NET-01-01 | 09-21 | 이권욱 | 진행 중 |
| P1-SEC-01 | 09-21 | 이하영 | 진행 중 (Runtime 미검증 — 3장 참조) |
| P1-DR-01 | 09-21 | 이재환 | 미착수 |
| P1-HA-01 | 09-21 | 이재환 | 미착수 |
| MS-G2-01 (Milestone) | 09-21 | 이하영 | 미착수 |

# 3. 주요 진행 사항 및 발견된 이슈

## 3.1 Monitoring 스택 (P1-MON-01, #17)

정본 클러스터에 monitoring-api/monitoring-node 스택(Prometheus, Grafana, Alertmanager, kube-state-metrics, node-exporter)을 실제 배포했다. 모든 Pod가 Running 상태이며, transaction-api/fds-engine/kube-state-metrics 스크레이프 타겟은 정상(up)이다.

다만 아래 2개 항목이 미해결로 남아 있다:

- Harbor 이미지 Digest 미고정 — 사양은 Harbor 승인 Repository의 Digest 고정을 요구하나, 현재 배포는 태그 기준(latest 등)으로 진행되어 있다.

- kubelet/node-exporter 크로스노드 스크레이프 실패 — Prometheus가 위치한 노드 외 나머지 노드의 kubelet(10250)/node-exporter(9100) 타겟에 도달하지 못한다. 원인은 TLS 인증서 SAN 누락 및 GNP(Calico NetworkPolicy)의 Pod CIDR 크로스노드 허용 여부로 추정되며, 미검증 상태다.

이 두 항목은 Decision이나 Change Request로 아직 승인되지 않은 관찰 사실이며, Baseline/Interface 정본 사양을 변경하지 않는다.

## 3.2 보안 — P1-SEC-01 (#19) 및 edge01 마이그레이션 보류 (#90)

edge01(임시 데모 환경)에서 정본 3CP+3Worker 클러스터로의 트래픽 이관을 위해서는 Worker NodePort(30080) 외부 노출이 필요하다. 이 노출 방식(Reverse Proxy + 접근 제한 NodePort)은 이미 결정(#62)돼 있으나, 실제 방화벽 Allowlist·NetworkPolicy Runtime 검증(P1-SEC-01)이 아직 완료되지 않았다.

이에 따라 관련 이슈(#90)를 통해 "정식 승인 전까지 NodePort 30080 외부 노출을 임의로 열지 않는다"는 원칙이 재확인되었으며, edge01 마이그레이션은 P1-SEC-01의 Runtime 검증 완료 시까지 보류 상태다.

## 3.3 CI/CD — P1-CICD-01 (#16)

Self-hosted Runner(cicd-runner01)의 기존 라벨 구성에 infra-ansible 저장소가 요구하는 격리 라벨(fds-ci/ansible-isolated)이 없음이 확인되었다. infra-ansible 측은 이 격리 경계에 대한 명시적 승인 전까지 일반 CI 활성화를 보류하기로 하여, 정본 티켓(P1-CICD-01) 쪽의 승인 여부 확인이 필요한 상태다.

# 4. 정본 거버넌스 및 CI 개선

Phase 1 진행과 병행하여 아래 거버넌스/CI 개선을 완료했다.

| PR | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| #82 | canonical-integrity 워크플로의 actions/checkout SHA 고정 — 조직 정책 위반으로 인한 CI 시작 실패 해결 | 병합 완료 |
| #86 | PR #82 CI 실패 원인 분석 및 SHA256 동기화 근거 기록 (감사 추적) | 병합 완료 |
| #88 | governance/.github workflows 경로의 정상적 사후 변경이 canonical-integrity를 영구 FAIL시키던 구조적 문제 해결 (WARN/FAIL 분리) | 병합 완료 (독립 리뷰 승인) |
| #89 | 미사용 Gemini AI PR 리뷰 워크플로 제거 | 병합 완료 |

이 개선으로 governance 정책 문서나 CI 워크플로가 release 브랜치 없이 main에 직접 반영되어도(RELEASE_POLICY §6에 따라 허용됨) canonical-integrity가 더 이상 영구적으로 실패하지 않는다. 단, 이 예외가 §2.3(완료 변경 요청의 정본 동기화 의무)을 면제하지는 않으며, 현재 governance/tooling 경로 5건의 체크섬 drift가 차기 정본 후보 동기화 대상으로 추적되고 있다(PR #87).

# 5. Phase 2 재계획

Phase 1 지연으로 Phase 2 실제 착수(MS-P2-START-01)가 기존 계획(09-28)에서 2026-10-06으로 순연되었다. 이에 따라 Phase 2 일정을 재계획하되, 프로젝트 최종 종료일(10-23)과 발표일(10-26)은 기존 정본 §2 일정과 동일하게 유지했다.

## 5.1 재계획 방식

- 뒷단 고정: G6 Hybrid Integration Ready(10-22)부터 Project Close(10-26)까지는 기존 정본 일정을 그대로 유지.

- 앞단 압축: Phase 2 착수(설계 동결)부터 G5(ROSA Application Ready)까지의 구간을 원래 24일에서 새 16일로 압축(비율 0.667).

- 압축 예외 3건: DEC-P2-DNS-01(#40, D23) · DEC-P2-OP-01(#41, D26) · DEC-P2-REG-01(#42, D22) — 정본 Decision Register에 이미 고정된 결정 시한(2026-10-16)을 그대로 유지.

## 5.2 Phase 2 주요 일정 (재계획 후)

| Record ID | Start | End | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-ARC-01 (설계 동결) | 10-06 | 10-06 | Phase 2 착수와 동시 |
| MS-G4-01 (Cloud/VPN Ready) | 10-13 | 10-13 |  |
| MS-G5-01 (ROSA App Ready) | 10-18 | 10-18 |  |
| DEC-P2-DNS-01 / OP-01 / REG-01 | 10-12 | 10-16 | 압축 예외 — Decision Register 고정 시한 |
| MS-G6-01 (Hybrid Integration Ready) | 10-22 | 10-22 | 변경 없음 |
| MS-DELIVERABLE-FREEZE-01 | 10-23 | 10-23 | 변경 없음 — 프로젝트 최종 종료일 |
| MS-P2-REVIEW-01 | 10-23 | 10-23 | 변경 없음 |
| MS-PROJECT-CLOSE-01 | 10-26 | 10-26 | 변경 없음 — 발표일 |

압축된 일정은 여유가 크지 않으며, 10월 21일 전후로 다수 항목(OADP, Hybrid 통합, E2E, Doc Freeze 등)이 근접하여 종료되는 구조다. 실행 여유가 제한적임을 인지할 필요가 있다.

# 6. 남은 리스크 및 다음 단계

- Phase 1 P0 13건 지연 — 근본 원인 파악 및 완료 계획 필요.

- P1-SEC-01 Runtime 검증 미완료 — edge01 마이그레이션 및 관련 하위 작업의 선행조건.

- P1-MON-01 Known Limitation 2건(Digest 미고정, 크로스노드 스크레이프) — Decision/Change Request 필요 여부 검토.

- P1-CICD-01 Runner 공유 승인 — infra-ansible 측 요청에 대한 정본 쪽 결정 필요.

- Phase 2 압축 일정의 실행 여유 부족 — 10월 21일 전후 밀집 구간 모니터링 필요.

- governance/tooling drift 5건 — §2.3에 따라 차기 정본 정식 발행 시 SHA256SUMS/Manifest 반영 필요.

본 보고서는 GitHub Issue 코멘트, Pull Request 기록, 정본 Baseline(v3.1.19) 및 release/v3.1.20 후보(PR #87)의 실제 기록을 근거로 작성되었다. 확인하지 못한 사항은 별도로 표기했다.