## Executive Summary
FDS v3.1.20 · Executive Schedule Summary (CANDIDATE)
Metric | Value |  | Current gate / control | Result
As of | 2026-09-22 |  | G0 Design Freeze | FULL PASS / Done
Canonical version | 3.1.19 RELEASED / 3.1.20 CANDIDATE |  | G1 Target | 2026-09-17
Planning records |  |  | G2 Target | 2026-09-21
Tasks + CR |  |  | G3 Target | 2026-09-22
Milestones |  |  | ICR-D-NET-01-01 | In Progress / Plan 09-21; actual pending
All records / Milestone | 67 / 67 |  | CR-P1-ANS-01-01 | Done / 2026-09-07
Status | Count |  | Lead | Records
Done |  |  | 이권욱
In Progress |  |  | 이하영
In Review |  |  | 이재환
To Do
Lead decisions / schedule alerts
Priority | Decision / Alert | Impact | Owner
P0 | ICR-D-NET-01-01 end date | 계획 09-21; 실제 인수 미완료 | 이권욱
P0 | Management return route | monitor01/db01/harbor01/edge01 path evidence pending | 이권욱
P0 | Phase 1 review calendar | 09-22 오후 평일 Review 결정 Done; 실제 Review 별도 | 이권욱
P1 | Phase 2 review calendar | 2026-10-24 is Saturday; D24 pending | 이권욱
P1 | Evidence placeholders | Slides 11/12 are not completion evidence | 이재환
P0 | Calendar history: 2026-09-04 | 이력 보존; 현재 계획은 WBS/각 Gate 행 참조 | 이권욱
P0 | Calendar history: 2026-09-08 | P1-K8S/P1-HBR/P1-SEC Lead gap; ICR/P1-APP/P1-CICD support gap; no automatic rebaseline | 이권욱
P0 | Gate targets: G1 09-17 / G2 09-21 / G3 09-22 | Recommendation; evidence gates unchanged. Close 09-23 remains conditional.
P1 | P1 enhancements deferred | MON-02 / DR-02 / HA-02: implementation dates TBD; handoff 09-23, replan decision 09-28.
P0 | Calendar history: 2026-09-10 | Existing SEC window: 5→4 days. New window through 09-21: 10 available days; not remaining effort.

## WBS
FDS v3.1.20 · WBS (CANDIDATE)
As of | 2026-09-22 | Canonical | 3.1.19 RELEASED / 3.1.20 CANDIDATE | Records
WBS ID | Title | Phase | Category | Type | Priority | Status | Plan Start | Plan End | Calendar Days | Lead Workdays | Lead | Support | Dependencies / Decisions | Risks | Description / Exit Criteria | Schedule Note | Source | Schedule Health
D-SEC-01 | Security Design Scope / Approval Review | Design | Security / Governance | Decision | P0 | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17; D28 | RISK-05; RISK-07 | 승인권자 지정, D-SEC-01 검토 범위·산출물·Exit Criteria 승인, P1-SEC-01과의 경계 승인, 요구사항과 검증 증적 연결 후 Done 판정 | v3.1.14 최종 승인·정본 반영 완료. 구현은 P1-SEC-01로 이관. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/7
MS-G0-01 | G0 Design Freeze | Design | Milestone / Design Freeze | Milestone | P0 | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D17; D28; D32; D34; D35 | RISK-05; RISK-07 | D-ARC-01·D-NET-01·D-WBS-01·D-SEC-01 승인과 정본 Evidence를 확인하고 G0 FULL PASS 기록 확보 | G0 Design Freeze FULL PASS (2026-09-01). | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/8
P1-LB-01 | Kubernetes API Load Balancer | Phase 1 | Infrastructure / Load Balancer | Task | P0 | In Progress | 2026-08-27 | 2026-09-17 |  |  | 이권욱 | 이하영 | D02; D05; D27; D31; D34; D35 | RISK-02; RISK-03; RISK-04 | IF-11/IF-11A/IF-06A Source Allowlist, `.109:6443→.102~.104:6443` Stage A Listener/Handoff와 Stage B Backend Health/API/Failover Evidence | Stage B는 3CP API 기동 후 검증하며 09-17 G1 인수에 연결한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/9
P1-K8S-01 | kubeadm 3CP + 3Worker / Calico | Phase 1 | Kubernetes / Platform | Task | P0 | In Progress | 2026-08-27 | 2026-09-17 |  |  | 이하영 | 이권욱 | D01; D02; D05; D27; D31; D34; D35 | RISK-02; RISK-03; RISK-04; RISK-07; RISK-14 | LB Stage A 확인, 6개 Node의 보호 공백 없는 firewalld→named HEP/GNP 전환, containerd/kubelet·SELinux·identity·Port Matrix, BGP Disabled+VXLANCrossSubnet Calico, 6/6 Ready, CoreDNS, static local PV Evidence | 09-11 CP1, 09-14 CP2/3·Worker, 09-15 NTP·Calico, 09-17 증적 인수를 조건부 목표로 둔다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/10
P1-DB-01 | PostgreSQL External VM | Phase 1 | Data / Database | Task | P0 | In Progress | 2026-08-28 | 2026-09-17 |  |  | 이재환 | 이권욱 | D04; D05 | RISK-04; RISK-07; RISK-09 | db01 10.1.93.55:5432 구축, Schema/Migration 적용, transaction-api 승인 Source 접속·저장·조회 및 접근차단 Evidence 확보 | 09-11 이재환의 고정 Source·Schema·검증/복구 절차 인계가 선행돼야 한다. 기존 Support 이권욱이 부재 중 검증을 지원하며 실제 인수 권한은 기존 통제를 따른다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/11
P1-DNS-01 | Internal DNS Primary/Secondary | Phase 1 | DNS / Supporting Service | Task | P1 | Done | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  |  | 이권욱 | 이하영 | D08; D09; D34; D35 | RISK-02; RISK-04; RISK-07 | Primary/Secondary·TSIG·제한 Query/Recursion·Failover Evidence와 k8s-api-lb01 `.109` Resolver/ACL/IPSet 검증 및 Support Review 승인 | 기술 검증·Support Review·.109 ACL/Resolver/Failover Delta 확인 완료. 2026-09-03 Done 승인. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/12
P1-HBR-01 | Harbor / Trivy Registry | Phase 1 | Registry / Supply Chain | Task | P0 | In Progress | 2026-08-31 | 2026-09-17 |  |  | 이하영 | 이권욱 | D04; D17; D19; D35 | RISK-04; RISK-06; RISK-07 | harbor01 `.54:443`, Private CA Trust, 최소권한 Robot Account, IF-09 Runner Push·IF-10 Worker Pull/Pod Start, 비승인 Push/Pull DENY, Trivy/Digest/Evidence PASS | Harbor 준비는 CP 후속과 병행하고 09-16 CI Scan Digest까지 4/4 대조 후 09-17 인수 목표다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/13
ICR-D-NET-01-01 | Kubernetes Node Host Firewall / Monitoring Route | Phase 1 | Network / Interface Change Control | Change Request | P0 | In Progress | 2026-09-01 | 2026-09-21 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D17; D18; D33; D34; D35 | RISK-04; RISK-07 | Kubernetes 6개 Node의 보호 공백 없는 firewalld→Calico named HEP/GNP 전환, 30080/9100/10250 최소 허용, 관리망 반환 경로와 IF-06B 정합화, Positive/Negative/Regression/Reboot/Rollback 및 무결성 Evidence 완료 | 09-21은 권장 Plan End이며 실제 종료일 확정이나 AC 완료가 아니다. 기존 End TBD 이력은 보존한다. CP→Worker·NTP·IF-16을 먼저, IF-06B·Negative/Reboot/Rollback·보호 인계를 후속 검증한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/14
CR-P1-ANS-01-01 | Ansible Kubernetes Node DNS Resolver 변경 | Phase 1 | Automation / DNS Client | Change Request | P1 | Done | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  |  | 이권욱 | 이하영 | D08; D09; D34; D35 | RISK-02; RISK-04; RISK-07 | Kubernetes 6개 Node의 DNS 전환, 검색 도메인·API FQDN/Short Name·외부 DNS·직접 질의·서비스 회귀·멱등성·Rollback·Evidence 무결성 및 Support Review 완료 | 2026-09-07 Runtime·멱등성·회귀·Rollback·무결성 증적과 이하영 승인 리뷰를 완료하고 이권욱 수동 승인으로 PR #1을 병합했다. GitHub Actions 실행은 0건이므로 CI PASS로 기록하지 않는다. v3.1.17의 `In Review` 표시는 발행 시점 스냅샷이며 다음 정본에서 `Done`으로 동기화한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/58
P1-APP-01 | transaction-api / fds-engine | Phase 1 | Application / MSA | Task | P0 | In Progress | 2026-09-01 | 2026-09-18 |  |  | 이재환 | 이하영 | D03; D04; D18; D27; D31; D34 | RISK-07; RISK-09 | 2개 Deployment/Service, 업무 8000/8001·metrics 9091/9090, `/livez`·`/readyz`, DB/FDS 장애정책, Resource, local endpoint topology, Contract/E2E Evidence | 09-11 인계 및 사전 검증, 09-18 복귀 후 정본 Runtime 통합. 휴가 중 미승인 업무 계약·Schema 변경은 중단한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/15
P1-CICD-01 | GitHub Actions / Self-hosted Runner Delivery | Phase 1 | CI/CD / Supply Chain | Task | P0 | In Progress | 2026-09-01 | 2026-09-18 |  |  | 이권욱 | 이하영 | D03; D04; D19; D34; D35 | RISK-06; RISK-08 | GitHub→Runner→Test→Build→Trivy→Harbor→Kubernetes Deploy→Health/E2E 흐름과 실패 시 Deploy 차단 Evidence 확보; 승인 Digest와 이전 Digest 복구 추적 | Runner/Workflow·Negative Gate 준비를 플랫폼 구축과 병행하고 승인된 플랫폼·Harbor가 준비된 뒤 배포한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/16
P1-MON-01 | Kubernetes-Integrated Hybrid Monitoring 구축 및 검증 | Phase 1 | Monitoring / Observability | Task | P0 | In Progress | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  |  | 이재환 | 이권욱 | D05; D14; D17; D19; D33; D34 | RISK-04; RISK-07 | Hybrid Monitoring의 Runtime Acceptance 14개와 필수 보조통제 2개, 구축·복구·Rollback Runbook 및 Support Review 증적 확보 | 09-11 Monitoring 인계, 부재 중 기존 Support의 준비·구현, 09-18 복귀 후 14개 AC+2개 보조통제 검증을 목표로 한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/17
MS-G1-01 | G1 Infrastructure Ready | Phase 1 | Milestone / Infrastructure | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D19; D25; D27 | RISK-02; RISK-03; RISK-04; RISK-06; RISK-07; RISK-08 | CentOS/containerd, Ansible Inventory/SSH/멱등성, 3CP+3Worker, API LB/Calico, Harbor/Runner/PostgreSQL, Node Connectivity와 Push/Pull 준비도 승인 | 09-17 오후 조건부 인수 목표. 6대·API/LB·Calico·DB·Harbor·Runner 증적 미충족이면 PASS 불가. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/18
P1-SEC-01 | Kubernetes Security Controls | Phase 1 | Security / Kubernetes | Task | P0 | In Progress | 2026-09-04 | 2026-09-21 |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D12; D17; D18; D19; D27; D31; D34 | RISK-06; RISK-07; RISK-08 | PSA/SecurityContext/Default Deny/RBAC/HEP-GNP/Secretbox/LimitRange/Probe와 `.50/32→30080` 포함 Positive·Negative·Rollback Evidence PASS | 09-10 휴가 추가 후 기존 09-04~11 가용일은 4일. 권장 종료 09-21로 확장한 전체 계획창의 가용일은 10일이며 잔여 공수를 뜻하지 않는다. Runtime 검증은 플랫폼·앱 인수와 연계한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/19
P1-E2E-01 | Initial / Final E2E & Regression | Phase 1 | QA / Integration Test | Task | P0 | To Do | 2026-09-11 | 2026-09-22 |  |  | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D03; D05; D17; D18 | RISK-05; RISK-07; RISK-09 | Client→edge→transaction-api→fds-engine→PostgreSQL→Prometheus E2E, Rule·Negative·Regression PASS, Critical Issue 0 및 Evidence 승인 | 09-11은 케이스·명령·판정 기준 준비일, Runtime은 09-18 이후, 최종 회귀는 09-22 오전이다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/20
P1-DR-01 | PostgreSQL Backup / Restore | Phase 1 | DR / Data Recovery | Task | P0 | To Do | 2026-09-11 | 2026-09-21 |  |  | 이재환 | 이권욱 | D04 | RISK-05; RISK-09 | pg_dump Backup, 승인된 초기화/격리 환경 Restore, Row/Rule 결과 정합성 및 Restore 후 Final E2E PASS와 Runbook 확보 | 09-11 복구 절차·격리 대상 준비, 실제 Restore 및 후속 E2E는 09-21 오후 전용 창에서 수행한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/21
P1-HA-01 | Worker Drain Continuity | Phase 1 | HA / Resilience | Task | P0 | To Do | 2026-09-11 | 2026-09-21 |  |  | 이재환 | 이하영 | D02; D03 | RISK-03; RISK-05; RISK-07 | FDS Replica 3개 Worker 분산, Worker Drain 중 승인된 서비스 지속 기준 충족, 복구·Uncordon 및 E2E Evidence 확보 | 09-11 Drain 케이스 준비, 3Worker 및 서비스 분산 확인 후 09-21 오전 전용 창에서 수행한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/22
MS-G2-01 | G2 Security / Feature Ready | Phase 1 | Milestone / Security & Feature | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17; D18; D19; D27 | RISK-05; RISK-06; RISK-07; RISK-08; RISK-09 | 2-Service MSA, DB 저장, Security P0, CI/CD, Monitoring, Initial E2E/Negative Test/Worker Drain 준비도를 승인 | 09-21 오후 종료 시점 목표. 앱/보안/CI/Monitoring·초기 E2E/Negative/Drain 준비도와 해당 증적이 선행한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/23
P1-DOC-01 | Architecture / Test / Runbook Freeze | Phase 1 | PMO / Documentation | Task | P0 | To Do | 2026-09-11 | 2026-09-22 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D20; D25 | RISK-05; RISK-13 | As-built Architecture, Test/Evidence Index, 구축·운영·복구 Runbook, P1 미완료 Known Issue의 풀네임 Owner·Due, Version/Source 및 Review 재현성 승인 | 구축 시 증적·Runbook을 병행 축적하고 09-22 오전 Final Evidence와 함께 동결한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/24
P1-MON-02 | Dashboard / Alert Enhancement | Phase 1 | Monitoring / Observability | Task | P1 | To Do |  |  |  |  | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D25; D33 | RISK-05; RISK-07; RISK-09; RISK-14 | Prometheus 2 Replica·Alertmanager 3 Replica, PDB/TopologySpread, Dashboard/Alert·장기보존 고도화와 장애·복구·P0 회귀 Evidence 및 Review | P0 마감 보호를 위해 신규 구현을 유예하는 권장안이다. 기존 Lead·Type·Priority·AC·To Do는 유지한다. 09-23은 Known Issue/Owner 인계 기한, 09-28은 차기 착수·납기 결정 기한이며 구현 완료일은 TBD다. Phase 2 공수를 자동 배정하지 않는다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/25
P1-DR-02 | Harbor / etcd Backup and Restore | Phase 1 | DR / Platform Recovery | Task | P1 | To Do |  |  |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D04; D25 | RISK-05; RISK-06; RISK-08; RISK-14 | Harbor Backup/Restore와 etcd Snapshot/Restore를 격리 대상에서 수행하고 무결성·복구·Runbook Evidence 확보 | P0 마감 보호를 위해 신규 구현을 유예하는 권장안이다. 기존 Lead·Type·Priority·AC·To Do는 유지한다. 09-23은 Known Issue/Owner 인계 기한, 09-28은 차기 착수·납기 결정 기한이며 구현 완료일은 TBD다. Phase 2 공수를 자동 배정하지 않는다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/26
P1-HA-02 | Platform Resilience P1 Validation | Phase 1 | HA / Platform Resilience | Task | P1 | To Do |  |  |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D02; D25 | RISK-03; RISK-05; RISK-07; RISK-14 | Rolling Update, Control Plane 1대 장애, PDB 및 TopologySpreadConstraint 검증 결과와 복구 Evidence 확보 | P0 마감 보호를 위해 신규 구현을 유예하는 권장안이다. 기존 Lead·Type·Priority·AC·To Do는 유지한다. 09-23은 Known Issue/Owner 인계 기한, 09-28은 차기 착수·납기 결정 기한이며 구현 완료일은 TBD다. Phase 2 공수를 자동 배정하지 않는다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/27
DEC-CAL-P1-01 | Phase 1 Weekend Review Decision | Phase 1 | Schedule / Governance | Decision | P0 | Done | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-13 | 09-20 일요일 Review 유지 또는 영업일 재배치, 참석자·승인권자·시간·대체일을 확정하고 WBS/Calendar 동기화 | 2026-09-22 오후 평일 Review로 확정. 발표자료 담당자별 상세 일정에 이권욱·이하영·이재환 Review 역할이 배정되어 있고 #29/#30/#31 일정도 09-22로 정렬됨. 사용자 확인을 일정 결정 승인 근거로 삼아 Done 처리한다. 실제 G3 PASS·Review 결과·Phase 1 Close 승인은 #29/#30/#31에서 별도 판정한다. 교육장 주말 작업 0 원칙 유지. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/28
MS-G3-01 | G3 Review Ready | Phase 1 | Milestone / Review Readiness | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-09; RISK-13 | Final E2E/Regression, Worker Drain, PostgreSQL Restore, Critical Issue 0, Architecture/Test/Runbook 준비도를 승인 | 09-22 오전 최종 회귀·Drain·Restore 증적·Critical Issue 0과 산출물 동결이 모두 충족될 때 인수한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/29
P1-REV-01 | Phase 1 Review / Close Execution | Phase 1 | PMO / Review | Task | P0 | To Do | 2026-09-22 | 2026-09-23 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D20 | RISK-05; RISK-13 | G3 결과, Demo, P0 Evidence, Known Issue, P1 이관, Review Action을 승인하고 Phase 1 Close Sign-off 확보 | 09-22 오후 Review, 09-23 오전 보완·재시험, 오후 Close를 권장한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/30
MS-P1-REVIEW-01 | Phase 1 Review | Phase 1 | Milestone / Review | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-13 | 승인된 일정에 Demo/산출물/G3/Known Issue Review를 수행하고 Action 및 승인결과를 기록 | 기존 09-20 일요일 대신 09-22 화요일 오후. G3 통과와 참석자 확정이 필요하다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/31
MS-P1-CLOSE-01 | Phase 1 Close | Phase 1 | Milestone / Close | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-13 | Review Action 처리, P0 승인, P1/Known Issue Owner·Due 이관 및 Phase 1 Close Sign-off 확보 | 09-24~09-25 비근무 전에 종결한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/32
MS-P2-START-01 | Phase 2 Start | Phase 2 | Milestone / Start | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D10; D21 | RISK-05; RISK-10; RISK-11 | Phase 1 Close, Phase 2 계정·권한·일정·P0 범위·OCI Go/No-Go 계획을 확인하고 착수 승인 | 09-24~09-25 비근무 후 첫 작업일에 착수한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/33
P2-ARC-01 | Hybrid / OCI / AWS / ROSA Architecture Freeze | Phase 2 | Architecture / Hybrid Cloud | Task | P0 | To Do | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D10; D21; D22; D23; D25; D26 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-14; RISK-15 | OCI Relay·AWS VPC/VPN·ROSA·On-Prem 연계 Architecture, Interface IF-17~IF-20, Security, Decision, Exit Criteria Freeze 승인 | MS-P2-START-01 직후 완료하며 Phase 2 모든 구현 티켓이 참조하는 Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design의 권위 Source를 생성한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/34
P2-IAC-01 | AWS / ROSA Terraform IaC | Phase 2 | Cloud / Terraform | Task | P0 | To Do | 2026-10-06 | 2026-10-13 |  |  | 이권욱 | 이하영 | D10; D21; D25 | RISK-10; RISK-11; RISK-12 | AWS VPC 10.20.0.0/16, ROSA 선행 인프라와 IAM/OIDC 최소권한의 Terraform fmt/validate/plan/apply, State·Secret 통제 및 G4 Evidence 확보 | 10-05는 비근무일이다. OCI Go/No-Go 결과에 따라 VPN 입력과 경로를 갱신한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/35
P2-OCI-01 | OCI Relay Go / No-Go | Phase 2 | Milestone / Hybrid Network | Decision | P0 | To Do | 2026-10-06 | 2026-10-09 |  |  | 이권욱 | 이하영 | D10; D21 | RISK-10; RISK-12 | OCI Relay 가능성·권한·Public Endpoint·IPsec/NAT-T·Route를 검증하고 Primary 또는 승인 Fallback 경로를 선택 | 10-02 Go/No-Go를 넘기지 않는다. No-Go 시 Vendor Endpoint→AWS EC2+EIP Relay→Overlay 순으로 승인된 Fallback을 선택한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/36
P2-VPN-01 | OCI Relay / AWS Site-to-Site VPN | Phase 2 | Hybrid Network / VPN | Task | P0 | To Do | 2026-10-08 | 2026-10-13 |  |  | 이권욱 | 이하영 | D10; D21 | RISK-04; RISK-10; RISK-12 | 승인 Transit 경로의 Tunnel UP, On-Prem↔VPC Route, UDP 500/4500/IPsec, Source·승인 TCP Path 및 장애 Evidence 확보 | 10-05는 비근무일이다. OCI No-Go 시 D21에서 승인된 Fallback만 사용한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/37
P2-ROSA-01 | ROSA Platform / Security | Phase 2 | OpenShift / ROSA | Task | P0 | To Do | 2026-10-11 | 2026-10-18 |  |  | 이하영 | 이권욱 | D10; D12; D17; D21 | RISK-07; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA Cluster Ready, Namespace/RBAC/NetworkPolicy/SecurityContext, Hybrid Route 및 Application 배포 선행조건과 G5 Evidence 확보 | 10-09는 비근무일이다. 계정·Quota·리전 전제는 G4 이전에 확인하고 Cluster 범위를 최소화한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/38
MS-G4-01 | G4 Cloud / VPN Ready | Phase 2 | Milestone / Cloud & VPN | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 이권욱 | 이하영 | D21 | RISK-10; RISK-11; RISK-12 | Terraform 인프라, 승인 Transit/VPN, Route/Security, ROSA 선행조건 및 승인 TCP 경로 준비도 승인 | 10-05 비근무를 반영한다. OCI No-Go 시 승인 Fallback 기준으로 판정한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/39
DEC-P2-DNS-01 | Hybrid DNS Scope Decision | Phase 2 | Architecture / DNS | Decision | P1 | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 이권욱 | 이하영 | D11; D23 | RISK-10; RISK-12 | P0 IP Endpoint 유지 또는 Hybrid DNS P1 적용을 확정하고 Resolver/Forwarding/Zone/Route/테스트·Cancelled 결정 근거를 승인 | Hybrid P0 E2E는 IP Endpoint를 허용하므로 본 P1 결정 미완료가 G5/G6를 자동 차단하지 않는다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/40
DEC-P2-OP-01 | Operator Supply Chain Scope Decision | Phase 2 | Architecture / Operator Supply Chain | Decision | P1 | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22; D26 | RISK-06; RISK-11; RISK-15 | ROSA Operator 공급망을 Direct Catalog 또는 oc-mirror/Harbor/Custom CatalogSource 중 하나로 결정하고 구현·N/A 기준 승인 | D26에서 Direct Catalog 선택 시 P2-OP-01은 Cancelled 처리하고, Mirror 선택 시 P2-OP-01을 활성화한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/41
DEC-P2-REG-01 | ROSA Image Registry Source Decision | Phase 2 | Architecture / Registry | Decision | P0 | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22 | RISK-06; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA Image Source를 On-Prem Harbor 또는 승인 Cloud Registry로 확정하고 Route·TLS·Credential·비용·Fallback을 승인 | 기준선의 ROSA→Harbor는 Optional이다. P2-APP-01 최종 Image 경로 전 10-16까지 확정한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/42
P2-APP-01 | ROSA Application Deployment | Phase 2 | Application / OpenShift | Task | P0 | To Do | 2026-10-15 | 2026-10-18 |  |  | 이재환 | 이하영 | D03; D22 | RISK-06; RISK-07; RISK-11 | Phase 1과 동일한 transaction-api/fds-engine Image/Contract를 ROSA에 배포하고 Route/Health/Rule 기본검증 PASS | Image Source는 D22 결정에 따르며 Harbor 사용을 사전 가정하지 않는다. Manifest/Image 계약은 P2-CICD-01의 Runner 기반 ROSA Delivery에 연결한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/43
P2-OADP-01 | OADP / S3 Backup | Phase 2 | Backup / OpenShift | Task | P0 | To Do | 2026-10-17 | 2026-10-22 |  |  | 이하영 | 이권욱 | D12 | RISK-11; RISK-12 | OADP→S3 443, Backup 대상·Credential·Schedule, Restore 또는 승인 복구검증과 Evidence 확보 | Backup 생성만으로 DONE 처리하지 않고 Restore 또는 승인된 복구 검증이 필요하다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/44
MS-G5-01 | G5 ROSA Application Ready | Phase 2 | Milestone / ROSA Application | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22; D23; D25; D26 | RISK-06; RISK-07; RISK-11; RISK-12 | ROSA Platform/Security, P2-CICD-01 Runner 기반 Delivery, transaction-api/fds-engine Health·Rule Smoke Test와 Registry/DNS/Operator Decision 상태 승인 | Registry는 D22, Hybrid DNS는 D23을 따른다. D23 미적용은 P0 IP Endpoint 사용 시 Non-blocker다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/45
P2-CICD-01 | Runner to ROSA Delivery | Phase 2 | CI/CD / OpenShift Delivery | Task | P0 | To Do | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D22; D25 | RISK-06; RISK-08; RISK-11; RISK-14 | GitHub→Self-hosted Runner→승인 Registry→ROSA Deploy→Health/Rule Smoke Test 흐름과 실패 시 배포차단 Evidence 확보 | P2-ROSA-01과 P2-APP-01의 Manifest/Image 계약을 사용하고 Registry는 D22 결과를 따른다. G5 ROSA Application Ready에 연결한다. 2026-09-11 사용자 지시에 따라 End를 G5 목표 2026-10-16으로 앞당겼다. Start 10/16 유지, Calendar Days/Working Days 1/1. 선행 작업과 가용성에 따라 조정 가능한 계획이며 Runtime 완료 판정은 아니다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/46
P2-HYB-01 | Hybrid DB / Registry Integration | Phase 2 | Hybrid Integration | Task | P0 | To Do | 2026-10-18 | 2026-10-22 |  |  | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D21; D22; D23 | RISK-09; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA→On-Prem db01 .55:5432와 승인 Registry 경로의 Route·Security·Source·Application 통합 검증 PASS | Harbor는 D22에 따라 사용 또는 Cancelled 처리한다. Hybrid DNS는 D23에 따라 적용 또는 IP Endpoint로 검증한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/47
P2-DNS-01 | Hybrid DNS Implementation Conditional | Phase 2 | DNS / Hybrid Integration | Task | P1 | To Do | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D11; D23 | RISK-10; RISK-12; RISK-15 | D23이 Hybrid DNS를 선택한 경우 Resolver/Conditional Forwarding/Route/Query Test PASS; IP Endpoint 유지 시 Cancelled 결정 근거 승인 | DEC-P2-DNS-01 / D23 결정 결과가 미구현이면 Status=Cancelled와 결정 근거를 기록한다. 구현 시 Hybrid E2E IP Endpoint에 대한 영향을 검증한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/48
P2-DOC-01 | Cloud / Hybrid Deliverable Freeze | Phase 2 | PMO / Documentation | Task | P0 | To Do | 2026-10-20 | 2026-10-23 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D21; D22; D23; D24; D25; D26 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-13 | Terraform/ROSA/VPN/Hybrid Architecture, CI/CD, Test/Evidence, Backup/Recovery Runbook, D22/D23/D26 Decision, Known Issue 및 Deliverable Freeze 승인 | 10-23 Deliverable Freeze와 DEC-CAL-P2-01을 함께 완료한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/49
P2-E2E-01 | Hybrid E2E / Regression | Phase 2 | QA / Hybrid E2E | Task | P0 | To Do | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  |  | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D21; D22; D23 | RISK-09; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA transaction-api→fds-engine→On-Prem PostgreSQL Hybrid E2E, Rule/Negative/Recovery Regression PASS와 Critical Issue 0 | IP Endpoint와 Registry N/A 여부는 승인 Decision 결과를 Expected에 반영한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/50
P2-OP-01 | Operator Supply Chain Implementation Conditional | Phase 2 | Operator Supply Chain | Task | P1 | To Do | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22; D26 | RISK-06; RISK-11; RISK-15 | D26이 Mirror를 선택한 경우 oc-mirror ImageSet·Harbor Push·Custom CatalogSource·Package 조회 PASS; Direct Catalog 선택 시 Cancelled 결정 근거 승인 | DEC-P2-OP-01 / D26에서 Direct Catalog를 선택하면 Status=Cancelled와 결정 근거를 기록한다. Mirror 선택 시 구현을 진행한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/51
DEC-CAL-P2-01 | Phase 2 Weekend Review Decision | Phase 2 | Schedule / Governance | Decision | P0 | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D24 | RISK-05; RISK-13 | 10-24 토요일 Review 유지 또는 영업일 재배치, 참석자·승인권자·시간·Project Close 영향도를 확정하고 WBS 동기화 | 교육장 주말 작업 불가를 반영해 10-22까지 평일 10-23 오후 Review의 참석자·시간을 확정한다. 상태는 To Do다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/52
MS-G6-01 | G6 Hybrid Integration Ready | Phase 2 | Milestone / Hybrid Integration | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D21; D22; D23; D26 | RISK-09; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | Hybrid DB/Registry Integration, OADP 복구검증, Hybrid E2E/Regression, Critical Issue 0을 승인 | Hybrid DNS와 Operator 공급망은 D23/D26 결과에 따라 구현 또는 Cancelled 처리한다. 같은 날 DEC-CAL-P2-01 검토를 시작해 Review 일정을 10-23까지 확정한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/53
MS-DELIVERABLE-FREEZE-01 | Deliverable Freeze | Phase 2 | Milestone / Deliverable | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D21; D22; D23; D24 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-13 | Architecture/IaC/Test/Runbook/Evidence/Decision/Known Issue의 최종 Version과 변경금지를 승인 | Freeze 이후 변경은 Review Action 또는 Change Request로만 허용한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/54
P2-REV-01 | Phase 2 Review / Project Close Execution | Phase 2 | PMO / Review | Task | P0 | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D21; D22; D23; D24 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-13 | G6/Deliverable Freeze, Hybrid Demo, P0 Evidence, Decision/Known Issue, 비용·자원 정리 및 Project Close Sign-off 확보 | Review 실행일은 D24 결과를 따른다. 최종 Close 목표는 10-26이다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/55
MS-P2-REVIEW-01 | Phase 2 Review | Phase 2 | Milestone / Review | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D24 | RISK-05; RISK-13 | 승인된 일정에 Hybrid Demo/산출물/G6/Known Issue/Cloud Resource Review를 수행하고 Action·승인결과를 기록 | 교육장 주말 작업 불가로 기존 10-24 토요일 대신 10-23 금요일 오후를 권장한다. G6/Deliverable Freeze 후 진행하고 참석자는 별도 확정한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/56
MS-PROJECT-CLOSE-01 | Project Close | Phase 2 | Milestone / Close | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D24 | RISK-05; RISK-11; RISK-13 | Review Action, P0 승인, 후속 P1/Known Issue, Cloud Resource/Cost, Source/Deliverable 인계 및 Project Close Sign-off 확보 | D24가 Review를 10-26 이후로 이동시키면 Project Close도 Change Request 대상이다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/57
DEC-P1-FDS-01 | 거래 보류 도입 범위·판정·평가 실패·Gate 편입 결정 | Phase 1 | Application / Governance | Decision | P0 | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | 이재환 | 이하영, 이권욱 | D03; D12; D17; D28; D34; D36; D37 | 현행 정의 연결 대기. v1.0 인용: RISK-05; RISK-07; RISK-09 — 본 종결의 위험 승인 근거로 사용하지 않음 | 현행 탐지·기록 유지, 신규 보류·운영 기능 미도입, 실패 정책·계약 소유권, G2 영향 없음 및 후속 검증·재검토 조건 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. v18 편입 이력을 유지한다. 현재 발행 정본은 v3.1.18이며 본 자료는 v19 후보이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/4
DEC-P1-TXN-01 | 거래 상태·API 응답·재시도·데이터 정합성 계약 결정 | Phase 1 | Application / Data / Interface | Decision | P0 | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | 이재환 | 이하영, 이권욱 | D03; D04; D18; D28; D34; D35; DEC-P1-FDS-01 | 현행 정의 연결 대기. v1.0 인용: RISK-05; RISK-07; RISK-09 — 본 종결의 위험 승인 근거로 사용하지 않음 | 기존 계약 유지 선택, 신규 상태/API·Migration 변경 유예, #4/#6과 정책·표현 소유권 및 기존 구현 정합성 후속 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. v18 편입 이력을 유지한다. 현재 발행 정본은 v3.1.18이며 본 자료는 v19 후보이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/5
DEC-P1-ADMIN-01 | 보안 시연 범위·테스트 전제·조건부 운영 통제 결정 | Phase 1 | Application Security / Demonstration / Governance | Decision | P0 | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D03; D12; D17; D18; D19; D28; D33; D34; D35; DEC-P1-FDS-01; DEC-P1-TXN-01; OID-01 | 현행 정의 연결 대기. v1.0 인용: RISK-05; RISK-06; RISK-07; RISK-08; RISK-09 — 본 종결의 위험 승인 근거로 사용하지 않음 | 프론트엔드 배치 제외, 합성 데이터·최소 노출 원칙, 5개 검토 축 적용/유예, 기존 접근 통제 재사용 및 후속 시나리오 인계 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. v18 편입 이력을 유지한다. 현재 발행 정본은 v3.1.18이며 본 자료는 v19 후보이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/6
CR-P1-MON-01-01 | Alertmanager Egress 프록시 서버 구성 | Phase 1 | Monitoring / Alerting Egress Change Control | Change Request | P1 | In Progress | 2026-09-11 | 2026-10-06 |  |  | 이하영 | 이재환 | D17; D33; D34; D35 — 현행 영향 기준. 신규 CR 승인·신규 D-ID/Interface ID는 미확정 | RISK-04; RISK-07 | discord.com 아웃바운드 확인, 프록시 전용 VM 확정, Squid/Nginx 구성 및 discord.com allowlist 적용, 고정 IP·포트를 [Issue B(#75)](https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/75)에 전달 | Lead 이하영·Support 이재환, Start 2026-09-11·End TBD. 프록시 배치와 고정 scheme/host/IP/port를 확정하여 #75에 인계한다. 종료일은 후속 계획에서 확정한다. 교육장 주말 작업은 배정하지 않는다. G2는 추적용 분류이며 기존 P0/G2 Acceptance에 필수 조건을 자동 추가하지 않는다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/74
CR-P1-MON-01-02 | Alertmanager Egress Kubernetes 보안 설정 (NetworkPolicy) | Phase 1 | Monitoring / Alerting Egress Change Control | Change Request | P1 | In Progress | 2026-09-11 | 2026-10-06 |  |  | 이하영 | 이재환 | D17; D33; D34; D35 — 현행 영향 기준. 신규 CR 승인·신규 D-ID/Interface ID는 미확정 | RISK-04; RISK-07 | Alertmanager 전용 NetworkPolicy(Egress) 작성·적용, podSelector 라벨 확정, Secret 주입·회전·폐기 절차 확정, 검증(허용/차단/알림 전송) 완료 및 Support Review 완료 | Lead 이하영·Support 이재환. #74의 프록시 서버 구성 완료와 고정 proxy endpoint 인계가 선행조건이므로 Start/End는 TBD다. 인계 후 실제 selector·Secret·정책·시험에 반영한다. 초안 준비는 병행 가능하며 착수일 확정으로 간주하지 않는다. 교육장 주말 작업은 배정하지 않는다. G2는 추적용 분류이며 기존 P0/G2 Acceptance에 필수 조건을 자동 추가하지 않는다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/75
DEC-P1-EGRESS-01 | Alertmanager 전용 프록시 배치·예약 IP 사용 결정 | Phase 1 | Monitoring / Architecture / Egress | Decision | P1 | Done | 2026-09-14 | 2026-09-21 |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D17; D33; D34; D35 — 기존 의미 유지. 신규 D/IF 순번은 정본 레지스터 대조 후 부여 | RISK-04; RISK-07 | 배치·예외 정책 기록, 예약 IP/자산 충돌 확인, 자원 영향 검토, #74/#75 구현·인계 조건 연결 | Decision 범위 종결. 초기 계획 End 2026-09-21은 G2 추적 목표로 보존한다. 배치·정책·예약 IP/자산·자원 영향·#74/#75 구현/인계 조건 확정이 완료되어 2026-09-16 Done 처리한다. #74/#75의 Squid/NetworkPolicy Runtime·독립 리뷰·서비스 인수는 계속 별도 추적하며 본 종결로 완료 처리하지 않는다. 교육장 주말 작업 0 원칙 유지. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/78
Formulas:
Lead Workdays = IF(OR([Plan Start]="",[Plan End]=""),"",NETWORKDAYS([Plan Start],[Plan End],'Sources & Change Log'!$J2:J5)-COUNTIFS('Team Calendar'!$A5:A12,[Lead],'Team Calendar'!$C5:C12,">="&[Plan Start],'Team Calendar'!$C5:C12,"<="&[Plan End],'Team Calendar'!$F5:F12,"Personal absence"))

## Phase 1 Gantt
FDS v3.1.20 · Phase 1 Gantt (CANDIDATE)
계획은 유연한 목표. 색상/막대는 예정 창이며 Runtime 완료율이 아님.
Bars = Lead available weekdays within plan window; weekend/holiday/Lead absence excluded. Support allocations: Fast Track Plan.
WBS ID | Work Item | Status | Start | End | Lead | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23

## Phase 2 Gantt
FDS v3.1.20 · Phase 2 Gantt (CANDIDATE)
계획은 유연한 목표. 색상/막대는 예정 창이며 Runtime 완료율이 아님.
Bars = Lead available weekdays within plan window; weekend/holiday/Lead absence excluded. Support allocations: Fast Track Plan.
WBS ID | Work Item | Status | Start | End | Lead | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26

## Milestones & Decisions
FDS v3.1.20 · Milestones & Decision Calendar (CANDIDATE)
ID | Item | Type | Status | Date / Start | End | Lead | Decision / Exit | Schedule note | Lead action
MS-G0-01 | G0 Design Freeze | Milestone | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 이권욱 | D-ARC-01·D-NET-01·D-WBS-01·D-SEC-01 승인과 정본 Evidence를 확인하고 G0 FULL PASS 기록 확보 | G0 Design Freeze FULL PASS (2026-09-01). | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G1-01 | G1 Infrastructure Ready | Milestone | To Do | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 이권욱 | CentOS/containerd, Ansible Inventory/SSH/멱등성, 3CP+3Worker, API LB/Calico, Harbor/Runner/PostgreSQL, Node Connectivity와 Push/Pull 준비도 승인 | 09-17 오후 조건부 인수 목표. 6대·API/LB·Calico·DB·Harbor·Runner 증적 미충족이면 PASS 불가. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G2-01 | G2 Security / Feature Ready | Milestone | To Do | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 이하영 | 2-Service MSA, DB 저장, Security P0, CI/CD, Monitoring, Initial E2E/Negative Test/Worker Drain 준비도를 승인 | 09-21 오후 종료 시점 목표. 앱/보안/CI/Monitoring·초기 E2E/Negative/Drain 준비도와 해당 증적이 선행한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G3-01 | G3 Review Ready | Milestone | To Do | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 이권욱 | Final E2E/Regression, Worker Drain, PostgreSQL Restore, Critical Issue 0, Architecture/Test/Runbook 준비도를 승인 | 09-22 오전 최종 회귀·Drain·Restore 증적·Critical Issue 0과 산출물 동결이 모두 충족될 때 인수한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-P1-REVIEW-01 | Phase 1 Review | Milestone | To Do | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 이권욱 | 승인된 일정에 Demo/산출물/G3/Known Issue Review를 수행하고 Action 및 승인결과를 기록 | 기존 09-20 일요일 대신 09-22 화요일 오후. G3 통과와 참석자 확정이 필요하다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-P1-CLOSE-01 | Phase 1 Close | Milestone | To Do | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 이권욱 | Review Action 처리, P0 승인, P1/Known Issue Owner·Due 이관 및 Phase 1 Close Sign-off 확보 | 09-24~09-25 비근무 전에 종결한다. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-P2-START-01 | Phase 2 Start | Milestone | To Do | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 이권욱 | Phase 1 Close, Phase 2 계정·권한·일정·P0 범위·OCI Go/No-Go 계획을 확인하고 착수 승인 | 09-24~09-25 비근무 후 첫 작업일에 착수한다. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G4-01 | G4 Cloud / VPN Ready | Milestone | To Do | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 이권욱 | Terraform 인프라, 승인 Transit/VPN, Route/Security, ROSA 선행조건 및 승인 TCP 경로 준비도 승인 | 10-05 비근무를 반영한다. OCI No-Go 시 승인 Fallback 기준으로 판정한다. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G5-01 | G5 ROSA Application Ready | Milestone | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 이하영 | ROSA Platform/Security, P2-CICD-01 Runner 기반 Delivery, transaction-api/fds-engine Health·Rule Smoke Test와 Registry/DNS/Operator Decision 상태 승인 | Registry는 D22, Hybrid DNS는 D23을 따른다. D23 미적용은 P0 IP Endpoint 사용 시 Non-blocker다. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G6-01 | G6 Hybrid Integration Ready | Milestone | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 이권욱 | Hybrid DB/Registry Integration, OADP 복구검증, Hybrid E2E/Regression, Critical Issue 0을 승인 | Hybrid DNS와 Operator 공급망은 D23/D26 결과에 따라 구현 또는 Cancelled 처리한다. 같은 날 DEC-CAL-P2-01 검토를 시작해 Review 일정을 10-23까지 확정한다. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-P2-REVIEW-01 | Phase 2 Review | Milestone | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 이권욱 | 승인된 일정에 Hybrid Demo/산출물/G6/Known Issue/Cloud Resource Review를 수행하고 Action·승인결과를 기록 | 교육장 주말 작업 불가로 기존 10-24 토요일 대신 10-23 금요일 오후를 권장한다. G6/Deliverable Freeze 후 진행하고 참석자는 별도 확정한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-PROJECT-CLOSE-01 | Project Close | Milestone | To Do | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 이권욱 | Review Action, P0 승인, 후속 P1/Known Issue, Cloud Resource/Cost, Source/Deliverable 인계 및 Project Close Sign-off 확보 | D24가 Review를 10-26 이후로 이동시키면 Project Close도 Change Request 대상이다. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-CAL-P1-01 | Phase 1 Weekend Review Decision | Decision | Done | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 이권욱 | 09-20 일요일 Review 유지 또는 영업일 재배치, 참석자·승인권자·시간·대체일을 확정하고 WBS/Calendar 동기화 | 2026-09-22 오후 평일 Review로 확정. 발표자료 담당자별 상세 일정에 이권욱·이하영·이재환 Review 역할이 배정되어 있고 #29/#30/#31 일정도 09-22로 정렬됨. 사용자 확인을 일정 결정 승인 근거로 삼아 Done 처리한다. 실제 G3 PASS·Review 결과·Phase 1 Close 승인은 #29/#30/#31에서 별도 판정한다. 교육장 주말 작업 0 원칙 유지. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-CAL-P2-01 | Phase 2 Weekend Review Decision | Decision | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 이권욱 | 10-24 토요일 Review 유지 또는 영업일 재배치, 참석자·승인권자·시간·Project Close 영향도를 확정하고 WBS 동기화 | 교육장 주말 작업 불가를 반영해 10-22까지 평일 10-23 오후 Review의 참석자·시간을 확정한다. 상태는 To Do다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | Lifecycle only; Runtime separate
ICR-D-NET-01-01 | Kubernetes Node Host Firewall / Monitoring Route | Change Request | In Progress | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 이권욱 | Kubernetes 6개 Node의 보호 공백 없는 firewalld→Calico named HEP/GNP 전환, 30080/9100/10250 최소 허용, 관리망 반환 경로와 IF-06B 정합화, Positive/Negative/Regression/Reboot/Rollback 및 무결성 Evidence 완료 | 09-21은 권장 Plan End이며 실제 종료일 확정이나 AC 완료가 아니다. 기존 End TBD 이력은 보존한다. CP→Worker·NTP·IF-16을 먼저, IF-06B·Negative/Reboot/Rollback·보호 인계를 후속 검증한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | Lifecycle only; Runtime separate
D36 | Team Availability / Phase 1 Schedule & Status Update | Decision | Done | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 이권욱 | User approved JH LEE 09-04 personal leave; P1-DNS-01 Done; P1-K8S-01 In Progress | P1-DB/G1 → 09-07; P1-APP → 09-10; P1-MON starts 09-07; downstream gates unchanged | Release v3.1.16
D37 | GitHub Canonical Baseline Repository / Integrity Correction | Decision | Done | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 이권욱 | Private 321Team/fds-project-baseline; main canonical; release/v3.1.17 candidate; PR review required | v3.1.16 findings corrected in v3.1.17; CR-P1-ANS-01-01 review remains independent | v3.1.17 RELEASED 2026-09-07
CAL-HY-20260908 | 이하영 면접 휴가 | Calendar Control | Approved | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 이하영 | 개인 휴가를 작업일에서 제외 | 기존 일정 / Gate 날짜 유지 | User instruction 2026-09-08
CR-P1-ANS-01-01 | Ansible Kubernetes Node DNS Resolver 변경 | Change Request | Done | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 이권욱 | Kubernetes 6개 Node의 DNS 전환, 검색 도메인·API FQDN/Short Name·외부 DNS·직접 질의·서비스 회귀·멱등성·Rollback·Evidence 무결성 및 Support Review 완료 | 2026-09-07 Runtime·멱등성·회귀·Rollback·무결성 증적과 이하영 승인 리뷰를 완료하고 이권욱 수동 승인으로 PR #1을 병합했다. GitHub Actions 실행은 0건이므로 CI PASS로 기록하지 않는다. v3.1.17의 `In Review` 표시는 발행 시점 스냅샷이며 다음 정본에서 `Done`으로 동기화한다. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-FDS-01 | 거래 보류 도입 범위·판정·평가 실패·Gate 편입 결정 | Decision | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 이재환 | 현행 탐지·기록 유지, 신규 보류·운영 기능 미도입, 실패 정책·계약 소유권, G2 영향 없음 및 후속 검증·재검토 조건 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. v18 편입 이력을 유지한다. 현재 발행 정본은 v3.1.18이며 본 자료는 v19 후보이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-TXN-01 | 거래 상태·API 응답·재시도·데이터 정합성 계약 결정 | Decision | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 이재환 | 기존 계약 유지 선택, 신규 상태/API·Migration 변경 유예, #4/#6과 정책·표현 소유권 및 기존 구현 정합성 후속 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. v18 편입 이력을 유지한다. 현재 발행 정본은 v3.1.18이며 본 자료는 v19 후보이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-ADMIN-01 | 보안 시연 범위·테스트 전제·조건부 운영 통제 결정 | Decision | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 이하영 | 프론트엔드 배치 제외, 합성 데이터·최소 노출 원칙, 5개 검토 축 적용/유예, 기존 접근 통제 재사용 및 후속 시나리오 인계 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. v18 편입 이력을 유지한다. 현재 발행 정본은 v3.1.18이며 본 자료는 v19 후보이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. | Lifecycle only; Runtime separate
D-SEC-01 | Security Design Scope / Approval Review | Decision | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 이하영 | 승인권자 지정, D-SEC-01 검토 범위·산출물·Exit Criteria 승인, P1-SEC-01과의 경계 승인, 요구사항과 검증 증적 연결 후 Done 판정 | v3.1.14 최종 승인·정본 반영 완료. 구현은 P1-SEC-01로 이관. | Lifecycle only; Runtime separate
P2-OCI-01 | OCI Relay Go / No-Go | Decision | To Do | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 이권욱 | OCI Relay 가능성·권한·Public Endpoint·IPsec/NAT-T·Route를 검증하고 Primary 또는 승인 Fallback 경로를 선택 | 10-02 Go/No-Go를 넘기지 않는다. No-Go 시 Vendor Endpoint→AWS EC2+EIP Relay→Overlay 순으로 승인된 Fallback을 선택한다. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P2-DNS-01 | Hybrid DNS Scope Decision | Decision | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 이권욱 | P0 IP Endpoint 유지 또는 Hybrid DNS P1 적용을 확정하고 Resolver/Forwarding/Zone/Route/테스트·Cancelled 결정 근거를 승인 | Hybrid P0 E2E는 IP Endpoint를 허용하므로 본 P1 결정 미완료가 G5/G6를 자동 차단하지 않는다. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P2-OP-01 | Operator Supply Chain Scope Decision | Decision | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 이하영 | ROSA Operator 공급망을 Direct Catalog 또는 oc-mirror/Harbor/Custom CatalogSource 중 하나로 결정하고 구현·N/A 기준 승인 | D26에서 Direct Catalog 선택 시 P2-OP-01은 Cancelled 처리하고, Mirror 선택 시 P2-OP-01을 활성화한다. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P2-REG-01 | ROSA Image Registry Source Decision | Decision | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 이하영 | ROSA Image Source를 On-Prem Harbor 또는 승인 Cloud Registry로 확정하고 Route·TLS·Credential·비용·Fallback을 승인 | 기준선의 ROSA→Harbor는 Optional이다. P2-APP-01 최종 Image 경로 전 10-16까지 확정한다. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-DELIVERABLE-FREEZE-01 | Deliverable Freeze | Milestone | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 이권욱 | Architecture/IaC/Test/Runbook/Evidence/Decision/Known Issue의 최종 Version과 변경금지를 승인 | Freeze 이후 변경은 Review Action 또는 Change Request로만 허용한다. | Lifecycle only; Runtime separate
CAL-HY-20260910 | 이하영 면접 휴가 | Calendar Control | Approved | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 이하영 | 개인 휴가를 가용일에서 제외 | 09-08 유지 / 계획일·Gate 이동 없음 | User instruction 2026-09-10
CR-P1-MON-01-01 | Alertmanager Egress 프록시 서버 구성 | Change Request | In Progress | 2026-09-11 |  | 이하영 | discord.com 아웃바운드 확인, 프록시 전용 VM 확정, Squid/Nginx 구성 및 discord.com allowlist 적용, 고정 IP·포트를 [Issue B(#75)](https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/75)에 전달 | Lead 이하영·Support 이재환, Start 2026-09-11·End TBD. 프록시 배치와 고정 scheme/host/IP/port를 확정하여 #75에 인계한다. 종료일은 후속 계획에서 확정한다. 교육장 주말 작업은 배정하지 않는다. G2는 추적용 분류이며 기존 P0/G2 Acceptance에 필수 조건을 자동 추가하지 않는다. | Lifecycle only; Runtime separate
CR-P1-MON-01-02 | Alertmanager Egress Kubernetes 보안 설정 (NetworkPolicy) | Change Request | In Progress |  |  | 이하영 | Alertmanager 전용 NetworkPolicy(Egress) 작성·적용, podSelector 라벨 확정, Secret 주입·회전·폐기 절차 확정, 검증(허용/차단/알림 전송) 완료 및 Support Review 완료 | Lead 이하영·Support 이재환. #74의 프록시 서버 구성 완료와 고정 proxy endpoint 인계가 선행조건이므로 Start/End는 TBD다. 인계 후 실제 selector·Secret·정책·시험에 반영한다. 초안 준비는 병행 가능하며 착수일 확정으로 간주하지 않는다. 교육장 주말 작업은 배정하지 않는다. G2는 추적용 분류이며 기존 P0/G2 Acceptance에 필수 조건을 자동 추가하지 않는다. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-EGRESS-01 | Alertmanager 전용 프록시 배치·예약 IP 사용 결정 | Decision | Done | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 이권욱 | 배치·예외 정책 기록, 예약 IP/자산 충돌 확인, 자원 영향 검토, #74/#75 구현·인계 조건 연결 | Decision 범위 종결. 초기 계획 End 2026-09-21은 G2 추적 목표로 보존한다. 배치·정책·예약 IP/자산·자원 영향·#74/#75 구현/인계 조건 확정이 완료되어 2026-09-16 Done 처리한다. #74/#75의 Squid/NetworkPolicy Runtime·독립 리뷰·서비스 인수는 계속 별도 추적하며 본 종결로 완료 처리하지 않는다. 교육장 주말 작업 0 원칙 유지. | Lifecycle only; Runtime separate

## Risks & Assumptions
FDS v3.1.20 · Risks, Assumptions & Lead Decisions (CANDIDATE)
ID | Risk / Assumption | Impact | Status | Owner | Mitigation / Recommendation | Decision needed | Evidence / Trigger
RA-01 | server01/server08 service concentration | External SPOF remains despite 3CP+3Worker | Open | 이권욱 | Prioritize LB/Registry/DB/management HA roadmap | Mentor/Lead priority | Failure domain review
RA-02 | ICR-D-NET-01-01 End TBD | G2 schedule uncertainty | Open | 이권욱 | Set end date after canary scope and rollback approval | End date | ICR plan
RA-03 | Management return route not closed | P1-MON watchdog linkage blocked | Open | 이권욱 | Validate .58 route on monitor/db/harbor/edge | Completion date | Positive/negative route evidence
RA-04 | Slides 11/12 screenshots absent | Cannot claim runtime completion | Open | 이재환 | Attach timestamped Test ID/result/path evidence | Evidence acceptance | P1-MON / DR evidence
RA-05 | Weekend classroom unavailable; reviews moved to weekdays | Attendance and close-date risk | Schedule proposal | 이권욱 | D20/D24 keep or move to business day | Calendar decision | Approved calendar
RA-06 | JH absent 09-14–17; handoff due 09-11 | P1-DB/G1/APP/MON 및 HA/DR/E2E ownership conflict | Open / critical dependency | 이권욱 | 09-04 owner-specific 일정 재기준선 반영; 지원 이권욱·이하영. 09/14–17 실행·리뷰 커버리지 유지. | No further decision for 09-04; later absence coverage remains active | D36; Team Calendar; updated WBS
RA-07 | HEP/GNP lockout | SSH/API/CNI outage | Open | 이하영 | Bootstrap allow → canary Worker → Worker → CP; rollback | Canary gate | Connectivity regression
RA-08 | externalTrafficPolicy Local without local endpoint | Traffic dropped on selected Worker | Open | 이권욱 | Replica topology + LB health excludes node | Backend health policy | Node-local endpoint test
RA-09 | Trivy severity threshold not explicit in canonical | Pipeline gate ambiguity | Open | 이하영 | Approve HIGH/CRITICAL fail threshold in P1-CICD-01 | Threshold approval | Negative scan gate
RA-10 | Kubernetes minor / PSA version TBD | Unexpected admission change on upgrade | Open | 이하영 | Read cluster minor in P1-K8S then pin PSA version | Version value | kubectl version evidence
RA-11 | HY leave 09-08 / 09-10; review capacity constraint | P1-K8S/P1-HBR/P1-SEC Lead gap; review/support capacity reduced | Mitigated / Watch | 이권욱 | No solo closure; GU coverage; rebaseline only by separate approval | Reassess actual delay after return | Team Calendar; updated WBS/Gantt

## Sources & Change Log
FDS v3.1.20 · Sources & Change Log (CANDIDATE)
2026-09-24
Type | Source / Change | Version / Date | Use | Notes |  | Canonical change | Applied result |  | 2026-09-25
Canonical baseline | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.19.md | v3.1.19 RELEASED | 2026-09-17 | Approved content; finalization metadata subject to review/merge |  | D36 / Team availability | JH LEE 09-04 personal leave approved; owner-specific calendar added |  | 2026-10-05
Canonical ticket pack | FDS_v3.1.19_Canonical_Ticket_Update_Pack_v1.0.md | v3.1.19 | 2026-09-17 | 67 records; 58 planning + 9 historical closed |  | P1-DNS-01 | Done; technical/Evidence/Support review closed 2026-09-03 |  | 2026-10-09
Canonical | D36_Team_Availability_and_Status_Update_Record_v1.0.md | D36 / 2026-09-03 | Personal leave / status / linked dates | User-approved change |  | P1-K8S-01 | In Progress; started 2026-09-03 after LB Stage A handoff
Canonical | D-SEC-01_Kubernetes_Security_Design_Baseline_v1.0.md | v1.0 / APPROVED | Security controls | Design approved; runtime evidence separate |  | P1-LB-01 | In Progress; Stage A technical/Evidence PASS, Stage B pending
Canonical | ICR-D-NET-01-01_Kubernetes_Node_Host_Firewall_및_Monitoring_Route_변경요청_v1.4.md | v1.4 | HEP/GNP / route change | End date TBD |  | Schedule rebaseline | P1-DB/G1 → 09-07; APP → 09-10; MON starts 09-07; G2/G3/Close unchanged
Official | Kubernetes NetworkPolicy | current | Layer 3/4 policy | https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/network-policies/ |  | P1-MON-01 | In Progress; IF-06B 5-minute heartbeat target
Official | Kubernetes Secrets encryption at rest | current | EncryptionConfiguration | https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/encrypt-data/
Official | Financial cloud usage guide | 2025 revision | Trend discussion | https://www.fsec.or.kr/bbs/detail?bbsNo=11691&menuNo=222
Canonical | D37_GitHub_Canonical_Baseline_Repository_and_v3.1.17_Release_Record_v1.0.md | D37 / 2026-09-04 | Repository governance / integrity correction | v3.1.17 RELEASED 2026-09-07; historical control retained
Canonical Candidate | User instruction / Team Availability | 2026-09-08 | WBS/Gantt owner calendar update | HY LEE interview leave; no automatic rebaseline |  | WBS/Gantt distribution | Mandatory in every canonical ZIP and as an independent Release Asset
Canonical Candidate | CR-P1-ANS-01-01 / infra-ansible PR #1 | 2026-09-07 | 완료 CR 정본 동기화 | Acceptance Criteria 11/11 PASS; Support Review 및 수동 병합 완료 | 507d8882a04f53640b07251bcc234b7d6ee81c09 | Merge Commit | 4f9bdb7c08704eebb3d1b294751e51b0721b6af4 | CI | NOT RUN
Issue snapshot | tickets/v3.1.19/sources/ | 2026-09-17 | Read-only capture | Owner reports distinguished from independent evidence
CR merge | https://github.com/321Team/infra-ansible/pull/1 | 4f9bdb7c08704eebb3d1b294751e51b0721b6af4 | Done 2026-09-07 | DNS resolver CR; not Bootstrap approval
Follow-up merge | https://github.com/321Team/infra-ansible/pull/3 | 5cbf3b657014b32a20cb5816d90d3ea5fe4951ab | Merged | Gate 0 code; runtime separate
Follow-up merge | https://github.com/321Team/infra-ansible/pull/4 | 3a02dc8934adb1f80df48ec6763689c401a1e8d6 | Merged | SSH count guard + issue #10 operational closure
Evidence merge | https://github.com/321Team/fds-project-evidence/pull/2 | 36a65c64763077eabe680b81827b1c4dc6ad3fc5 | Merged | DB evidence merge; deployed app verification incomplete
Working days | Team Calendar!A5:F12 | 2026-09-10 | Corrected range | HY 09-08/09-10. Old SEC window 4 days; proposed 09-21 window 10 days.
Candidate delta | audit/v3.1.19/integration/property-delta.json | v3.1.19 | No Issue write | Description refresh must precede fresh metadata map / plan
Planning count | WBS!A4:A61 | 58 | 기존55 + CR2 + Decision1 | Historic closed 9 retained in Ticket Pack, excluded from backlog
Calendar addition | 사용자 지시: 이하영 2026-09-10 면접 휴가 | 2026-09-10 | Personal absence | 09-08 유지, P1-SEC 5→4, ICR End TBD
ICR follow-up | https://github.com/321Team/infra-kubernetes/pull/3 | 7d44afc3afff4d322cb4dbeff4433d61e23e111a | Merged; supplement PASS | 24/24 queries; time, kubelet cause and Cockpit mask verified. Runtime pending.
Runtime plans | https://github.com/321Team/infra-kubernetes/pull/4 | PR #2 097ddb5 / #4 75d476e | New HEAD review pending | PR #2: onsite mock 37/37, inspect 115. PR #4: local mock 74. Runtime not verified.
K8S intake | audit/v3.1.18/k8s-intake-20260910.json | 2026-09-10 | Issues #10 / #14 / #19 | Original snapshots preserved; NTP, CP2 resume, final host protection and storage pending.
Schedule proposal | audit/v3.1.18/fast-track-plan.json | 2026-09-10 | User request | Fast Tracking recommendation; actual remaining effort unmeasured
Calendar constraint | 주말 교육장 이용 불가 / 주말반 유입 | 2026-09-10 | User input | No weekend/absence/after-hours capacity assumed
Resource plan | Fast Track Plan | 23 person-days | AM / PM | 21.5 planned + 1.5 buffer; no person double-booked
Review calendar | DEC-CAL-P1-01 / DEC-CAL-P2-01 | P1 decision Done | P2 recommendation | P1 09-22 PM decision approved; actual review separate. P2 10-23 PM proposed.
v19 approved inputs | PR72 dates / milestone mapping | 2026-09-11 | PR72: 64/64 mapped; current snapshot: 67/67 | Plan dates flexible; runtime separate
v19 snapshot | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/pull/73 | 2026-09-17 | Issue sources / PR states | Comment/review sources captured in package
v19 release | docs-v3.1.19; see CURRENT.md / Release API | 2026-09-17 | Content approved | PR73 approved/merged. Publication requires finalization approval, Tag and matching Assets. Source notes retain snapshot-time wording.
Canonical Candidate | v3.1.20 Phase 2 재계획 (Lead 결정, 2026-09-22) | v3.1.20 CANDIDATE | Phase 2 일정 재계획 | Phase 1 지연으로 Phase 2 착수 09-28->10-06 순연. 뒷단(G6 10-22~Project Close 10-26)은 정본 §2 그대로 유지, 앞단(설계 동결~G5)만 24일->16일 압축(비율 0.667). DEC-P2-DNS-01/OP-01/REG-01은 Decision Register(D22/D23/D26, 10-16) 고정으로 압축 예외. CR-P1-MON-01-01(#74) Start 09-11 유지, CR-P1-MON-01-02(#75) Start 09-11 신규 입력, 두 건 End 10-06 입력. WBS/Ticket 완료(Done) 항목 변경 없음.

## Team Calendar
FDS v3.1.20 · Team Availability Calendar (CANDIDATE)
Personal absences are owner-specific. Global non-working dates remain controlled in Sources & Change Log.
Person | Gantt Label | Date | Absence Type | Reason | Scope | Availability | Affected Ticket(s) | Coverage | Status
이하영 | HY LEE | 2026-08-28 | 시험 휴가 (Exam Leave) | 시험 (Exam) | Personal absence | Unavailable | P1-HBR-01 | 이권욱 (GU LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-04 | 개인 휴가 (Personal Leave) | 개인 사정 (Personal) | Personal absence | Unavailable | P1-DB-01; P1-APP-01; P1-MON-01; MS-G1-01 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Approved
이재환 | JH LEE | 2026-09-14 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-15 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-16 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-17 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이하영 | HY LEE | 2026-09-08 | 면접 휴가 (Interview Leave) | 면접 (Interview) | Personal absence | Unavailable | P1-K8S-01; P1-HBR-01; P1-SEC-01; ICR-D-NET-01-01; P1-APP-01; P1-CICD-01 | 이권욱 (GU LEE) | Approved
이하영 | HY LEE | 2026-09-10 | 면접 휴가 (Interview Leave) | 면접 (Interview) | Personal absence | 사용자 추가 지시 2026-09-10 | 기존 09-08 부재 유지 | P1-SEC 5→4일 / ICR Support·리뷰 일정 영향 | 계획일·담당 변경 없음
과거 변경 이력 — 현재 계획은 WBS | Prior date | Revised date | Approved adjustment | Coverage / control | Gate impact
P1-DB-01 | End 2026-09-04 | End 2026-09-07 | Preserve six owner workdays | Resume/complete after return | G1 follows to 2026-09-07
P1-APP-01 | End 2026-09-09 | End 2026-09-10 | One-day owner gap | 이하영 support; no solo closure on leave | G2 2026-09-11 unchanged
P1-MON-01 | Start 2026-09-04 | Start 2026-09-07 | Start after return | 이권욱 support | G2 2026-09-11 unchanged
MS-G1-01 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | Align with P1-DB completion | Lead gate review after evidence | G1 +1 business day
HY-LEAVE-20260908 | 2026-09-08 planned work | No date change | One-day owner gap | 이권욱 coverage; no solo closure | No automatic rebaseline; assess actual delay
Approval | D36 | Approved by | User / Project Lead | Effective | 2026-09-03
Approval | User instruction 2026-09-08 | Approved by | User / Project Lead | Effective | 46273

## Fast Track Plan
Phase 1 Fast Tracking — 기존 배정안 / 실행 인수 별도
9/11~23 평일 9일 · 주말/부재 배정 0 · 23인일 중 1.5인일 보완 버퍼 · 변경/고장 주입은 창별 단일 실행자
보존된 09-10 계획안. AM/PM 각 0.5일 가용창이며 실제 실행/잔여공수 확인을 뜻하지 않는다. 최신 계획은 WBS 참조.
날짜 | 창 | 담당자 | 유형 | 작업·인수 결과 | 주 책임 티켓 | 실행 선행조건 | 배정 인일 | 당일 가용량 | 당일 배정 합계 | 배정 검사 | 환경 작업 창
2026-09-11 | AM | 이권욱 | 수집·정리 | CP1 보호·복구·최신 inspect 준비·ICR 범위 정리 | ICR-D-NET-01-01 | 없음: 읽기 전용/문서 준비 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-11 AM
2026-09-11 | AM | 이하영 | 리뷰·결정 | PR #2/#4 재리뷰·NTP 기준·평일 Review 검토 | DEC-CAL-P1-01 | 없음: 읽기 전용/문서 준비 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-11 AM
2026-09-11 | AM | 이재환 | 인계 | APP/DB Source·Schema·검증·복구 절차 인계 | P1-APP-01 | 고정 Source·접근권한·실행/판정/복구 절차 확인; 환경 변경과 독립 진행 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-11 AM
2026-09-11 | PM | 이권욱 | 변경 | 리뷰 통과 후 CP1 canary·영수증·복구 검증 | ICR-D-NET-01-01 | PR #2 지적 해소·실행 결정·최신 inspect | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-11 PM
2026-09-11 | PM | 이하영 | 검증 | CP1 변경 후 Kubernetes 검증·Harbor 준비 | P1-K8S-01 | PR #2 지적 해소·실행 결정·최신 inspect | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-11 PM
2026-09-11 | PM | 이재환 | 인계 | MON Manifest·14+2 AC 및 HA/DR 케이스 인계 | P1-MON-01 | 고정 Source·접근권한·실행/판정/복구 절차 확인; 환경 변경과 독립 진행 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-11 PM
2026-09-14 | AM | 이권욱 | 변경 | CP2/CP3 통신 보완 후 join 지원 | ICR-D-NET-01-01 | CP1 canary 검증 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-14 AM
2026-09-14 | AM | 이하영 | 변경 | 통신 확인 후 CP2/CP3 잔여 구성·join | P1-K8S-01 | CP1 canary 검증 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-14 AM
2026-09-14 | AM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 |  |  | Unavailable
2026-09-14 | PM | 이권욱 | 변경 | Worker 통신 보완·관리 경로 확인 | ICR-D-NET-01-01 | CP2/CP3 상태·etcd 확인 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-14 PM
2026-09-14 | PM | 이하영 | 변경 | Worker kubelet/join·노드 상태 확인 | P1-K8S-01 | CP2/CP3 상태·etcd 확인 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-14 PM
2026-09-14 | PM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 |  |  | Unavailable
2026-09-15 | AM | 이권욱 | 변경 | 승인 NTP·IF-16 경로 적용 후 Calico 인계 | ICR-D-NET-01-01 | Worker 상태·NTP 승인값 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-15 AM
2026-09-15 | AM | 이하영 | 변경 | NTP·경로 확인 후 Calico HEP/GNP 단계 적용 | P1-K8S-01 | Worker 상태·NTP 승인값 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-15 AM
2026-09-15 | AM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 |  |  | Unavailable
2026-09-15 | PM | 이권욱 | 검증 | API LB Stage B·Backend/인증·장애조치 | P1-LB-01 | NTP·Calico·필수 관리 경로 정상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-15 PM
2026-09-15 | PM | 이하영 | 구현 | Harbor CA/Robot/Scanner·Worker Pull 검증 | P1-HBR-01 | NTP·Calico·필수 관리 경로 정상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-15 PM
2026-09-15 | PM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 |  |  | Unavailable
2026-09-16 | AM | 이권욱 | 구현 | CI Test/Build/Trivy·배포 차단 Gate | P1-CICD-01 | 플랫폼/Harbor 준비 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-16 AM
2026-09-16 | AM | 이하영 | 구현 | PSA/SC/RBAC/Secret·Default Deny 적용 | P1-SEC-01 | 플랫폼/Harbor 준비 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-16 AM
2026-09-16 | AM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 |  |  | Unavailable
2026-09-16 | PM | 이권욱 | 검증 | 승인 플랫폼 Deploy·Digest·Health·인계 MON 배치 준비 | P1-CICD-01 | 배포·보안 필수 통제 정상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-16 PM
2026-09-16 | PM | 이하영 | 검증 | Harbor 4/4 Digest 대조·보안/배치 확인 | P1-HBR-01 | 배포·보안 필수 통제 정상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-16 PM
2026-09-16 | PM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 |  |  | Unavailable
2026-09-17 | AM | 이권욱 | 검증 | 인계 DB 경로·Schema 검증, MON/PVC 배치 지원 | P1-DB-01 | 고정 인계 패키지·보호/복구 절차 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-17 AM
2026-09-17 | AM | 이하영 | 검증 | 보호 인계·Reboot/복구 회귀·정본 배치 검수 | P1-SEC-01 | 고정 인계 패키지·보호/복구 절차 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-17 AM
2026-09-17 | AM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 |  |  | Unavailable
2026-09-17 | PM | 이권욱 | 인수 | G1 인수 점검·잔여 Source/증적/Runbook 정리 | MS-G1-01 | G1 필수 증적 충족 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-17 PM
2026-09-17 | PM | 이하영 | 검토 | G1 독립 대조·MON 제한 권한/망정책 검토 | P1-K8S-01 | G1 필수 증적 충족 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-17 PM
2026-09-17 | PM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 |  |  | Unavailable
2026-09-18 | AM | 이권욱 | 지원 | CI·IF-06B/monitor01 통합 및 증적 | P1-CICD-01 | G1 인수·이재환 복귀 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-18 AM
2026-09-18 | AM | 이하영 | 지원 | APP/MON 보안·권한·배치 검증 | P1-SEC-01 | G1 인수·이재환 복귀 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-18 AM
2026-09-18 | AM | 이재환 | 통합 | 복귀 인수·APP/DB/MON Runtime 통합 | P1-APP-01 | G1 인수·이재환 복귀 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-18 AM
2026-09-18 | PM | 이권욱 | 검증 | 고정 환경의 IF-06B/Source/Return Path 관찰 | ICR-D-NET-01-01 | APP/DB/MON 정상·시험 순서/환경 동결 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-18 PM
2026-09-18 | PM | 이하영 | 검증 | 합의된 순서로 보안 Positive/Negative 시험 | P1-SEC-01 | APP/DB/MON 정상·시험 순서/환경 동결 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-18 PM
2026-09-18 | PM | 이재환 | 검증 | Initial E2E·MON 14+2 AC·Alert/Watchdog 검증 | P1-MON-01 | APP/DB/MON 정상·시험 순서/환경 동결 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-18 PM
2026-09-21 | AM | 이권욱 | 지원 | Drain 창의 LB/CI/통신·증적 관찰 | P1-HA-01 | Initial E2E·보안·분산 배치 정상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-21 AM
2026-09-21 | AM | 이하영 | 지원 | Drain 복구·노드/보안 회귀 검증 | P1-SEC-01 | Initial E2E·보안·분산 배치 정상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-21 AM
2026-09-21 | AM | 이재환 | 시험 | Worker Drain→복구→E2E, Restore 동시 실행 금지 | P1-HA-01 | Initial E2E·보안·분산 배치 정상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-21 AM
2026-09-21 | PM | 이권욱 | 인수 | Restore 증적 대조·ICR 잔여·G2 인수 준비 | ICR-D-NET-01-01 | Drain 복구 확인·격리 Restore 승인 대상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-21 PM
2026-09-21 | PM | 이하영 | 인수 | Restore 후 보안 회귀·G2 인수 판단 | MS-G2-01 | Drain 복구 확인·격리 Restore 승인 대상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-21 PM
2026-09-21 | PM | 이재환 | 시험 | 격리 Restore→최종 E2E·DB 정합성 | P1-DR-01 | Drain 복구 확인·격리 Restore 승인 대상 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-21 PM
2026-09-22 | AM | 이권욱 | 동결 | Final Evidence/Runbook·Critical Issue·G3 | P1-DOC-01 | Restore 후 E2E·G2 통과 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-22 AM
2026-09-22 | AM | 이하영 | 검토 | 최종 회귀 및 보안·구성 Source 대조 | P1-SEC-01 | Restore 후 E2E·G2 통과 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-22 AM
2026-09-22 | AM | 이재환 | 시험 | Final E2E/Regression·데모 재현 | P1-E2E-01 | Restore 후 E2E·G2 통과 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-22 AM
2026-09-22 | PM | 이권욱 | 리뷰 | 평일 Review 진행·Action 기록 | MS-P1-REVIEW-01 | G3 통과·참석자/시간 확정 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-22 PM
2026-09-22 | PM | 이하영 | 리뷰 | Review·보안/플랫폼 질의 대응 | MS-P1-REVIEW-01 | G3 통과·참석자/시간 확정 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-22 PM
2026-09-22 | PM | 이재환 | 리뷰 | Demo·앱/DB/모니터링 질의 대응 | MS-P1-REVIEW-01 | G3 통과·참석자/시간 확정 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-22 PM
2026-09-23 | AM | 이권욱 | 버퍼 | Review Action·결함 보완/재시험 예비 창 | P1-REV-01 | Review Action 목록 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-23 AM
2026-09-23 | AM | 이하영 | 버퍼 | Review Action·결함 보완/재시험 예비 창 | P1-REV-01 | Review Action 목록 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-23 AM
2026-09-23 | AM | 이재환 | 버퍼 | Review Action·결함 보완/재시험 예비 창 | P1-REV-01 | Review Action 목록 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-23 AM
2026-09-23 | PM | 이권욱 | 종료 | P0 Sign-off·P1 Owner/Due 이관·Phase 1 Close | MS-P1-CLOSE-01 | P0 전부 충족·Critical 0·인수 승인 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-23 PM
2026-09-23 | PM | 이하영 | 종료 | 보안/플랫폼 Runbook·Known Issue 인계 | MS-P1-CLOSE-01 | P0 전부 충족·Critical 0·인수 승인 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-23 PM
2026-09-23 | PM | 이재환 | 종료 | APP/DB/MON Runbook·Known Issue 인계 | MS-P1-CLOSE-01 | P0 전부 충족·Critical 0·인수 승인 | 0.5 | 1 |  |  | 2026-09-23 PM