## Executive Summary
FDS v3.1.17 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary | FDS v3.1.14 · Executive Schedule Summary
Metric | Value |  | Current gate / control | Result
As of | 2026-09-04 |  | G0 Design Freeze | FULL PASS / Done
Canonical version | 3.1.17 |  | G1 Target | 2026-09-07
Planning records | 51 |  | G2 Target | 2026-09-11
Tasks + ICR | 31 |  | G3 Target | 2026-09-18
Milestones | 13 |  | ICR-D-NET-01-01 | In Progress / End TBD
Status | Count |  | Lead | Records
Done | 3 |  | 이권욱 | 28
In Progress | 6 |  | 이하영 | 13
In Review | 0 |  | 이재환 | 10
To Do | 42
Lead decisions / schedule alerts
Priority | Decision / Alert | Impact | Owner
P0 | ICR-D-NET-01-01 end date | End TBD; G2 impact requires Lead approval | 이권욱
P0 | Management return route | monitor01/db01/harbor01/edge01 path evidence pending | 이권욱
P0 | Phase 1 review calendar | 2026-09-20 is Sunday; D20 pending | 이권욱
P1 | Phase 2 review calendar | 2026-10-24 is Saturday; D24 pending | 이권욱
P1 | Evidence placeholders | Slides 11/12 are not completion evidence | 이재환
P0 | JH LEE personal leave · 2026-09-04 | P1-DB/G1 → 09-07; P1-APP → 09-10; P1-MON starts 09-07; G2 unchanged | 이권욱

## WBS
FDS v3.1.17 · Canonical WBS | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure | FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure
As of | 2026-09-04 | Canonical | 3.1.17 | Records | 51
WBS ID | Title | Phase | Category | Type | Priority | Status | Plan Start | Plan End | Calendar Days | Lead Workdays | Lead | Support | Dependencies / Decisions | Risks | Description / Exit Criteria | Schedule Note | Source | Schedule Health
D-SEC-01 | Security Design Scope / Approval Review | Design | Security / Governance | Decision | P0 | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 7 | 4 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17; D28 | RISK-05; RISK-07 | 승인권자 지정, D-SEC-01 검토 범위·산출물·Exit Criteria 승인, P1-SEC-01과의 경계 승인, 요구사항과 검증 증적 연결 후 Done 판정 | v3.1.14 최종 승인·정본 반영 완료. 구현은 P1-SEC-01로 이관. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.14; D-SEC-01_Kubernetes_Security_Design_Baseline_v1.0 | Complete
MS-G0-01 | G0 Design Freeze | Design | Milestone / Design Freeze | Milestone | P0 | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 7 | 5 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D17; D28; D32 | RISK-05; RISK-07 | D-ARC-01·D-NET-01·D-WBS-01·D-SEC-01의 승인 상태와 Evidence를 확인하고 Architecture·Network·WBS·Security Scope/Owner/Exit Criteria를 동결한 뒤 G0 Full PASS 승인 기록 확보 | G0 Design Freeze FULL PASS (2026-09-01). | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.14; FDS_v3.1.14_Canonical_Ticket_Update_Pack_v1.0 | Complete
P1-LB-01 | Kubernetes API Load Balancer | Phase 1 | Infrastructure / Load Balancer | Task | P0 | In Progress | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 12 | 8 | 이권욱 | 이하영 | HO-ANS-04B 전달 경로의 Positive/Negative Test, Health Check, Backout Evidence가 승인된다. | RISK-02; RISK-03; RISK-04 | API LB .109:6443에서 control-plane .102~.104:6443으로 전달하는 HO-ANS-04B를 Stage A/B, Health Check, Rollback Gate와 함께 검증한다. | Stage A PASS 2026-09-03. Stage B target rebaselined to approved D36 G1 target 2026-09-07; remains In Progress until backend/auth/failover/recovery evidence is PASS. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17; P1-LB-01 Stage A Evidence 01-18c; D35; IF-11/IF-11A/IF-12 | Active Window
P1-K8S-01 | kubeadm 3CP + 3Worker / Calico | Phase 1 | Kubernetes / Platform | Task | P0 | In Progress | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 9 | 6 | 이하영 | 이권욱 | HO-ANS-01/02A/03/04A의 6대 노드 Preflight, Runtime·kubelet·Calico 호환성 및 필수 포트 결과가 PASS하고 증적이 승인된다. | RISK-02; RISK-03; RISK-04; RISK-07; RISK-14 | HO-ANS-01 cgroup driver, HO-ANS-02A SELinux Enforcing Runtime/kubelet/Calico, HO-ANS-03 hostname/MAC/product_uuid 고유성, HO-ANS-04A Kubernetes/Calico 필수 포트를 Preflight와 Cluster Apply Gate에서 검증한다. | 2026-09-03 착수. P1-LB-01 Stage A PASS를 인계받아 Gate 0~2 수행 중. SELinux Enforcing 유지, firewalld→Calico HostEndpoint 전환, D34 확정값 적용. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17; FDS_P1-K8S-01_Preflight_Review_v1.1; P1-LB-01 Stage A Evidence | Active Window
P1-DB-01 | PostgreSQL External VM | Phase 1 | Data / Database | Task | P0 | In Progress | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 11 | 6 | 이재환 | 이권욱 | D04; D05 | RISK-04; RISK-07; RISK-09 | db01 10.1.93.55:5432 구축, Schema/Migration 적용, transaction-api 승인 Source 접속·저장·조회 및 접근차단 Evidence 확보 | 이재환 2026-09-04 개인 휴가로 당일 작업·단독 종료를 배치하지 않는다. 09-07 복귀 후 완료하여 Lead 가용 작업일 6일을 보존한다. PostgreSQL HA는 Scope Out. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17; D36 Team Availability and Status Update | Active Window
P1-DNS-01 | BIND Primary / Secondary | Phase 1 | DNS / Supporting Service | Task | P1 | Done | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 7 | 5 | 이권욱 | 이하영 | D08; D09 | RISK-02; RISK-04; RISK-07 | dns01 .52/dns02 .53의 fds.internal Forward Zone, 제한 Query·Forward, TSIG 기반 Zone Transfer, Primary 장애 Resolution Test 및 Reverse/PTR N/A 기록 | 기술 검증·Support Review·.109 ACL/Resolver/Failover Delta 확인 완료. 2026-09-03 Done 승인. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17; P1-DNS-01 approved Evidence; D36 | Complete
P1-HBR-01 | Harbor / Trivy Registry | Phase 1 | Registry / Supply Chain | Task | P0 | To Do | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 5 | 이하영 | 이권욱 | D04; D05; D19 | RISK-02; RISK-06; RISK-08 | harbor01 10.1.93.54:443 구축, Project/User 권한, Runner Push·Worker Pull, Trivy Scan Gate와 Evidence 확보 | 이하영 08-28 휴가를 반영해 08-31 시작한다. TLS 결정 D19를 선행하고 Harbor HA/실제 Restore는 P1이다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Active Window
ICR-D-NET-01-01 | Kubernetes Node Host Firewall & Monitoring Route | Phase 1 | Network / Change Control | Change Request | P0 | In Progress | 2026-09-01 |  |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D-NET-01 §15.2; P1-LB Stage A; P1-MON-01 | RISK-02; RISK-04; RISK-07 | Worker/Control Plane Host Firewall 대안과 Node Exporter 9100·kubelet 10250 최소 허용, Alertmanager/Prometheus↔monitor01 관리망 경로를 변경 통제로 구현·검증한다. | 종료일은 Lead 승인 후 확정(TBD). mgmt-gw01 경유 Return Route와 9100/10250 최소 허용 Evidence가 필요. | ICR-D-NET-01-01_Kubernetes_Node_Host_Firewall_및_Monitoring_Route_변경요청_v1.4; FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17 | TBD
P1-APP-01 | transaction-api / fds-engine | Phase 1 | Application / MSA | Task | P0 | In Progress | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 10 | 7 | 이재환 | 이하영 | Service 80→8000, readiness /readyz, liveness /livez가 배포·호출·복구 시험에서 PASS하고 증적이 승인된다. | RISK-07; RISK-09 | transaction-api Service 80→8000과 /readyz·/livez Probe를 구현하고 P1-LB-01·P1-SEC-01의 Entry/Policy 검증 입력으로 제공한다. | 이재환 09-04 개인 휴가를 owner-specific 비가용일로 반영해 종료를 09-10으로 조정한다. 이하영이 기술 지원하며 G2 09-11 목표는 유지한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17; D36 Team Availability and Status Update | Active Window
P1-CICD-01 | GitHub Actions / Self-hosted Runner Delivery | Phase 1 | CI/CD / Supply Chain | Task | P0 | To Do | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 9 | 7 | 이권욱 | 이하영 | D03; D04; D19 | RISK-06; RISK-08 | GitHub→Runner→Test→Build→Trivy→Harbor→Kubernetes Deploy→Health/E2E 흐름과 실패 시 Deploy 차단 Evidence 확보 | G1에는 Runner 연결·Harbor Push/Pull까지만 중간검증하고, 전체 Delivery Gate는 G2 전 09-09 완료한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Active Window
P1-MON-01 | Prometheus / Node / App Metrics | Phase 1 | Monitoring / Observability | Task | P0 | In Progress | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | 5 | 이재환 | 이권욱 | D05; D14 | RISK-04; RISK-07 | monitor01 Prometheus가 Node 9100/Kubelet 10250/App 8000/8001을 수집하고 거래·FDS·오류·상태 지표 조회 Evidence 확보 | 이재환 09-04 개인 휴가로 실행 착수를 09-07로 이동한다. 사전 Metrics/Target 설계는 유지하고, 이권욱 지원 아래 K8S/APP 준비 후 통합한다. G2 09-11 목표 유지. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17; D36 Team Availability and Status Update | Planned
MS-G1-01 | G1 Infrastructure Ready | Phase 1 | Milestone / Infrastructure | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D19; D25; D27 | RISK-02; RISK-03; RISK-04; RISK-06; RISK-07; RISK-08 | CentOS/containerd, Ansible Inventory/SSH/멱등성, 3CP+3Worker, API LB/Calico, Harbor/Runner/PostgreSQL, Node Connectivity와 Push/Pull 준비도 승인 | 이재환 09-04 개인 휴가와 P1-DB-01 완료일 조정에 연동해 G1을 09-07로 이동한다. P1-DNS-01 Done, P1-LB-01 Stage A PASS를 반영하며 G2/G3/Phase 1 Close는 유지한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17; D36 Team Availability and Status Update | Planned
P1-SEC-01 | Kubernetes Security Controls | Phase 1 | Security / Kubernetes | Task | P0 | To Do | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 8 | 6 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | Restricted SecurityContext와 PSA가 실제 클러스터에서 동작하고, .50/32→30080 Positive 및 비허용 Source→30080 Negative Test가 PASS한다. | RISK-06; RISK-07 | HO-ANS-02B SecurityContext/PSA Restricted live-cluster 호환성과 HO-ANS-04C edge01 .50/32→Worker NodePort 30080 허용·기타 Source 차단을 검증한다. | 09-04 이재환 지원 부재는 이권욱이 커버한다. Lead 이하영 일정은 유지하며 D34/D35 및 P1-K8S-01 Gate 결과를 반영한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17; D34; D35; D36 | Active Window
P1-E2E-01 | Initial / Final E2E & Regression | Phase 1 | QA / Integration Test | Task | P0 | To Do | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 10 | 4 | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D03; D05; D17; D18 | RISK-05; RISK-07; RISK-09 | Client→edge→transaction-api→fds-engine→PostgreSQL→Prometheus E2E, Rule·Negative·Regression PASS, Critical Issue 0 및 Evidence 승인 | 이재환 09-14~09-17 부재 중 지원자가 Evidence 정리와 결함 추적을 수행하고, 최종 판정은 09-18 복귀 후 완료한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P1-DR-01 | PostgreSQL Backup / Restore | Phase 1 | DR / Data Recovery | Task | P0 | To Do | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 4 | 2 | 이재환 | 이권욱 | D04 | RISK-05; RISK-09 | pg_dump Backup, 승인된 초기화/격리 환경 Restore, Row/Rule 결과 정합성 및 Restore 후 Final E2E PASS와 Runbook 확보 | Harbor Restore와 etcd Snapshot/Restore는 P1이다. 운영 데이터 삭제 없이 별도 Restore DB 또는 승인 절차를 사용한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P1-HA-01 | Worker Drain Continuity | Phase 1 | HA / Resilience | Task | P0 | To Do | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 4 | 2 | 이재환 | 이하영 | D02; D03 | RISK-03; RISK-05; RISK-07 | FDS Replica 3개 Worker 분산, Worker Drain 중 승인된 서비스 지속 기준 충족, 복구·Uncordon 및 E2E Evidence 확보 | Control Plane 장애와 Rolling Update는 P1이다. 본 P0는 Worker 1대 Drain 시 서비스 지속만 검증한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
MS-G2-01 | G2 Security / Feature Ready | Phase 1 | Milestone / Security & Feature | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 1 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17; D18; D19; D27 | RISK-05; RISK-06; RISK-07; RISK-08; RISK-09 | 2-Service MSA, DB 저장, Security P0, CI/CD, Monitoring, Initial E2E/Negative Test/Worker Drain 준비도를 승인 | D-SEC-01/D17과 DEC-P1-ENTRY-01/D18을 G2 선행조건으로 판정한다. Scope·Approver·Exit Criteria 승인과 External Exposure 결정을 P1-SEC-01 및 P1-APP-01 Evidence에 연결한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P1-DOC-01 | Architecture / Test / Runbook Freeze | Phase 1 | PMO / Documentation | Task | P0 | To Do | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 7 | 5 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D20; D25 | RISK-05; RISK-13 | As-built Architecture, Test/Evidence Index, 구축·운영·복구 Runbook, P1 미완료 Known Issue의 풀네임 Owner·Due, Version/Source 및 Review 재현성 승인 | 이재환 부재 전 09-13까지 HA/DR Evidence 초안을 인계하고 09-18 최종 검토한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P1-MON-02 | Dashboard / Alert Enhancement | Phase 1 | Monitoring / Observability | Task | P1 | To Do | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 7 | 1 | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D25 | RISK-05; RISK-07; RISK-09; RISK-14 | 거래·FDS·Node·Pod 상태 Dashboard와 최소 Alert Rule을 구성하고 정상·장애 시나리오 Evidence 확보 | P1-MON-01의 Metric 수집 완료 후 수행한다. Grafana 또는 Prometheus UI 중 승인된 최소 구현을 사용하며 Loki/SIEM은 Scope Out이다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P1-DR-02 | Harbor / etcd Backup and Restore | Phase 1 | DR / Platform Recovery | Task | P1 | To Do | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 5 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D04; D25 | RISK-05; RISK-06; RISK-08; RISK-14 | Harbor Backup/Restore와 etcd Snapshot/Restore를 격리 대상에서 수행하고 무결성·복구·Runbook Evidence 확보 | 기존 P1-DR-02와 기준선의 etcd Snapshot/Restore P1 범위를 통합한다. Harbor HA는 Scope Out이며 미완료 시 Known Issue로 이관한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P1-HA-02 | Platform Resilience P1 Validation | Phase 1 | HA / Platform Resilience | Task | P1 | To Do | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 5 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D02; D25 | RISK-03; RISK-05; RISK-07; RISK-14 | Rolling Update, Control Plane 1대 장애, PDB 및 TopologySpreadConstraint 검증 결과와 복구 Evidence 확보 | 기존 P1-HA-02와 P1-HA-03 및 기준선의 PDB/TopologySpreadConstraint P1 범위를 통합한다. 미완료 시 Phase 1 Close의 Known Issue에 Owner 이하영과 Due를 기록한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
DEC-CAL-P1-01 | Phase 1 Weekend Review Decision | Phase 1 | Schedule / Governance | Decision | P0 | To Do | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 2 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-13 | 09-20 일요일 Review 유지 또는 영업일 재배치, 참석자·승인권자·시간·대체일을 확정하고 WBS/Calendar 동기화 | 09-20은 일요일이며 Working Days 0이다. 결정 전 해당 일정을 확정된 근무일로 간주하지 않는다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; 2026 Calendar | Planned
MS-G3-01 | G3 Review Ready | Phase 1 | Milestone / Review Readiness | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-09; RISK-13 | Final E2E/Regression, Worker Drain, PostgreSQL Restore, Critical Issue 0, Architecture/Test/Runbook 준비도를 승인 | 같은 날 DEC-CAL-P1-01을 종결해 Review 일정을 확정한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P1-REV-01 | Phase 1 Review / Close Execution | Phase 1 | PMO / Review | Task | P0 | To Do | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 6 | 4 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D20 | RISK-05; RISK-13 | G3 결과, Demo, P0 Evidence, Known Issue, P1 이관, Review Action을 승인하고 Phase 1 Close Sign-off 확보 | Review 실행일은 D20 결과를 따른다. 09-24~09-25 비근무 전에 09-23 Close를 완료한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
MS-P1-REVIEW-01 | Phase 1 Review | Phase 1 | Milestone / Review | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | 0 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-13 | 승인된 일정에 Demo/산출물/G3/Known Issue Review를 수행하고 Action 및 승인결과를 기록 | 2026-09-20은 일요일이며 Working Days 0이다. D20이 변경을 승인하면 Start/End를 동일하게 수정한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
MS-P1-CLOSE-01 | Phase 1 Close | Phase 1 | Milestone / Close | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-13 | Review Action 처리, P0 승인, P1/Known Issue Owner·Due 이관 및 Phase 1 Close Sign-off 확보 | 09-24~09-25 비근무 전에 종결한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
MS-P2-START-01 | Phase 2 Start | Phase 2 | Milestone / Start | Milestone | P0 | To Do | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D10; D21 | RISK-05; RISK-10; RISK-11 | Phase 1 Close, Phase 2 계정·권한·일정·P0 범위·OCI Go/No-Go 계획을 확인하고 착수 승인 | 09-24~09-25 비근무 후 첫 작업일에 착수한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-ARC-01 | Hybrid / OCI / AWS / ROSA Architecture Freeze | Phase 2 | Architecture / Hybrid Cloud | Task | P0 | To Do | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D10; D21; D22; D23; D25; D26 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-14; RISK-15 | OCI Relay·AWS VPC/VPN·ROSA·On-Prem 연계 Architecture, Interface IF-17~IF-20, Security, Decision, Exit Criteria Freeze 승인 | MS-P2-START-01 직후 완료하며 Phase 2 모든 구현 티켓이 참조하는 Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design의 권위 Source를 생성한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P2-IAC-01 | AWS / ROSA Terraform IaC | Phase 2 | Cloud / Terraform | Task | P0 | To Do | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 11 | 8 | 이권욱 | 이하영 | D10; D21; D25 | RISK-10; RISK-11; RISK-12 | AWS VPC 10.20.0.0/16, ROSA 선행 인프라와 IAM/OIDC 최소권한의 Terraform fmt/validate/plan/apply, State·Secret 통제 및 G4 Evidence 확보 | 10-05는 비근무일이다. OCI Go/No-Go 결과에 따라 VPN 입력과 경로를 갱신한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-OCI-01 | OCI Relay Go / No-Go | Phase 2 | Milestone / Hybrid Network | Decision | P0 | To Do | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 5 | 이권욱 | 이하영 | D10; D21 | RISK-10; RISK-12 | OCI Relay 가능성·권한·Public Endpoint·IPsec/NAT-T·Route를 검증하고 Primary 또는 승인 Fallback 경로를 선택 | 10-02 Go/No-Go를 넘기지 않는다. No-Go 시 Vendor Endpoint→AWS EC2+EIP Relay→Overlay 순으로 승인된 Fallback을 선택한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-VPN-01 | OCI Relay / AWS Site-to-Site VPN | Phase 2 | Hybrid Network / VPN | Task | P0 | To Do | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 8 | 5 | 이권욱 | 이하영 | D10; D21 | RISK-04; RISK-10; RISK-12 | 승인 Transit 경로의 Tunnel UP, On-Prem↔VPC Route, UDP 500/4500/IPsec, Source·승인 TCP Path 및 장애 Evidence 확보 | 10-05는 비근무일이다. OCI No-Go 시 D21에서 승인된 Fallback만 사용한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-ROSA-01 | ROSA Platform / Security | Phase 2 | OpenShift / ROSA | Task | P0 | To Do | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 11 | 8 | 이하영 | 이권욱 | D10; D12; D17; D21 | RISK-07; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA Cluster Ready, Namespace/RBAC/NetworkPolicy/SecurityContext, Hybrid Route 및 Application 배포 선행조건과 G5 Evidence 확보 | 10-09는 비근무일이다. 계정·Quota·리전 전제는 G4 이전에 확인하고 Cluster 범위를 최소화한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
MS-G4-01 | G4 Cloud / VPN Ready | Phase 2 | Milestone / Cloud & VPN | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영 | D21 | RISK-10; RISK-11; RISK-12 | Terraform 인프라, 승인 Transit/VPN, Route/Security, ROSA 선행조건 및 승인 TCP 경로 준비도 승인 | 10-05 비근무를 반영한다. OCI No-Go 시 승인 Fallback 기준으로 판정한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
DEC-P2-DNS-01 | Hybrid DNS Scope Decision | Phase 2 | Architecture / DNS | Decision | P1 | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 5 | 이권욱 | 이하영 | D11; D23 | RISK-10; RISK-12 | P0 IP Endpoint 유지 또는 Hybrid DNS P1 적용을 확정하고 Resolver/Forwarding/Zone/Route/테스트·N/A 근거를 승인 | Hybrid P0 E2E는 IP Endpoint를 허용하므로 본 P1 결정 미완료가 G5/G6를 자동 차단하지 않는다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
DEC-P2-OP-01 | Operator Supply Chain Scope Decision | Phase 2 | Architecture / Operator Supply Chain | Decision | P1 | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 5 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22; D26 | RISK-06; RISK-11; RISK-15 | ROSA Operator 공급망을 Direct Catalog 또는 oc-mirror/Harbor/Custom CatalogSource 중 하나로 결정하고 구현·N/A 기준 승인 | D26에서 Direct Catalog 선택 시 P2-OP-01은 Cancelled 처리하고, Mirror 선택 시 P2-OP-01을 활성화한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
DEC-P2-REG-01 | ROSA Image Registry Source Decision | Phase 2 | Architecture / Registry | Decision | P0 | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 5 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22 | RISK-06; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA Image Source를 On-Prem Harbor 또는 승인 Cloud Registry로 확정하고 Route·TLS·Credential·비용·Fallback을 승인 | 기준선의 ROSA→Harbor는 Optional이다. P2-APP-01 최종 Image 경로 전 10-16까지 확정한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-APP-01 | ROSA Application Deployment | Phase 2 | Application / OpenShift | Task | P0 | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 5 | 이재환 | 이하영 | D03; D22 | RISK-06; RISK-07; RISK-11 | Phase 1과 동일한 transaction-api/fds-engine Image/Contract를 ROSA에 배포하고 Route/Health/Rule 기본검증 PASS | Image Source는 D22 결정에 따르며 Harbor 사용을 사전 가정하지 않는다. Manifest/Image 계약은 P2-CICD-01의 Runner 기반 ROSA Delivery에 연결한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-OADP-01 | OADP / S3 Backup | Phase 2 | Backup / OpenShift | Task | P0 | To Do | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 8 | 6 | 이하영 | 이권욱 | D12 | RISK-11; RISK-12 | OADP→S3 443, Backup 대상·Credential·Schedule, Restore 또는 승인 복구검증과 Evidence 확보 | Backup 생성만으로 DONE 처리하지 않고 Restore 또는 승인된 복구 검증이 필요하다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
MS-G5-01 | G5 ROSA Application Ready | Phase 2 | Milestone / ROSA Application | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 1 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22; D23; D25; D26 | RISK-06; RISK-07; RISK-11; RISK-12 | ROSA Platform/Security, P2-CICD-01 Runner 기반 Delivery, transaction-api/fds-engine Health·Rule Smoke Test와 Registry/DNS/Operator Decision 상태 승인 | Registry는 D22, Hybrid DNS는 D23을 따른다. D23 미적용은 P0 IP Endpoint 사용 시 Non-blocker다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-CICD-01 | Runner to ROSA Delivery | Phase 2 | CI/CD / OpenShift Delivery | Task | P0 | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 2 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D22; D25 | RISK-06; RISK-08; RISK-11; RISK-14 | GitHub→Self-hosted Runner→승인 Registry→ROSA Deploy→Health/Rule Smoke Test 흐름과 실패 시 배포차단 Evidence 확보 | P2-ROSA-01과 P2-APP-01의 Manifest/Image 계약을 사용하고 Registry는 D22 결과를 따른다. G5 ROSA Application Ready에 연결한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P2-HYB-01 | Hybrid DB / Registry Integration | Phase 2 | Hybrid Integration | Task | P0 | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 7 | 5 | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D21; D22; D23 | RISK-09; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA→On-Prem db01 .55:5432와 승인 Registry 경로의 Route·Security·Source·Application 통합 검증 PASS | Harbor는 D22에 따라 사용 또는 Cancelled 처리한다. Hybrid DNS는 D23에 따라 적용 또는 IP Endpoint로 검증한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-DNS-01 | Hybrid DNS Implementation Conditional | Phase 2 | DNS / Hybrid Integration | Task | P1 | To Do | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 2 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D11; D23 | RISK-10; RISK-12; RISK-15 | D23이 Hybrid DNS를 선택한 경우 Resolver/Conditional Forwarding/Route/Query Test PASS; IP Endpoint 유지 시 N/A 근거 승인 | DEC-P2-DNS-01 / D23 결정 결과가 미구현이면 Status=Cancelled와 결정 근거를 기록한다. 구현 시 Hybrid E2E IP Endpoint에 대한 영향을 검증한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
P2-DOC-01 | Cloud / Hybrid Deliverable Freeze | Phase 2 | PMO / Documentation | Task | P0 | To Do | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 5 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D21; D22; D23; D24; D25; D26 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-13 | Terraform/ROSA/VPN/Hybrid Architecture, CI/CD, Test/Evidence, Backup/Recovery Runbook, D22/D23/D26 Decision, Known Issue 및 Deliverable Freeze 승인 | 10-23 Deliverable Freeze와 DEC-CAL-P2-01을 함께 완료한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-E2E-01 | Hybrid E2E / Regression | Phase 2 | QA / Hybrid E2E | Task | P0 | To Do | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | 4 | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D21; D22; D23 | RISK-09; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA transaction-api→fds-engine→On-Prem PostgreSQL Hybrid E2E, Rule/Negative/Recovery Regression PASS와 Critical Issue 0 | IP Endpoint와 Registry N/A 여부는 승인 Decision 결과를 Expected에 반영한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-OP-01 | Operator Supply Chain Implementation Conditional | Phase 2 | Operator Supply Chain | Task | P1 | To Do | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 2 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22; D26 | RISK-06; RISK-11; RISK-15 | D26이 Mirror를 선택한 경우 oc-mirror ImageSet·Harbor Push·Custom CatalogSource·Package 조회 PASS; Direct Catalog 선택 시 N/A 근거 승인 | DEC-P2-OP-01 / D26에서 Direct Catalog를 선택하면 Status=Cancelled와 결정 근거를 기록한다. Mirror 선택 시 구현을 진행한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Network_Baseline_v2.3; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2 | Planned
DEC-CAL-P2-01 | Phase 2 Weekend Review Decision | Phase 2 | Schedule / Governance | Decision | P0 | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 2 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D24 | RISK-05; RISK-13 | 10-24 토요일 Review 유지 또는 영업일 재배치, 참석자·승인권자·시간·Project Close 영향도를 확정하고 WBS 동기화 | 2026-10-24는 토요일이며 Working Days 0이다. Project Close 10-26 영향을 함께 검토한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; 2026 Calendar | Planned
MS-G6-01 | G6 Hybrid Integration Ready | Phase 2 | Milestone / Hybrid Integration | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D21; D22; D23; D26 | RISK-09; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | Hybrid DB/Registry Integration, OADP 복구검증, Hybrid E2E/Regression, Critical Issue 0을 승인 | Hybrid DNS와 Operator 공급망은 D23/D26 결과에 따라 구현 또는 Cancelled 처리한다. 같은 날 DEC-CAL-P2-01 검토를 시작해 Review 일정을 10-23까지 확정한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
MS-DELIVERABLE-FREEZE-01 | Deliverable Freeze | Phase 2 | Milestone / Deliverable | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D21; D22; D23; D24 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-13 | Architecture/IaC/Test/Runbook/Evidence/Decision/Known Issue의 최종 Version과 변경금지를 승인 | Freeze 이후 변경은 Review Action 또는 Change Request로만 허용한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
P2-REV-01 | Phase 2 Review / Project Close Execution | Phase 2 | PMO / Review | Task | P0 | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 4 | 2 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D21; D22; D23; D24 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-13 | G6/Deliverable Freeze, Hybrid Demo, P0 Evidence, Decision/Known Issue, 비용·자원 정리 및 Project Close Sign-off 확보 | Review 실행일은 D24 결과를 따른다. 최종 Close 목표는 10-26이다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
MS-P2-REVIEW-01 | Phase 2 Review | Phase 2 | Milestone / Review | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | 0 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D24 | RISK-05; RISK-13 | 승인된 일정에 Hybrid Demo/산출물/G6/Known Issue/Cloud Resource Review를 수행하고 Action·승인결과를 기록 | 2026-10-24는 토요일이며 Working Days 0이다. D24가 변경을 승인하면 Start/End를 동일하게 수정한다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
MS-PROJECT-CLOSE-01 | Project Close | Phase 2 | Milestone / Close | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D24 | RISK-05; RISK-11; RISK-13 | Review Action, P0 승인, 후속 P1/Known Issue, Cloud Resource/Cost, Source/Deliverable 인계 및 Project Close Sign-off 확보 | D24가 Review를 10-26 이후로 이동시키면 Project Close도 Change Request 대상이다. | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.12; FDS_Phase1_Logical_Architecture_v3.1.2; Phase 2 OCI/AWS/ROSA Design | Planned
Formulas:
FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure = IF(OR([FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure]="",[FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure]=""),"",NETWORKDAYS([FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure],[FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure],'Sources & Change Log'!$J2:J5)-COUNTIFS('Team Calendar'!$A5:A10,[FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure],'Team Calendar'!$C5:C10,">="&[FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure],'Team Calendar'!$C5:C10,"<="&[FDS v3.1.14 · Work Breakdown Structure],'Team Calendar'!$F5:F10,"Personal absence"))

## Phase 1 Gantt
FDS v3.1.17 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 1 Gantt
Window 2026-08-26 → 2026-09-23 · As of 2026-09-04 · Formula-driven bars · L = JH LEE personal leave
WBS ID | Work Item | Status | Start | End | Lead | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23
D-SEC-01 | Security Design Scope / Approval Review | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 이하영 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MS-G0-01 | G0 Design Freeze | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 이권욱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-K8S-01 | kubeadm 3CP + 3Worker / Calico | In Progress | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 이하영 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-LB-01 | Kubernetes API Load Balancer | In Progress | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 이권욱 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-DB-01 | PostgreSQL External VM | In Progress | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 이재환 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | L | 1 | 1 | 1
P1-DNS-01 | BIND Primary / Secondary | Done | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 이권욱 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-HBR-01 | Harbor / Trivy Registry | To Do | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 이하영 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ICR-D-NET-01-01 | Kubernetes Node Host Firewall & Monitoring Route | In Progress | 2026-09-01 |  | 이권욱 | [6 empty] | 1
P1-APP-01 | transaction-api / fds-engine | In Progress | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 이재환 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-CICD-01 | GitHub Actions / Self-hosted Runner Delivery | To Do | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 이권욱 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MS-G1-01 | G1 Infrastructure Ready | To Do | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 이권욱 | [12 empty] | 1
P1-MON-01 | Prometheus / Node / App Metrics | In Progress | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 이재환 | [9 empty] | L |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-SEC-01 | Kubernetes Security Controls | To Do | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 이하영 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-E2E-01 | Initial / Final E2E & Regression | To Do | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 이재환 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-DR-01 | PostgreSQL Backup / Restore | To Do | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 이재환 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
P1-HA-01 | Worker Drain Continuity | To Do | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 이재환 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
MS-G2-01 | G2 Security / Feature Ready | To Do | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 이하영 | [16 empty] | 1
P1-DOC-01 | Architecture / Test / Runbook Freeze | To Do | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 이권욱 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-MON-02 | Dashboard / Alert Enhancement | To Do | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 이재환 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-DR-02 | Harbor / etcd Backup and Restore | To Do | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 이하영 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1-HA-02 | Platform Resilience P1 Validation | To Do | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 이하영 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DEC-CAL-P1-01 | Phase 1 Weekend Review Decision | To Do | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 이권욱 | [22 empty] | 1 | 1
MS-G3-01 | G3 Review Ready | To Do | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 이권욱 | [23 empty] | 1
P1-REV-01 | Phase 1 Review / Close Execution | To Do | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 이권욱 | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MS-P1-REVIEW-01 | Phase 1 Review | To Do | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 이권욱 | [25 empty] | 1
MS-P1-CLOSE-01 | Phase 1 Close | To Do | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 이권욱 | [28 empty] | 1

## Phase 2 Gantt
FDS v3.1.17 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt | FDS v3.1.14 · Phase 2 Gantt
Window 2026-09-28 → 2026-10-26 · As of 2026-09-04 · No schedule impact from D36/D37
WBS ID | Work Item | Status | Start | End | Lead | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26
MS-P2-START-01 | Phase 2 Start | To Do | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 이권욱 | 1
P2-ARC-01 | Hybrid / OCI / AWS / ROSA Architecture Freeze | To Do | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 이권욱 | 1
P2-IAC-01 | AWS / ROSA Terraform IaC | To Do | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 이권욱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P2-OCI-01 | OCI Relay Go / No-Go | To Do | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 이권욱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P2-VPN-01 | OCI Relay / AWS Site-to-Site VPN | To Do | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 이권욱 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P2-ROSA-01 | ROSA Platform / Security | To Do | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 이하영 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MS-G4-01 | G4 Cloud / VPN Ready | To Do | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 이권욱 | [10 empty] | 1
DEC-P2-DNS-01 | Hybrid DNS Scope Decision | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 이권욱 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DEC-P2-OP-01 | Operator Supply Chain Scope Decision | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 이하영 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DEC-P2-REG-01 | ROSA Image Registry Source Decision | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 이하영 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P2-APP-01 | ROSA Application Deployment | To Do | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 이재환 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P2-OADP-01 | OADP / S3 Backup | To Do | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 이하영 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MS-G5-01 | G5 ROSA Application Ready | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 이하영 | [18 empty] | 1
P2-CICD-01 | Runner to ROSA Delivery | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 이권욱 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
P2-HYB-01 | Hybrid DB / Registry Integration | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 이재환 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P2-DNS-01 | Hybrid DNS Implementation Conditional | To Do | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 이권욱 | [21 empty] | 1 | 1
P2-DOC-01 | Cloud / Hybrid Deliverable Freeze | To Do | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 이권욱 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P2-E2E-01 | Hybrid E2E / Regression | To Do | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 이재환 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
P2-OP-01 | Operator Supply Chain Implementation Conditional | To Do | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 이하영 | [21 empty] | 1 | 1
DEC-CAL-P2-01 | Phase 2 Weekend Review Decision | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 이권욱 | [24 empty] | 1 | 1
MS-G6-01 | G6 Hybrid Integration Ready | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 이권욱 | [24 empty] | 1
MS-DELIVERABLE-FREEZE-01 | Deliverable Freeze | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 이권욱 | [25 empty] | 1
P2-REV-01 | Phase 2 Review / Project Close Execution | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 이권욱 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
MS-P2-REVIEW-01 | Phase 2 Review | To Do | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 이권욱 | [26 empty] | 1
MS-PROJECT-CLOSE-01 | Project Close | To Do | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 이권욱 | [28 empty] | 1

## Milestones & Decisions
FDS v3.1.17 · Milestones & Decision Calendar | FDS v3.1.14 · Milestones & Decision Calendar | FDS v3.1.14 · Milestones & Decision Calendar | FDS v3.1.14 · Milestones & Decision Calendar | FDS v3.1.14 · Milestones & Decision Calendar | FDS v3.1.14 · Milestones & Decision Calendar | FDS v3.1.14 · Milestones & Decision Calendar | FDS v3.1.14 · Milestones & Decision Calendar | FDS v3.1.14 · Milestones & Decision Calendar | FDS v3.1.14 · Milestones & Decision Calendar
ID | Item | Type | Status | Date / Start | End | Lead | Decision / Exit | Schedule note | Lead action
MS-G0-01 | G0 Design Freeze | Milestone | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 이권욱 | D17; D28; D32 | G0 Design Freeze FULL PASS (2026-09-01). | Approve gate evidence
MS-G1-01 | G1 Infrastructure Ready | Milestone | To Do | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 이권욱 | D19; D25; D27 | D36에 따라 이재환 09-04 개인 휴가 및 P1-DB-01 완료일과 정렬해 09-07로 이동. G2/G3/Phase 1 Close는 유지. | Approve gate evidence
MS-G2-01 | G2 Security / Feature Ready | Milestone | To Do | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 이하영 | D17; D18; D19; D27 | D-SEC-01/D17과 DEC-P1-ENTRY-01/D18을 G2 선행조건으로 판정한다. Scope·Approver·Exit Criteria 승인과 External Exposure 결정을 P1-SEC-01 및 P1-APP-01 Evidence에 연결한다. | Approve gate evidence
MS-G3-01 | G3 Review Ready | Milestone | To Do | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 이권욱 | D20 | 같은 날 DEC-CAL-P1-01을 종결해 Review 일정을 확정한다. | Approve gate evidence
MS-P1-REVIEW-01 | Phase 1 Review | Milestone | To Do | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 이권욱 | D20 | 2026-09-20은 일요일이며 Working Days 0이다. D20이 변경을 승인하면 Start/End를 동일하게 수정한다. | Approve gate evidence
MS-P1-CLOSE-01 | Phase 1 Close | Milestone | To Do | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 이권욱 | D20 | 09-24~09-25 비근무 전에 종결한다. | Approve gate evidence
MS-P2-START-01 | Phase 2 Start | Milestone | To Do | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 이권욱 | D10; D21 | 09-24~09-25 비근무 후 첫 작업일에 착수한다. | Approve gate evidence
MS-G4-01 | G4 Cloud / VPN Ready | Milestone | To Do | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 이권욱 | D21 | 10-05 비근무를 반영한다. OCI No-Go 시 승인 Fallback 기준으로 판정한다. | Approve gate evidence
MS-G5-01 | G5 ROSA Application Ready | Milestone | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 이하영 | D22; D23; D25; D26 | Registry는 D22, Hybrid DNS는 D23을 따른다. D23 미적용은 P0 IP Endpoint 사용 시 Non-blocker다. | Approve gate evidence
MS-G6-01 | G6 Hybrid Integration Ready | Milestone | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 이권욱 | D21; D22; D23; D26 | Hybrid DNS와 Operator 공급망은 D23/D26 결과에 따라 구현 또는 Cancelled 처리한다. 같은 날 DEC-CAL-P2-01 검토를 시작해 Review 일정을 10-23까지 확정한다. | Approve gate evidence
MS-P2-REVIEW-01 | Phase 2 Review | Milestone | To Do | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 이권욱 | D24 | 2026-10-24는 토요일이며 Working Days 0이다. D24가 변경을 승인하면 Start/End를 동일하게 수정한다. | Approve gate evidence
MS-PROJECT-CLOSE-01 | Project Close | Milestone | To Do | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 이권욱 | D24 | D24가 Review를 10-26 이후로 이동시키면 Project Close도 Change Request 대상이다. | Approve gate evidence
DEC-CAL-P1-01 | Phase 1 Weekend Review Decision | Decision | To Do | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 이권욱 | D20 | 09-20은 일요일이며 Working Days 0이다. 결정 전 해당 일정을 확정된 근무일로 간주하지 않는다. | Confirm weekend date
DEC-CAL-P2-01 | Phase 2 Weekend Review Decision | Decision | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 이권욱 | D24 | 2026-10-24는 토요일이며 Working Days 0이다. Project Close 10-26 영향을 함께 검토한다. | Confirm weekend date
ICR-D-NET-01-01 | Kubernetes Node Host Firewall & Monitoring Route | Change Request | In Progress | 2026-09-01 |  | 이권욱 | D-NET-01 §15.2; P1-LB Stage A; P1-MON-01 | 종료일은 Lead 승인 후 확정(TBD). mgmt-gw01 경유 Return Route와 9100/10250 최소 허용 Evidence가 필요. | End date / G2 impact approval
D36 | Team Availability / Phase 1 Schedule & Status Update | Decision | Done | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 이권욱 | User approved JH LEE 09-04 personal leave; P1-DNS-01 Done; P1-K8S-01 In Progress | P1-DB/G1 → 09-07; P1-APP → 09-10; P1-MON starts 09-07; downstream gates unchanged | Release v3.1.16
D37 | GitHub Canonical Baseline Repository / Integrity Correction | Decision | Done | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 이권욱 | Private 321Team/fds-project-baseline; main canonical; release/v3.1.17 candidate; PR review required | v3.1.16 findings corrected in v3.1.17; CR-P1-ANS-01-01 review remains independent | Release v3.1.17 after integrity PASS

## Risks & Assumptions
FDS v3.1.17 · Risks, Assumptions & Lead Decisions | FDS v3.1.14 · Risks, Assumptions & Lead Decisions | FDS v3.1.14 · Risks, Assumptions & Lead Decisions | FDS v3.1.14 · Risks, Assumptions & Lead Decisions | FDS v3.1.14 · Risks, Assumptions & Lead Decisions | FDS v3.1.14 · Risks, Assumptions & Lead Decisions | FDS v3.1.14 · Risks, Assumptions & Lead Decisions | FDS v3.1.14 · Risks, Assumptions & Lead Decisions
ID | Risk / Assumption | Impact | Status | Owner | Mitigation / Recommendation | Decision needed | Evidence / Trigger
RA-01 | server01/server08 service concentration | External SPOF remains despite 3CP+3Worker | Open | 이권욱 | Prioritize LB/Registry/DB/management HA roadmap | Mentor/Lead priority | Failure domain review
RA-02 | ICR-D-NET-01-01 End TBD | G2 schedule uncertainty | Open | 이권욱 | Set end date after canary scope and rollback approval | End date | ICR plan
RA-03 | Management return route not closed | P1-MON watchdog linkage blocked | Open | 이권욱 | Validate .58 route on monitor/db/harbor/edge | Completion date | Positive/negative route evidence
RA-04 | Slides 11/12 screenshots absent | Cannot claim runtime completion | Open | 이재환 | Attach timestamped Test ID/result/path evidence | Evidence acceptance | P1-MON / DR evidence
RA-05 | 09/20 Sunday / 10/24 Saturday review | Attendance and close-date risk | Open | 이권욱 | D20/D24 keep or move to business day | Calendar decision | Approved calendar
RA-06 | JH LEE (이재환) unavailable 09/04 and 09/14–09/17 | P1-DB/G1/APP/MON 및 HA/DR/E2E ownership conflict | Mitigated | 이권욱 | 09-04 owner-specific 일정 재기준선 반영; 지원 이권욱·이하영. 09/14–17 실행·리뷰 커버리지 유지. | No further decision for 09-04; later absence coverage remains active | D36; Team Calendar; updated WBS
RA-07 | HEP/GNP lockout | SSH/API/CNI outage | Open | 이하영 | Bootstrap allow → canary Worker → Worker → CP; rollback | Canary gate | Connectivity regression
RA-08 | externalTrafficPolicy Local without local endpoint | Traffic dropped on selected Worker | Open | 이권욱 | Replica topology + LB health excludes node | Backend health policy | Node-local endpoint test
RA-09 | Trivy severity threshold not explicit in canonical | Pipeline gate ambiguity | Open | 이하영 | Approve HIGH/CRITICAL fail threshold in P1-CICD-01 | Threshold approval | Negative scan gate
RA-10 | Kubernetes minor / PSA version TBD | Unexpected admission change on upgrade | Open | 이하영 | Read cluster minor in P1-K8S then pin PSA version | Version value | kubectl version evidence

## Sources & Change Log
FDS v3.1.17 · Sources & Change Log | FDS v3.1.14 · Sources & Change Log | FDS v3.1.14 · Sources & Change Log | FDS v3.1.14 · Sources & Change Log | FDS v3.1.14 · Sources & Change Log | FDS v3.1.14 · Sources & Change Log | FDS v3.1.14 · Sources & Change Log | FDS v3.1.14 · Sources & Change Log | FDS v3.1.14 · Sources & Change Log | Non-working dates
2026-09-24
Type | Source / Change | Version / Date | Use | Notes |  | Canonical change | Applied result |  | 2026-09-25
Canonical | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.17.md | v3.1.17 / 2026-09-04 | Architecture / security / gates / team availability / document governance | Primary canonical candidate |  | D36 / Team availability | JH LEE 09-04 personal leave approved; owner-specific calendar added |  | 2026-10-05
Canonical | FDS_v3.1.17_Canonical_Ticket_Update_Pack_v1.0.md | v1.0 / 2026-09-04 | Ticket status / owner / acceptance / schedule | Applied as override |  | P1-DNS-01 | Done; technical/Evidence/Support review closed 2026-09-03 |  | 2026-10-09
Canonical | D36_Team_Availability_and_Status_Update_Record_v1.0.md | D36 / 2026-09-03 | Personal leave / status / linked dates | User-approved change |  | P1-K8S-01 | In Progress; started 2026-09-03 after LB Stage A handoff
Canonical | D-SEC-01_Kubernetes_Security_Design_Baseline_v1.0.md | v1.0 / APPROVED | Security controls | Design approved; runtime evidence separate |  | P1-LB-01 | In Progress; Stage A technical/Evidence PASS, Stage B pending
Canonical | ICR-D-NET-01-01_Kubernetes_Node_Host_Firewall_및_Monitoring_Route_변경요청_v1.4.md | v1.4 | HEP/GNP / route change | End date TBD |  | Schedule rebaseline | P1-DB/G1 → 09-07; APP → 09-10; MON starts 09-07; G2/G3/Close unchanged
Official | Kubernetes NetworkPolicy | current | Layer 3/4 policy | https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/network-policies/ |  | P1-MON-01 | In Progress; IF-06B 5-minute heartbeat target
Official | Kubernetes Secrets encryption at rest | current | EncryptionConfiguration | https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/encrypt-data/
Official | Financial cloud usage guide | 2025 revision | Trend discussion | https://www.fsec.or.kr/bbs/detail?bbsNo=11691&menuNo=222
Canonical | D37_GitHub_Canonical_Baseline_Repository_and_v3.1.17_Release_Record_v1.0.md | D37 / 2026-09-04 | Repository governance / integrity correction | User-approved decision; release remains candidate until PR approval

## Team Calendar
FDS v3.1.17 · Team Availability Calendar
Personal absences are owner-specific. Global non-working dates remain controlled in Sources & Change Log.
Person | Gantt Label | Date | Absence Type | Reason | Scope | Availability | Affected Ticket(s) | Coverage | Status
이하영 | HY LEE | 2026-08-28 | 시험 휴가 (Exam Leave) | 시험 (Exam) | Personal absence | Unavailable | P1-HBR-01 | 이권욱 (GU LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-04 | 개인 휴가 (Personal Leave) | 개인 사정 (Personal) | Personal absence | Unavailable | P1-DB-01; P1-APP-01; P1-MON-01; MS-G1-01 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Approved
이재환 | JH LEE | 2026-09-14 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-15 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-16 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-17 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
Affected record | Prior date | Revised date | Approved adjustment | Coverage / control | Gate impact
P1-DB-01 | End 2026-09-04 | End 2026-09-07 | Preserve six owner workdays | Resume/complete after return | G1 follows to 2026-09-07
P1-APP-01 | End 2026-09-09 | End 2026-09-10 | One-day owner gap | 이하영 support; no solo closure on leave | G2 2026-09-11 unchanged
P1-MON-01 | Start 2026-09-04 | Start 2026-09-07 | Start after return | 이권욱 support | G2 2026-09-11 unchanged
MS-G1-01 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | Align with P1-DB completion | Lead gate review after evidence | G1 +1 business day
Approval | D36 | Approved by | User / Project Lead | Effective | 2026-09-03