## Executive Summary
FDS 전체 WBS · Phase1·2 정본 후보
78건 현재 GitHub 상태 반영. Phase2 사양 확정과 Runtime 인수 구분. 계획일은 승인된 이력이며 실제 완료일은 R열. 미발행 후보.
Metric | Value |  | Current gate / control | Result
As of | 2026-10-19T00:00:00.000Z |  | P1 Close | Review 진행 · Signoff 미완료
Canonical version | v3.1.21 기반 · 미발행 후보 |  | D21 decision | FINAL · AWS EC2 Relay
Planning records | 78 |  | D21 publication | 사양 후보 편입 · 새 Release 없음
Tasks + CR | 46 |  | Architecture Freeze | P1 문서 한정 / P2 설계 Freeze
Milestones | 13 |  | Stage-A | 당시 NOT_READY · 현재 GO 미판정
Phase 1 / Phase 2 | 42 / 31 |  | G4 / G5 / G6 targets | 원 계획 유지 · 실제 인수 별도
Status | Count |  | Lead | Records
Done | 42 |  | 이권욱 | 40
In Progress | 13 |  | 이하영 | 23
In Review | 0 |  | 이재환 | 15
To Do | 20
Cancelled | 3
Lead decisions / schedule alerts
Priority | Decision / Alert | Impact | Owner
P0 | Freeze prerequisites | #34 Freeze 사양38a6512 확정. actual G4·ROSA·앱 인수는 별도. | 이권욱/이하영/이재환
P0 | P1 Close | 모듈·G1~G3 조건부 인수 완료. #31 Review/#30 Signoff/#32 Close 잔여. | 각 P1 Lead
P0 | Pre-create / post-create | Design readiness and actual Runtime acceptance are separate. | 각 Phase 2 Lead
P0 | D21 evidence | D21 확정 사양 편입. 과거 raw intake HOLD를 현재 설계 미결로 사용하지 않음. | 이권욱
P0 | Source / CA / DNS | D22 선택A·추가DNS 보류 유지. 실제 CA/Registry/VPN 검증은 각 티켓. | #34/#38/#42/#47
P0 | Cost-to-complete | 기존 예산 경계 유지. 10/19 사용액 보고를 총예상액으로 확대하지 않음. | 이권욱/이하영
P0 | Same-run evidence | P1 기존4/4 인수 유지. P2 Runtime은 해당RUN 별도 증적. | #16/#13
P0 | Publication | Content merged; finalization and GitHub Asset verification tracked separately. | 정본 Lead
P1 | Deferred enhancements | P0-first; no full ROSA recreate added to P0. | 각 Lead
Info | Lifecycle / Runtime | Body Status is preserved; closed/not_planned is recorded in WBS notes. | 정본 Lead

## WBS
FDS v3.1.21 · WBS 기반 후속 후보
As of | 2026-10-19T00:00:00.000Z | Canonical | v3.1.21 RELEASED | Records | 78
WBS ID | Title | Phase | Category | Type | Priority | Status | Plan Start | Plan End | Calendar Days | Lead Workdays | Lead | Support | Dependencies / Decisions | Risks | Description / Exit Criteria | Schedule Note | Source | Schedule Health
D-SEC-01 | Security Design Scope / Approval Review | Design | Security / Governance | Decision | P0 | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 7 | 4 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17; D28 | RISK-05; RISK-07 | 승인권자 지정, D-SEC-01 검토 범위·산출물·Exit Criteria 승인, P1-SEC-01과의 경계 승인, 요구사항과 검증 증적 연결 후 Done 판정 | v3.1.14 최종 승인·정본 반영 완료. 구현은 P1-SEC-01로 이관. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/7 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA d6e428e32ba8 · 실제종결 2026-09-09T18:39:09+09:00 (completed) | Done
MS-G0-01 | G0 Design Freeze | Design | Milestone / Design Freeze | Milestone | P0 | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 7 | 5 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D17; D28; D32; D34; D35 | RISK-05; RISK-07 | D-ARC-01·D-NET-01·D-WBS-01·D-SEC-01 승인과 정본 Evidence를 확인하고 G0 FULL PASS 기록 확보 | G0 Design Freeze FULL PASS (2026-09-01). GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/8 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 3efc970807fb · 실제종결 2026-09-09T18:40:02+09:00 (completed) | Done
P1-LB-01 | Kubernetes API Load Balancer | Phase 1 | Infrastructure / Load Balancer | Task | P0 | Done | 2026-08-27 | 2026-09-17 | 22 | 16 | 이권욱 | 이하영 | D02; D05; D27; D31; D34; D35 | RISK-02; RISK-03; RISK-04 | IF-11/IF-11A/IF-06A Source Allowlist, `.109:6443→.102~.104:6443` Stage A Listener/Handoff와 Stage B Backend Health/API/Failover Evidence | Stage B는 3CP API 기동 후 검증하며 09-17 G1 인수에 연결한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/9 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA e2ca980d59d1 · 실제종결 2026-10-05T21:47:24+09:00 (completed) | Done
P1-K8S-01 | kubeadm 3CP + 3Worker / Calico | Phase 1 | Kubernetes / Platform | Task | P0 | Done | 2026-08-27 | 2026-09-17 | 22 | 13 | 이하영 | 이권욱 | D01; D02; D05; D27; D31; D34; D35 | RISK-02; RISK-03; RISK-04; RISK-07; RISK-14 | LB Stage A 확인, 6개 Node의 보호 공백 없는 firewalld→named HEP/GNP 전환, containerd/kubelet·SELinux·identity·Port Matrix, BGP Disabled+VXLANCrossSubnet Calico, 6/6 Ready, CoreDNS, static local PV Evidence | 09-11 CP1, 09-14 CP2/3·Worker, 09-15 NTP·Calico, 09-17 증적 인수를 조건부 목표로 둔다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/10 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA fb8ece4e98d1 · 실제종결 2026-10-19T18:03:58+09:00 (completed) | Done
P1-DB-01 | PostgreSQL External VM | Phase 1 | Data / Database | Task | P0 | Done | 2026-08-28 | 2026-09-17 | 21 | 10 | 이재환 | 이권욱 | D04; D05 | RISK-04; RISK-07; RISK-09 | db01 10.1.93.55:5432 구축, Schema/Migration 적용, transaction-api 승인 Source 접속·저장·조회 및 접근차단 Evidence 확보 | 09-11 이재환의 고정 Source·Schema·검증/복구 절차 인계가 선행돼야 한다. 기존 Support 이권욱이 부재 중 검증을 지원하며 실제 인수 권한은 기존 통제를 따른다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/11 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 410534fa4edd · 실제종결 2026-10-14T11:07:34+09:00 (completed) | Done
P1-DNS-01 | Internal DNS Primary/Secondary | Phase 1 | DNS / Supporting Service | Task | P1 | Done | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 7 | 5 | 이권욱 | 이하영 | D08; D09; D34; D35 | RISK-02; RISK-04; RISK-07 | Primary/Secondary·TSIG·제한 Query/Recursion·Failover Evidence와 k8s-api-lb01 `.109` Resolver/ACL/IPSet 검증 및 Support Review 승인 | 기술 검증·Support Review·.109 ACL/Resolver/Failover Delta 확인 완료. 2026-09-03 Done 승인. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/12 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 03eb461ade12 · 실제종결 2026-09-09T18:41:10+09:00 (completed) | Done
P1-HBR-01 | Harbor / Trivy Registry | Phase 1 | Registry / Supply Chain | Task | P0 | Done | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 18 | 12 | 이하영 | 이권욱 | D04; D17; D19; D35 | RISK-04; RISK-06; RISK-07 | harbor01 `.54:443`, Private CA Trust, 최소권한 Robot Account, IF-09 Runner Push·IF-10 Worker Pull/Pod Start, 비승인 Push/Pull DENY, Trivy/Digest/Evidence PASS | Harbor 준비는 CP 후속과 병행하고 09-16 CI Scan Digest까지 4/4 대조 후 09-17 인수 목표다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/13 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA b70bf46a22d4 · 실제종결 2026-10-19T18:04:15+09:00 (completed) | Done
ICR-D-NET-01-01 | Kubernetes Node Host Firewall / Monitoring Route | Phase 1 | Network / Interface Change Control | Change Request | P0 | Done | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 21 | 15 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D17; D18; D33; D34; D35 | RISK-04; RISK-07 | Kubernetes 6개 Node의 보호 공백 없는 firewalld→Calico named HEP/GNP 전환, 30080/9100/10250 최소 허용, 관리망 반환 경로와 IF-06B 정합화, Positive/Negative/Regression/Reboot/Rollback 및 무결성 Evidence 완료 | 09-21은 권장 Plan End이며 실제 종료일 확정이나 AC 완료가 아니다. 기존 End TBD 이력은 보존한다. CP→Worker·NTP·IF-16을 먼저, IF-06B·Negative/Reboot/Rollback·보호 인계를 후속 검증한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/14 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 2da95da77c70 · 실제종결 2026-10-19T19:05:24+09:00 (completed) | Done
CR-P1-ANS-01-01 | Ansible Kubernetes Node DNS Resolver 변경 | Phase 1 | Automation / DNS Client | Change Request | P1 | Done | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 4 | 2 | 이권욱 | 이하영 | D08; D09; D34; D35 | RISK-02; RISK-04; RISK-07 | Kubernetes 6개 Node의 DNS 전환, 검색 도메인·API FQDN/Short Name·외부 DNS·직접 질의·서비스 회귀·멱등성·Rollback·Evidence 무결성 및 Support Review 완료 | 2026-09-07 Runtime·멱등성·회귀·Rollback·무결성 증적과 이하영 승인 리뷰를 완료하고 이권욱 수동 승인으로 PR #1을 병합했다. GitHub Actions 실행은 0건이므로 CI PASS로 기록하지 않는다. v3.1.17의 `In Review` 표시는 발행 시점 스냅샷이며 다음 정본에서 `Done`으로 동기화한다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/58 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 871283ea4135 · 실제종결 2026-09-09T18:52:36+09:00 (completed) | Done
P1-APP-01 | transaction-api / fds-engine | Phase 1 | Application / MSA | Task | P0 | Done | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18 | 9 | 이재환 | 이하영 | D03; D04; D18; D27; D31; D34 | RISK-07; RISK-09 | 2개 Deployment/Service, 업무 8000/8001·metrics 9091/9090, `/livez`·`/readyz`, DB/FDS 장애정책, Resource, local endpoint topology, Contract/E2E Evidence | 09-11 인계 및 사전 검증, 09-18 복귀 후 정본 Runtime 통합. 휴가 중 미승인 업무 계약·Schema 변경은 중단한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/15 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 139c96c3100e · 실제종결 2026-10-19T18:04:23+09:00 (completed) | Done
P1-CICD-01 | GitHub Actions / Self-hosted Runner Delivery | Phase 1 | CI/CD / Supply Chain | Task | P0 | Done | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18 | 14 | 이권욱 | 이하영 | D03; D04; D19; D34; D35 | RISK-06; RISK-08 | GitHub→Runner→Test→Build→Trivy→Harbor→Kubernetes Deploy→Health/E2E 흐름과 실패 시 Deploy 차단 Evidence 확보; 승인 Digest와 이전 Digest 복구 추적 | Runner/Workflow·Negative Gate 준비를 플랫폼 구축과 병행하고 승인된 플랫폼·Harbor가 준비된 뒤 배포한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. TS08~10; TLS/allowlist/audience 및 Delivery Runtime 미완. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/16 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA a67524165c36 · 실제종결 2026-10-15T19:47:58+09:00 (completed) | Done
P1-MON-01 | Kubernetes-Integrated Hybrid Monitoring 구축 및 검증 | Phase 1 | Monitoring / Observability | Task | P0 | Done | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 12 | 6 | 이재환 | 이권욱 | D05; D14; D17; D19; D33; D34 | RISK-04; RISK-07 | Hybrid Monitoring의 Runtime Acceptance 14개와 필수 보조통제 2개, 구축·복구·Rollback Runbook 및 Support Review 증적 확보 | 09-11 Monitoring 인계, 부재 중 기존 Support의 준비·구현, 09-18 복귀 후 14개 AC+2개 보조통제 검증을 목표로 한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/17 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 59e50b43a836 · 실제종결 2026-10-19T18:04:31+09:00 (completed) | Done
MS-G1-01 | G1 Infrastructure Ready | Phase 1 | Milestone / Infrastructure | Milestone | P0 | Done | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D19; D25; D27 | RISK-02; RISK-03; RISK-04; RISK-06; RISK-07; RISK-08 | CentOS/containerd, Ansible Inventory/SSH/멱등성, 3CP+3Worker, API LB/Calico, Harbor/Runner/PostgreSQL, Node Connectivity와 Push/Pull 준비도 승인 | 09-17 오후 조건부 인수 목표. 6대·API/LB·Calico·DB·Harbor·Runner 증적 미충족이면 PASS 불가. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/18 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 2586f4364edf · 실제종결 2026-10-19T19:05:40+09:00 (completed) | Done
P1-SEC-01 | Kubernetes Security Controls | Phase 1 | Security / Kubernetes | Task | P0 | Done | 2026-09-04 | 2026-09-21 | 18 | 10 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D12; D17; D18; D19; D27; D31; D34 | RISK-06; RISK-07; RISK-08 | PSA/SecurityContext/Default Deny/RBAC/HEP-GNP/Secretbox/LimitRange/Probe와 `.50/32→30080` 포함 Positive·Negative·Rollback Evidence PASS | 09-10 휴가 추가 후 기존 09-04~11 가용일은 4일. 권장 종료 09-21로 확장한 전체 계획창의 가용일은 10일이며 잔여 공수를 뜻하지 않는다. Runtime 검증은 플랫폼·앱 인수와 연계한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/19 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 04ff69e4cc83 · 실제종결 2026-10-19T18:04:07+09:00 (completed) | Done
P1-E2E-01 | Initial / Final E2E & Regression | Phase 1 | QA / Integration Test | Task | P0 | Done | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 22 | 9 | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D03; D05; D17; D18 | RISK-05; RISK-07; RISK-09 | Client→edge→transaction-api→fds-engine→PostgreSQL→Prometheus E2E, Rule·Negative·Regression PASS, Critical Issue 0 및 Evidence 승인 | 10-05 공휴일/비근무를 반영해 Phase 1 최종 Runtime 회귀·증적 보강 목표를 10-02(금)로 고정한다. 10-06은 Review/Close 전용이며 신규 대규모 구현을 배정하지 않는다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/20 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 71009256c529 · 실제종결 2026-10-19T18:04:40+09:00 (completed) | Done
P1-DR-01 | PostgreSQL Backup / Restore | Phase 1 | DR / Data Recovery | Task | P0 | Done | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 22 | 9 | 이재환 | 이권욱 | D04 | RISK-05; RISK-09 | pg_dump Backup, 승인된 초기화/격리 환경 Restore, Row/Rule 결과 정합성 및 Restore 후 Final E2E PASS와 Runbook 확보 | 10-05 공휴일/비근무를 반영해 Restore 후 E2E·Runbook 보강의 계획 cutoff를 10-02(금)로 둔다. 미완료는 10-06 Review에서 Known Issue/잔여조치로 판정하며 미검증을 PASS로 확대하지 않는다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/21 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA eb16fbacd6ad · 실제종결 2026-10-13T13:46:59+09:00 (completed) | Done
P1-HA-01 | Worker Drain Continuity | Phase 1 | HA / Resilience | Task | P0 | Done | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 22 | 9 | 이재환 | 이하영 | D02; D03 | RISK-03; RISK-05; RISK-07 | FDS Replica 3개 Worker 분산, Worker Drain 중 승인된 서비스 지속 기준 충족, 복구·Uncordon 및 E2E Evidence 확보 | 10-05 공휴일/비근무를 반영해 잔여 HA/가용성 증적의 계획 cutoff를 10-02(금)로 둔다. 10-06은 Review/Close 전용이며 추가 장애시험은 승인된 최소 범위만 수행한다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/22 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA f6d54730794b · 실제종결 2026-10-18T05:05:16+09:00 (completed) | Done
MS-G2-01 | G2 Security / Feature Ready | Phase 1 | Milestone / Security & Feature | Milestone | P0 | Done | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 1 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17; D18; D19; D27 | RISK-05; RISK-06; RISK-07; RISK-08; RISK-09 | 2-Service MSA, DB 저장, Security P0, CI/CD, Monitoring, Initial E2E/Negative Test/Worker Drain 준비도를 승인 | 09-21 오후 종료 시점 목표. 앱/보안/CI/Monitoring·초기 E2E/Negative/Drain 준비도와 해당 증적이 선행한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/23 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA cd8820fb19c0 · 실제종결 2026-10-19T19:05:48+09:00 (completed) | Done
P1-DOC-01 | Architecture / Test / Runbook Freeze | Phase 1 | PMO / Documentation | Task | P0 | Done | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 22 | 14 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D20; D25 | RISK-05; RISK-13 | As-built Architecture, Test/Evidence Index, 구축·운영·복구 Runbook, P1 미완료 Known Issue의 풀네임 Owner·Due, Version/Source 및 Review 재현성 승인 | Phase 1 Review package 동결 목표를 10-02(금)로 조정한다. 10-05는 비근무일, 10-06은 Review/Close 전용이다. Source/Evidence 미완료는 Known Issue 또는 잔여 Action으로 명시한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/24 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA cf96de6b835a · 실제종결 2026-10-19T18:12:54+09:00 (completed) | Done
P1-MON-02 | Dashboard / Alert Enhancement | Phase 2 | Monitoring / Observability | Task | P1 | To Do |  |  |  |  | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D25; D33 | RISK-05; RISK-07; RISK-09; RISK-14 | Prometheus 2 Replica·Alertmanager 3 Replica, PDB/TopologySpread, Dashboard/Alert·장기보존 고도화와 장애·복구·P0 회귀 Evidence 및 Review | 프로젝트 종료일 2026-10-26 확정. 본 P1 carry-over에는 고정 구현일을 배정하지 않는다. P0 완료 후 실제 잔여 capacity가 있을 때만 착수하고, 미착수 시 Deferred/Known Issue로 Close한다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — P0 인수 후 재계획 / TBD — 구현 유예 권장 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/25 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 1e1ce4b45278 | End TBD
P1-DR-02 | Harbor / etcd Backup and Restore | Phase 2 | DR / Platform Recovery | Task | P1 | To Do |  |  |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D04; D25 | RISK-05; RISK-06; RISK-08; RISK-14 | Harbor Backup/Restore와 etcd Snapshot/Restore를 격리 대상에서 수행하고 무결성·복구·Runbook Evidence 확보 | 프로젝트 종료일 2026-10-26 확정. 본 P1 carry-over에는 고정 구현일을 배정하지 않는다. P0 완료 후 실제 잔여 capacity가 있을 때만 착수하고, 미착수 시 Deferred/Known Issue로 Close한다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — P0 인수 후 재계획 / TBD — 구현 유예 권장 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/26 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 29da57d4e92b | End TBD
P1-HA-02 | Platform Resilience P1 Validation | Phase 2 | HA / Platform Resilience | Task | P1 | To Do |  |  |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D02; D25 | RISK-03; RISK-05; RISK-07; RISK-14 | Rolling Update, Control Plane 1대 장애, PDB 및 TopologySpreadConstraint 검증 결과와 복구 Evidence 확보 | 프로젝트 종료일 2026-10-26 확정. 본 P1 carry-over에는 고정 구현일을 배정하지 않는다. P0 완료 후 실제 잔여 capacity가 있을 때만 착수하고, 미착수 시 Deferred/Known Issue로 Close한다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — P0 인수 후 재계획 / TBD — 구현 유예 권장 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/27 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA e052bb42c701 | End TBD
DEC-CAL-P1-01 | Phase 1 Weekend Review Decision | Phase 1 | Schedule / Governance | Decision | P0 | Done | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-13 | 09-20 일요일 Review 유지 또는 영업일 재배치, 참석자·승인권자·시간·대체일을 확정하고 WBS/Calendar 동기화 | 2026-09-22 오후 평일 Review로 확정. 발표자료 담당자별 상세 일정에 이권욱·이하영·이재환 Review 역할이 배정되어 있고 #29/#30/#31 일정도 09-22로 정렬됨. 사용자 확인을 일정 결정 승인 근거로 삼아 Done 처리한다. 실제 G3 PASS·Review 결과·Phase 1 Close 승인은 #29/#30/#31에서 별도 판정한다. 교육장 주말 작업 0 원칙 유지. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/28 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA baaa15a37335 · 실제종결 2026-09-16T17:53:19+09:00 (completed) | Done
MS-G3-01 | G3 Review Ready | Phase 1 | Milestone / Review Readiness | Milestone | P0 | Done | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-09; RISK-13 | Final E2E/Regression, Worker Drain, PostgreSQL Restore, Critical Issue 0, Architecture/Test/Runbook 준비도를 승인 | 10-02는 실작업·증적 cutoff/G3 Review Ready 판정일이다. 남은 Phase 1 P0는 담당자별 공유 Runtime으로 직렬화하고, 미완료 AC는 10-06 Review에서 사실 상태를 분류한다. 일정 도래만으로 Gate PASS 처리하지 않는다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/29 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 33376af922bc · 실제종결 2026-10-19T19:05:55+09:00 (completed) | Done
P1-REV-01 | Phase 1 Review / Close Execution | Phase 1 | PMO / Review | Task | P0 | In Progress | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D20 | RISK-05; RISK-13 | G3 결과, Demo, P0 Evidence, Known Issue, P1 이관, Review Action을 승인하고 Phase 1 Close Sign-off 확보 | 10-06 하루에 Phase 1 Review/Close를 수행한다. 10-02 cutoff 이후 신규 Scope 확장은 하지 않고, 미완료 항목을 MET / NOT MET-RISK ACCEPTED / KNOWN ISSUE / APPROVED DEFERRED로 분류해 Owner·Due·Evidence를 고정한 뒤 #32 Close로 인계한다. 10/6 Close 결과 미수신; 미충족/위험/Owner 인계. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/30 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA adae54557399 | Target elapsed
MS-P1-REVIEW-01 | Phase 1 Review | Phase 1 | Milestone / Review | Milestone | P0 | In Progress | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-13 | 승인된 일정에 Demo/산출물/G3/Known Issue Review를 수행하고 Action 및 승인결과를 기록 | 2026-09-23 Lead 결정으로 09-22에서 10-06(화)으로 조정. 같은 날 #30 보완·Sign-off와 #32 Close로 이어진다. G3 통과와 참석자 확정이 필요하다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/31 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 7b0b4bb69e61 | Target elapsed
MS-P1-CLOSE-01 | Phase 1 Close | Phase 1 | Milestone / Close | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D20 | RISK-05; RISK-13 | Review Action 처리, P0 승인, P1/Known Issue Owner·Due 이관 및 Phase 1 Close Sign-off 확보 | 2026-09-23 Lead 결정으로 10-06에 종결한다(Phase 1 진행 항목 #74·#75 등 10-06 계획 감안). #31 Review → #30 보완·Sign-off → Close 순으로 같은 날 진행하며, Close 판정 후 Phase 2 Start(#33)로 이어진다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/32 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA be9aebeff65a | Target elapsed
MS-P2-START-01 | Phase 2 Start | Phase 2 | Milestone / Start | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D10; D21 | RISK-05; RISK-10; RISK-11 | Phase 1 Close, Phase 2 계정·권한·일정·P0 범위·OCI Go/No-Go 계획을 확인하고 착수 승인 | Phase 1 Close를 10-06에 완료한 다음 영업일인 10-07(수) 착수로 조정한다. 10-05 공휴일과 10-06 Phase 1 Review/Close를 Phase 2 작업일로 계산하지 않는다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/33 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA d3b53a69ea62 | Target elapsed
P2-ARC-01 | Hybrid / OCI / AWS / ROSA Architecture Freeze | Phase 2 | Architecture / Hybrid Cloud | Task | P0 | Done | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D10; D21; D22; D23; D25; D26 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-14; RISK-15 | OCI Relay·AWS VPC/VPN·ROSA·On-Prem 연계 Architecture, Interface IF-17~IF-20, Security, Decision, Exit Criteria Freeze 승인 | 10-07은 사전설계/미결 입력 정리, 최종 Freeze 목표는 10-08 D21 결정 이후다. 순서: #36 D21 → #34 최종 Architecture/Transport 계약 Freeze → #35 Stage-A handoff. D21 또는 잔여 사양 미확정 시 Freeze HOLD; 같은 날 handoff 작업창은 별도 확인하며 G4/후속 일정을 자동 승인하지 않는다. TS01/03/04/07; Freeze HOLD. capacity는 최초 심사 전. 10/12 제안과 10/8 목표 정렬 필요. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/34 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 2dbc6ac6e298 · 실제종결 2026-10-19T18:38:16+09:00 (completed) | Done
P2-IAC-01 | AWS / ROSA Terraform IaC | Phase 2 | Cloud / Terraform | Task | P0 | In Progress | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 7 | 4 | 이하영 | 이권욱 | D10; D21; D25 | RISK-10; RISK-11; RISK-12 | AWS VPC 10.20.0.0/16, ROSA 선행 인프라와 IAM/OIDC 최소권한의 Terraform fmt/validate/plan/apply, State·Secret 통제 및 G4 Evidence 확보 | 10-08 Stage-A 목표는 #36 D21 결정 → #34 최종 Freeze 이후에만 유효하다. Transport Adapter·Subnet/AZ·Route·backend/state 계약 및 reviewed plan/evidence를 고정한 뒤 #37(10-12)이 소비한다. 10-14 Full completion/G4 목표 유지. 당일 작업창 부족 또는 선행 HOLD 시 handoff를 완료로 기록하지 않고 후속 일정 재평가; Stage-A는 전체 AC PASS가 아니다. TS01/04; Stage-A NOT_READY. Freeze/account/plan/backend/cost 선행. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/35 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 677720e9b9fc | Target elapsed
P2-OCI-01 | OCI Relay Go / No-Go | Phase 2 | Milestone / Hybrid Network | Decision | P0 | In Progress | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 2 | 이권욱 | 이하영 | D10; D21 | RISK-10; RISK-12 | OCI Relay 가능성·권한·Public Endpoint·IPsec/NAT-T·Route를 검증하고 Primary 또는 승인 Fallback 경로를 선택 | D21 결정창 10-07~10-08 유지. 교육장 UDP/500·4500 경로 관측 → return/NAT-T/IKE 검증 → 보안 노출·return-route·SPOF 판단 → Transport Adapter 선택을 거쳐 #34 최종 Freeze 및 #35 Stage-A에 인계한다. 경로 관측/Decision 미완료 시 D21 OPEN과 후속 HOLD를 유지한다. D21 FINAL(10/3); raw publication·Issue Close HOLD. 계획일과 실제 결정일 별도. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/36 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA f70908ecded8 | Target elapsed
P2-VPN-01 | OCI Relay / AWS Site-to-Site VPN | Phase 2 | Hybrid Network / VPN | Task | P0 | In Progress | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 3 | 이재환 | 이권욱 | D10; D21 | RISK-04; RISK-10; RISK-12 | 승인 Transit 경로의 Tunnel UP, On-Prem↔VPC Route, UDP 500/4500/IPsec, Source·승인 TCP Path 및 장애 Evidence 확보 | #35 전체 완료를 기다리지 않고 10-08 Stage-A handoff(VPC/Subnet/Route/VPN 입력) 수신 후 10-12 착수한다. #35 Full과 #37 완료는 모두 10-14 G4 판정 전에 충족해야 한다. TS05/06/15; AWS EC2+EIP Libreswan 선택. production Child SA 미실행. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/37 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 2b32f927a8fe | Target elapsed
P2-ROSA-01 | ROSA Platform / Security | Phase 2 | OpenShift / ROSA | Task | P0 | In Progress | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 5 | 3 | 이하영 | 이권욱 | D10; D12; D17; D21 | RISK-07; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA Cluster Ready, Namespace/RBAC/NetworkPolicy/SecurityContext, Hybrid Route 및 Application 배포 선행조건과 G5 Evidence 확보 | 10-14 G4 승인 후 10-15 Runtime 착수. 10-15 Basic Ready checkpoint를 #42/#43 선행입력으로 제공하고, Security/NetworkPolicy/Hybrid Route 등 #38 전체 AC는 10-19까지 계속 검증한다. TS01~04/07/14/15; exact지원·capacity·account·PG03 actual 미완. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/38 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 525d74d322a0 | Active window
MS-G4-01 | G4 Cloud / VPN Ready | Phase 2 | Milestone / Cloud & VPN | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영 | D21 | RISK-10; RISK-11; RISK-12 | Terraform 인프라, 승인 Transit/VPN, Route/Security, ROSA 선행조건 및 승인 TCP 경로 준비도 승인 | G4 목표를 10-14로 조정한다. #35 IaC와 #37 VPN의 실제 Runtime/Evidence 충족 후 판정하며 날짜만으로 PASS하지 않는다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/39 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA da58acabefb5 | Target elapsed
DEC-P2-DNS-01 | Hybrid DNS Scope Decision | Phase 2 | Architecture / DNS | Decision | P1 | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영 | D11; D23 | RISK-10; RISK-12 | P0 IP Endpoint 유지 또는 Hybrid DNS P1 적용을 확정하고 Resolver/Forwarding/Zone/Route/테스트·Cancelled 결정 근거를 승인 | 보류(Deferred) — 2026-10-14 이권욱 결정. D23 추가 Hybrid DNS 도입 보류 확정; 기존 DB/Harbor IP 및 ROSA public API/Route DNS·엄격 TLS 기준 유지. Owner 이권욱. 기존10/16은 보류 재검토 기준일이며 자동 재개 승인이 아니다. 재개는 이권욱의 별도 판단 후 결정. 기존 계획 기준: P0 Hybrid 경로 차단을 피하기 위해 10-16 단일 Decision window에서 IP Endpoint 유지 또는 DNS P1 적용을 확정한다. 구현(#48)은 Go이면서 P0 잔여 capacity가 있을 때만 별도 착수한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/40 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 40ce4afdd023 | Target elapsed
DEC-P2-OP-01 | Operator Supply Chain Scope Decision | Phase 2 | Architecture / Operator Supply Chain | Decision | P1 | To Do |  |  |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22; D26 | RISK-06; RISK-11; RISK-15 | ROSA Operator 공급망을 Direct Catalog 또는 oc-mirror/Harbor/Custom CatalogSource 중 하나로 결정하고 구현·N/A 기준 승인 | P1/non-blocking. #38 ROSA와 G5 P0를 침해하지 않도록 G5 이후 capacity가 있을 때만 결정하며, 여유가 없으면 Deferred로 기록한다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — G5 이후 P0 잔여 capacity 시 / TBD — 10-26 이전 강제하지 않음 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/41 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 70621b661bde | End TBD
DEC-P2-REG-01 | ROSA Image Registry Source Decision | Phase 2 | Architecture / Registry | Decision | P0 | In Progress | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D22 | RISK-06; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA Image Source를 On-Prem Harbor 또는 승인 Cloud Registry로 확정하고 Route·TLS·Credential·비용·Fallback을 승인 | 사전 Option 분석은 준비자료로만 수행하고, 최종 D22 결정은 10-15 #38 Basic Ready 실측 입력을 확인한 뒤 당일 확정한다. #43은 이 결정 이후 착수한다. TS08; D22 논리 trust/digest/fallback은 생성 전, actual cold-pull은 생성 후. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/42 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 56c124765e65 | Target elapsed
P2-APP-01 | ROSA Application Deployment | Phase 2 | Application / OpenShift | Task | P0 | In Progress | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 4 | 2 | 이재환 | 이하영 | D03; D22 | RISK-06; RISK-07; RISK-11 | Phase 1과 동일한 transaction-api/fds-engine Image/Contract를 ROSA에 배포하고 Route/Health/Rule 기본검증 PASS | 10-15 #38 Basic Ready + #42 Registry Decision 수신 후 10-16 착수. #38 전체 Security 검증과 병행하되, #43은 승인된 Namespace/RBAC/Registry 경계 밖으로 확장하지 않는다. TS02/03/11; P1 live inputs 최초 Freeze 전. 10/12 18:00은 미확정 제안. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/43 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 449a971a44a4 | Active window
P2-OADP-01 | OADP / S3 Backup | Phase 2 | Backup / OpenShift | Task | P1 | To Do |  |  |  |  | 이하영 | 이권욱 | D12 | RISK-11; RISK-12 | OADP→S3 443, Backup 대상·Credential·Schedule, Restore 또는 승인 복구검증과 Evidence 확보 | P1 / G6 non-blocking. 10-20 G5 이후 잔여 capacity가 있을 때만 수행한다. 프로젝트 종료일 10-26을 침해하지 않으며 미착수 시 Deferred/N/A 근거를 남긴다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — G5 이후 P0 잔여 capacity 시 / TBD — 10-26 이전 강제하지 않음 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/44 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 1cee52911729 | End TBD
MS-G5-01 | G5 ROSA Application Ready | Phase 2 | Milestone / ROSA Application | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 1 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22; D23; D25; D26 | RISK-06; RISK-07; RISK-11; RISK-12 | ROSA Platform/Security, P2-CICD-01 Runner 기반 Delivery, transaction-api/fds-engine Health·Rule Smoke Test와 Registry/DNS/Operator Decision 상태 승인 | 기존 10-18(일) 목표를 폐기하고 10-20(화) G5로 조정한다. #38/#43/#46 P0 충족 후 판정한다. P1 #40/#41/#120/#121 미구현은 blocker가 아니다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/45 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 3b700affe8cb | Upcoming
P2-CICD-01 | Runner to ROSA Delivery | Phase 2 | CI/CD / OpenShift Delivery | Task | P0 | In Progress | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D22; D25 | RISK-06; RISK-08; RISK-11; RISK-14 | GitHub→Self-hosted Runner→승인 Registry→ROSA Deploy→Health/Rule Smoke Test 흐름과 실패 시 배포차단 Evidence 확보 | #38/#43의 10-19 완료와 #42 결정 완료 후 10-20 단일 Delivery window에서 Runner→ROSA 배포·실패차단·증적을 집중 검증한다. TS09/10; 정상+실패 차단 및 rollback. 4/4 lineage. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/46 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 071fdb0ed2a2 | Upcoming
P2-HYB-01 | Hybrid DB / Registry Integration | Phase 2 | Hybrid Integration | Task | P0 | In Progress | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 1 | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D21; D22; D23 | RISK-09; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA→On-Prem db01 .55:5432와 승인 Registry 경로의 Route·Security·Source·Application 통합 검증 PASS | 10-20 G5 이전에는 read-only/precheck·입력 준비만 수행하고, 10-20 G5 완료 후 10-21 단일 Runtime window에서 Hybrid DB/Registry 통합을 검증해 #50에 인계한다. TS07/08/11/15; source model/SLA·DB/Harbor 인수. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/47 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA c7b87656feb9 | Upcoming
P2-DNS-01 | Hybrid DNS Implementation Conditional | Phase 2 | DNS / Hybrid Integration | Task | P1 | To Do |  |  |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D11; D23 | RISK-10; RISK-12; RISK-15 | D23이 Hybrid DNS를 선택한 경우 Resolver/Conditional Forwarding/Route/Query Test PASS; IP Endpoint 유지 시 Cancelled 결정 근거 승인 | 보류(Deferred) — 2026-10-14 이권욱 결정. 추가 Hybrid DNS 구현을 보류하며 OPEN 유지; Cancelled/완료 아님. Owner 이권욱. D23 Go와 P0 잔여 capacity 및 이권욱의 별도 재개 판단 전 구현하지 않는다. 기존 계획 기준: P1 Conditional. D23가 Hybrid DNS Go이고 P0 일정 여유가 있을 때만 실행한다. 그렇지 않으면 Cancelled/Deferred 근거를 남기고 IP Endpoint로 P0 E2E를 진행한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/48 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 15ae082d9a00 | End TBD
P2-DOC-01 | Cloud / Hybrid Deliverable Freeze | Phase 2 | PMO / Documentation | Task | P0 | In Progress | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D21; D22; D23; D24; D25; D26 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-13 | Terraform/ROSA/VPN/Hybrid Architecture, CI/CD, Test/Evidence, Backup/Recovery Runbook, D22/D23/D26 Decision, Known Issue 및 Deliverable Freeze 승인 | 구현 티켓은 실행 시점에 Evidence/Runbook/결정기록을 각자 누적한다. #49는 10-23에 #50/G6 완료 산출물을 최종 집계·무결성 대조하고 Deliverable Freeze 입력을 확정한다. TS16; 최종 원본/hash/cost/inventory 보존. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/49 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 0df84e2a05a4 | Upcoming
P2-E2E-01 | Hybrid E2E / Regression | Phase 2 | QA / Hybrid E2E | Task | P0 | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 1 | 이재환 | 이권욱, 이하영 | D21; D22; D23 | RISK-09; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | ROSA Route→transaction-api, transaction-api→fds-engine:8001 Rule Evaluation, transaction-api→On-Prem PostgreSQL:5432 Persistence, fds-engine→DB DENY를 포함한 Hybrid E2E/Rule/Negative/Recovery Regression PASS와 Critical Issue 0 | #47의 10-21 완료·handoff 후 10-22 Final Hybrid E2E/Regression을 집중 수행한다. 실패 시 G6/Close를 임의 PASS하지 않고 Known Issue/잔여 Action으로 기록한다. TS11/12/15; 동일 ROSA E2E·장애복구·회귀. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/50 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA ce799b772f77 | Upcoming
P2-OP-01 | Operator Supply Chain Implementation Conditional | Phase 2 | Operator Supply Chain | Task | P1 | To Do |  |  |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D22; D26 | RISK-06; RISK-11; RISK-15 | D26이 Mirror를 선택한 경우 oc-mirror ImageSet·Harbor Push·Custom CatalogSource·Package 조회 PASS; Direct Catalog 선택 시 Cancelled 결정 근거 승인 | P1 Conditional. D26=Mirror이고 P0 일정 여유가 있을 때만 실행한다. Direct면 Cancelled, Mirror라도 일정 부족 시 Deferred하며 G6/Close를 차단하지 않는다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — D26 Mirror + P0 잔여 capacity 시 / TBD — 10-26 이전 강제하지 않음 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/51 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA de786af55724 | End TBD
DEC-CAL-P2-01 | Phase 2 Review Schedule Decision | Phase 2 | Schedule / Governance | Decision | P0 | In Progress | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D24 | RISK-05; RISK-13 | 10-23 Deliverable Freeze/Phase 2 Review와 10-26 Project Close 일정, 참석자·승인권자·시간을 확정하고 WBS/Calendar에 동기화 | Phase 2 Start 시점에 10-23 Review/Freeze와 10-26 Project Close 일정을 고정한다. 10-22까지 Review 일정을 미결 상태로 남기지 않는다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/52 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 0bfffefa3778 | Target elapsed
MS-G6-01 | G6 Hybrid Integration Ready | Phase 2 | Milestone / Hybrid Integration | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D21; D22; D23; D26 | RISK-09; RISK-10; RISK-11; RISK-12 | Hybrid DB/Registry Integration, Hybrid E2E/Regression, Critical Issue 0을 승인하고 P1 OADP는 실행 시 결과 또는 Deferred/N/A 근거를 기록 | G6 목표 10-22 유지. #47 Hybrid와 #50 E2E의 실제 Runtime/Evidence 충족 후 판정한다. P1 선택 기능 미구현은 blocker가 아니다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/53 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA bd76c074cec2 | Upcoming
MS-DELIVERABLE-FREEZE-01 | Deliverable Freeze | Phase 2 | Milestone / Deliverable | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D21; D22; D23; D24; D25; D26 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-13 | Architecture/IaC/Test/Runbook/Evidence/Decision/Known Issue의 최종 Version과 변경금지를 승인 | Deliverable Freeze는 10-23(금)로 유지한다. 이후 10-26 Close까지는 Review Action/오류 정정만 허용하며 신규 Scope를 추가하지 않는다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/54 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 6feb7b1fdc14 | Upcoming
P2-REV-01 | Phase 2 Review / Project Close Execution | Phase 2 | PMO / Review | Task | P0 | In Progress | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 4 | 2 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D12; D21; D22; D23; D24 | RISK-10; RISK-11; RISK-12; RISK-13 | G6/Deliverable Freeze, Hybrid Demo, P0 Evidence, Decision/Known Issue, 비용·자원 정리 및 Project Close Sign-off 확보 | 10-23에는 #49 Final Aggregation → #54 Deliverable Freeze → #56 Phase 2 Review → #55 Review Action 접수 순으로 처리한다. 10-24~25 주말은 작업하지 않고, 잔여 Close Action·비용/자원 정리·Sign-off는 10-26에 수행해 #57로 인계한다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/55 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 855e8842396a | Upcoming
MS-P2-REVIEW-01 | Phase 2 Review | Phase 2 | Milestone / Review | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D24 | RISK-05; RISK-13 | 승인된 일정에 Hybrid Demo/산출물/G6/Known Issue/Cloud Resource Review를 수행하고 Action·승인결과를 기록 | Phase 2 Review를 10-23(금)로 고정한다. G6/Deliverable Freeze와 연결해 진행하며 10-24~25 주말 Review는 배정하지 않는다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/56 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA f799554206c2 | Upcoming
MS-PROJECT-CLOSE-01 | Project Close | Phase 2 | Milestone / Close | Milestone | P0 | To Do | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D24 | RISK-05; RISK-11; RISK-13 | Review Action, P0 승인, 후속 P1/Known Issue, Cloud Resource/Cost, Source/Deliverable 인계 및 Project Close Sign-off 확보 | 프로젝트 종료일은 2026-10-26(월)로 확정한다. Review 미결 항목이 있더라도 일정은 자동 연장하지 않고 승인된 Known Issue/Deferred/잔여 Action으로 Close 기록에 남긴다. 종료일 변경은 별도 사용자 결정이 있을 때만 가능하다. GitHub open/- | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/57 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 0f90761d5ed3 | Upcoming
DEC-P1-FDS-01 | 거래 보류 도입 범위·판정·평가 실패·Gate 편입 결정 | Phase 1 | Application / Governance | Decision | P0 | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 2 | 이재환 | 이하영, 이권욱 | D03; D12; D17; D28; D34; D36; D37 | 현행 정의 연결 대기. v1.0 인용: RISK-05; RISK-07; RISK-09 — 본 종결의 위험 승인 근거로 사용하지 않음 | 현행 탐지·기록 유지, 신규 보류·운영 기능 미도입, 실패 정책·계약 소유권, G2 영향 없음 및 후속 검증·재검토 조건 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. 본 v3.1.18 후보에 통합하며 발행 전 운영 정본은 v3.1.17이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/4 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 46c9744cb01d · 실제종결 2026-09-09T15:37:02+09:00 (completed) | Done
DEC-P1-TXN-01 | 거래 상태·API 응답·재시도·데이터 정합성 계약 결정 | Phase 1 | Application / Data / Interface | Decision | P0 | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 2 | 이재환 | 이하영, 이권욱 | D03; D04; D18; D28; D34; D35; DEC-P1-FDS-01 | 현행 정의 연결 대기. v1.0 인용: RISK-05; RISK-07; RISK-09 — 본 종결의 위험 승인 근거로 사용하지 않음 | 기존 계약 유지 선택, 신규 상태/API·Migration 변경 유예, #4/#6과 정책·표현 소유권 및 기존 구현 정합성 후속 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. 본 v3.1.18 후보에 통합하며 발행 전 운영 정본은 v3.1.17이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/5 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA ebf035d43ba3 · 실제종결 2026-09-09T15:37:13+09:00 (completed) | Done
DEC-P1-ADMIN-01 | 보안 시연 범위·테스트 전제·조건부 운영 통제 결정 | Phase 1 | Application Security / Demonstration / Governance | Decision | P0 | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2 | 1 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D03; D12; D17; D18; D19; D28; D33; D34; D35; DEC-P1-FDS-01; DEC-P1-TXN-01; OID-01 | 현행 정의 연결 대기. v1.0 인용: RISK-05; RISK-06; RISK-07; RISK-08; RISK-09 — 본 종결의 위험 승인 근거로 사용하지 않음 | 프론트엔드 배치 제외, 합성 데이터·최소 노출 원칙, 5개 검토 축 적용/유예, 기존 접근 통제 재사용 및 후속 시나리오 인계 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. 본 v3.1.18 후보에 통합하며 발행 전 운영 정본은 v3.1.17이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/6 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA bbf7b122c229 · 실제종결 2026-09-09T15:37:24+09:00 (completed) | Done
CR-P1-MON-01-01 | Alertmanager Egress 프록시 서버 구성 | Phase 1 | Monitoring / Alerting Egress Change Control | Change Request | P1 | Done | 2026-09-11 | 2026-10-06 | 26 | 14 | 이하영 | 이재환 | D17; D33; D34; D35 — 현행 영향 기준. 신규 CR 승인·신규 D-ID/Interface ID는 미확정 | RISK-04; RISK-07 | discord.com 아웃바운드 확인, 프록시 전용 VM 확정, Squid/Nginx 구성 및 discord.com allowlist 적용, 고정 IP·포트를 [Issue B(#75)](https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/75)에 전달 | Lead 이하영·Support 이재환, Start 2026-09-11·End TBD. 프록시 배치와 고정 scheme/host/IP/port를 확정하여 #75에 인계한다. 종료일은 후속 계획에서 확정한다. 교육장 주말 작업은 배정하지 않는다. G2는 추적용 분류이며 기존 P0/G2 Acceptance에 필수 조건을 자동 추가하지 않는다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/74 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 8032fb1c24b4 · 실제종결 2026-09-26T11:29:06+09:00 (completed) | Done
CR-P1-MON-01-02 | Alertmanager Egress Kubernetes 보안 설정 (NetworkPolicy) | Phase 1 | Monitoring / Alerting Egress Change Control | Change Request | P1 | Done | 2026-09-11 | 2026-10-06 | 26 | 14 | 이하영 | 이재환 | D17; D33; D34; D35 — 현행 영향 기준. 신규 CR 승인·신규 D-ID/Interface ID는 미확정 | RISK-04; RISK-07 | Alertmanager 전용 NetworkPolicy(Egress) 작성·적용, podSelector 라벨 확정, Secret 주입·회전·폐기 절차 확정, 검증(허용/차단/알림 전송) 완료 및 Support Review 완료 | Lead 이하영·Support 이재환. #74의 프록시 서버 구성 완료와 고정 proxy endpoint 인계가 선행조건이므로 Start/End는 TBD다. 인계 후 실제 selector·Secret·정책·시험에 반영한다. 초안 준비는 병행 가능하며 착수일 확정으로 간주하지 않는다. 교육장 주말 작업은 배정하지 않는다. G2는 추적용 분류이며 기존 P0/G2 Acceptance에 필수 조건을 자동 추가하지 않는다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/75 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 5e48969d31bc · 실제종결 2026-09-26T19:51:24+09:00 (completed) | Done
DEC-P1-EGRESS-01 | Alertmanager 전용 프록시 배치·예약 IP 사용 결정 | Phase 1 | Monitoring / Architecture / Egress | Decision | P1 | Done | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 8 | 6 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D17; D33; D34; D35 — 기존 의미 유지. 신규 D/IF 순번은 정본 레지스터 대조 후 부여 | RISK-04; RISK-07 | 배치·예외 정책 기록, 예약 IP/자산 충돌 확인, 자원 영향 검토, #74/#75 구현·인계 조건 연결 | Decision 범위 종결. 초기 계획 End 2026-09-21은 G2 추적 목표로 보존한다. 배치·정책·예약 IP/자산·자원 영향·#74/#75 구현/인계 조건 확정이 완료되어 2026-09-16 Done 처리한다. #74/#75의 Squid/NetworkPolicy Runtime·독립 리뷰·서비스 인수는 계속 별도 추적하며 본 종결로 완료 처리하지 않는다. 교육장 주말 작업 0 원칙 유지. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/78 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 3f09efe53d1f · 실제종결 2026-09-16T18:59:17+09:00 (completed) | Done
D-ARC-01 | Phase 1 Logical / Physical Architecture Design Freeze | Design | Design / Planning | Task | P0 | Done | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | 3 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D01`~`D09`, `D12`~`D16 | RISK-02`, `RISK-04`, `RISK-06`, `RISK-07`, `RISK-08`, `RISK-09 | Logical / Physical Architecture v3.1.2 Freeze, MSA / CI-CD / Monitoring / Security 경계 확정, IP·배치 정합성 확인, Release / Freeze / 승인 메타데이터 반영 | 2026-08-26 Architecture 설계 동결 완료. 본 티켓의 종결은 Phase 1 논리·물리 구조와 Interface 경계의 승인을 의미하며 개별 구성요소의 구현 완료를 의미하지 않는다. 이후 구조·배치·IP·포트·보안 경계 변경은 Change Request와 영향도 검토 후 신규 버전에 반영한다. 2026-09-11 사용자 확인으로 계획 End를 2026-08-26으로 정정하여 3일 기간과 일치시켰다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/59 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA c5bc3af88a9d · 실제종결 2026-09-09T18:53:09+09:00 (completed) | Done
D-NET-01 | Physical / Management Network Design Freeze | Design | Network / Infrastructure Design | Task | P0 | Done | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | 3 | 이권욱 | 이하영 | D05 — Bridged Node / Service Endpoint`, `D13 — VMnet1/VMnet8 분리`, `D14 — Physical Return Route / Source NAT 금지`, `D15 — 10.1.93.254 프로젝트 비관리`, `D16 — Reserved / DO_NOT_USE IP | RISK-02 — Bridged Multi-MAC 제한 | Windows server01~08 PostBuild FAIL=0, VMnet0/VMnet1/VMnet8 분리, Physical Return Route via 10.1.93.58, Source Preservation PASS=6/FAIL=0, Management VM 및 mgmt-gw01 Verify FAIL=0, Closure Report 승인 | 2026-08-26 실제 완료. 기존 계획보다 Closure가 1일 연장되었으나 Network Design/Implementation/Evidence를 포함해 DONE 처리. 후속 구축 범위는 P1-K8S-01 및 P1-DNS-01로 이관한다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/60 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA ea2f55c13ab4 · 실제종결 2026-09-09T18:53:40+09:00 (completed) | Done
D-WBS-01 | WBS / Backlog / Interface Management Freeze | Design | Design / Planning | Task | P0 | Done | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | 3 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D01`~`D24 | RISK-05`, `RISK-13 | 3인 WBS, Backlog, Decision / Milestone, Interface Register, 의존성, Exit Criteria, 상태 및 변경통제 기준 Freeze; 최신 WBS와 Notion 수동 입력본 배포 | 2026-08-26 WBS·Backlog·Decision·Milestone·Interface 관리체계 동결 완료. 종결 티켓은 Closed Register에 보존하고 Remaining Backlog에서 제외한다. 이후 백로그 변경은 D-WBS-01 재개가 아니라 동결된 Change Control에 따른 Version Update로 관리한다. D-SEC-01 및 D17의 후속 상태는 본 티켓 종결과 분리한다. 2026-09-11 사용자 확인으로 실제 완료일을 2026-08-26으로 확정했다. 첨부 상단의 8/28은 정정 전 기록이다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/61 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 5f950130e0e4 · 실제종결 2026-09-09T18:54:09+09:00 (completed) | Done
DEC-P1-ENTRY-01 | Edge Service Exposure Decision | Phase 1 | Architecture / Network | Decision | P0 | Done | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 5 | 3 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D05; D18; D27 | RISK-02; RISK-07 | edge01→transaction-api 노출 방식을 Ingress/Reverse Proxy/NodePort 후보 중 확정하고 Port·Health Check·Firewall·NetworkPolicy 변경을 승인 | D18 PASS(2026-08-31). P1-APP-01 External Exposure와 P1-SEC-01 Allowlist/NetworkPolicy에 승인 결정을 전달한다. P1-LB-01 API LB와 P1-K8S-01 Cluster Bootstrap에는 Non-blocking이다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/62 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA e8cd2a9b4633 · 실제종결 2026-09-09T18:54:41+09:00 (completed) | Done
DEC-P1-MON-01 | Kubernetes-Integrated Hybrid Monitoring Architecture | Phase 1 | Monitoring / Architecture / Security | Decision | P0 | Done | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D05; D14; D17; D19; D33 | RISK-04; RISK-07 | Grafana 포함 Kubernetes 내부 관측 Stack, node-exporter 통제 예외, monitor01 외부 Watchdog, IF-05/IF-06 계열, 보안·Rollback·후속 구현 책임을 D33으로 승인하고 Baseline·Architecture·Addendum·Release Notes를 발행 | D33 Done/2026-08-31. 본 후보의 Closed/Decision Register에 연결. Runtime 14개 Acceptance는 P1-MON-01, P1 고도화는 P1-MON-02 책임이다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/63 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 61ab60f5943c · 실제종결 2026-09-09T18:55:13+09:00 (completed) | Done
DEC-P1-TLS-01 | Harbor / Edge TLS Trust Decision | Phase 1 | Security / PKI | Decision | P0 | Done | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 5 | 3 | 이권욱 | 이하영 | D19 | RISK-06; RISK-08 | Harbor와 edge01의 인증서 발급·SAN·CA Trust 배포·갱신·Rollback 방식을 확정하고 Consumer별 검증방법 승인 | D19 PASS(2026-08-31). Private CA + 서비스별 Leaf + Consumer CA Trust를 고정한다. Robot Account 설계·발급은 병행 가능하나 실제 로그인·Push/Pull Runtime Test는 CA Trust 적용 후 수행한다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/64 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 6d924b398a84 · 실제종결 2026-09-09T18:55:52+09:00 (completed) | Done
P1-ANS-01 | Ansible Inventory / OS-Node Bootstrap — Closed Update | Phase 1 | Automation / Configuration Management | Task | P0 | Done | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 6 | 4 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D01; D13; D25; D28; D31 | RISK-03; RISK-04; RISK-05; RISK-14 | ansible01 10.250.10.10에서 CP 3대·Worker 3대 Inventory/SSH PASS=6, OS·Kubernetes 선행조건 적용, 재실행 changed=0 및 Evidence 확보 | 2026-08-28 TECHNICAL PASS 후 2026-08-31 이하영 Reviewer PASS·Approver APPROVED를 기록했다. HO-ANS-08·09는 PASS이며 P1-ANS-01은 Done으로 종결한다. HO-ANS-01~04는 후속 Ticket Acceptance로 이관하고 미완료 상태를 유지한다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/65 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA fbd2014c6a5b · 실제종결 2026-09-09T18:56:22+09:00 (completed) | Done
P1-LNX-01 | CentOS Stream 10 Linux / Network Baseline | Phase 1 | Linux / Network Baseline | Task | P0 | Done | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | 3 | 이권욱 | 이하영 | D01 — 3인 / 8 Server / CentOS 10`, `D05 — Bridged Node / Service Endpoint`, `D13 — VMnet1/VMnet8 분리`, `D14 — Physical Return Route / Source NAT 금지`, `D15 — Gateway 비관리 제약`, `D16 — Reserved / DO_NOT_USE IP | RISK-02 — Bridged Multi-MAC 제한`, `RISK-03 — CentOS Stream 10 Kubernetes 조합 검증 | Kubernetes 예정 Node의 CentOS Stream 10 Linux 필수조건 PASS, Static Network/Route/MTU/DNS 기준 검증, Network Verify FAIL=0, Evidence 및 Rollback 정보 확보, Kubernetes Service Role Check는 P1-K8S-01로 이관 | 설계·사전구축 구간에서 2026-08-26 조기 완료. P1-LNX-01 완료판정은 Linux 필수조건과 Network Verify 기준이며 containerd/kubelet/kubeadm/API/Calico 동작은 포함하지 않는다. 해당 Role Check는 P1-K8S-01로 이관한다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/66 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 1625eba7ec3e · 실제종결 2026-09-09T18:56:50+09:00 (completed) | Done
P1-NET-01 | Bridged Multi-MAC Smoke Test / Source Preservation | Phase 1 | Network / Connectivity Validation | Task | P0 | Done | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 1 | 이권욱 | 이하영 | D05; D13; D14; D15; D16 | RISK-02; RISK-04 | Bridged Node 6대의 `/24`·Gateway·승인 통신 경로와 Physical/Management Return Route를 검증하고, Management Source Preservation `PASS=6`, `FAIL=0` 증적을 확보 | 최초 계획은 2026-08-27 1일이었으나 D-NET-01 및 P1-LNX-01 통합 검증 증적이 2026-08-26 확보되어 조기 종결했다. Remaining Backlog에는 재등록하지 않고 Closed Ticket로 관리한다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/67 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA f9af2a1aa0b4 · 실제종결 2026-09-09T18:57:19+09:00 (completed) | Done
DEC-P2-RHOAI-01 | RHOAI(Red Hat OpenShift AI) 도입 범위 결정 | Phase 2 | OpenShift / AI Platform | Decision | P1 | To Do |  |  |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D26 — 기존 의미 유지(ROSA Operator 공급망). 신규 D 순번은 정본 Decision Register 대조 후 부여 | 미부여 — 정본 Risk Register 대조 후 부여 | RHOAI 도입/미도입/유예를 단일안으로 결정하고, 도입 시 적용 범위·ROSA 전제(Version/Quota/Operator 공급)·비용·삭제 절차와 Change Request 발행 근거를, 미도입·유예 시 N/A/Deferred 근거를 기록·승인 | P1 / Deferred 우선. 2026-10-26 Project Close 전 구현 일정을 배정하지 않는다. 도입 Decision이 남더라도 P0를 차단하지 않으며 10-27 이후 PoC는 별도 프로젝트/승인 범위로 취급한다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — Deferred 우선 / TBD — 프로젝트 종료 후 별도 PoC는 Project Scope 밖 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/95 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA af713f524931 | End TBD
DEC-P1-MON-02 | Alertmanager Discord 제한 Egress·발송 범위·Secret Lifecycle 결정 | Phase 1 | Monitoring / Alerting / Security / Egress | Decision | P1 | Done | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 1 | 0 | 이권욱 | 이하영, 이재환 | DEC-P1-MON-01; DEC-P1-EGRESS-01 | 미부여 — 정본 Risk Register 대조 후 부여 | #75에서 승인된 Discord 제한 egress 범위, 발송 대상, Secret lifecycle, 실패·복구 인수 결과를 하나의 D-ID로 고정하고 #75/#17 및 v3.1.21 정본 인계 범위를 명시 | 2026-09-26 단일일 Decision으로 종결. #75의 Runtime/AC 인수 결과를 정책으로 고정했으며 P1-MON-01 route 형상·현장 반영 및 전체 Monitoring 인수는 별도 추적한다. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/109 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 446bd362c4cc · 실제종결 2026-09-26T19:51:17+09:00 (completed) | Done
DEC-P1-IMG-01 | 1단계 애플리케이션 런타임 이미지 공급망 변경 결정 | Phase 1 | Application / Container Supply Chain / Security | Decision | P0 | Done | 2026-09-27 | 2026-10-06 | 10 | 5 | 이재환 | 이하영, 이권욱 | D12; D17; D18; D19; D34; DEC-P1-TLS-01 | RISK-06; RISK-07; RISK-08; RISK-09 | P1 애플리케이션 런타임 공급망 선택안, signed attestation 처리 방식, 운영 Dockerfile·Harbor·Kubernetes 후속 게이트 및 롤백 조건을 명시적으로 승인 | 기존 G2 계획일은 경과했다. 본 Decision은 2026-10-06 Phase 1 Review / Close 전 공급망 방향을 확정하기 위한 후속 게이트이며, 일정 입력만으로 승인 또는 런타임 완료 상태를 상향하지 않는다. Decision Done; Delivery Runtime 완료 아님. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/110 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 4b4697034576 · 실제종결 2026-09-27T23:20:19+09:00 (completed) | Done
CR-P1-APP-01-01 | P1-APP-01 AC "DB/FDS 장애 시 /readyz 503" 문구 정정 — fds-engine fail-open 정합 | Phase 1 | Application / Acceptance Criteria | Change Request | P0 | Done | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 4 | 이재환 | 이하영 | D18; D34; DEC-P1-FDS-01 | RISK-07; RISK-09 | #15 AC 문구 정정 결정 기록과 Review Owner·G3 확인, #15 본문 AC 교체, FDS 장애 fail-open Runtime 증적, 차기 정본 Ticket Pack 동기화 | AC 문구 정정 CR을 10-02(금)까지 Review 가능한 상태로 만드는 것을 계획 목표로 한다. 10-05는 비근무일이며 10-06 Phase 1 Review 전에 승인/잔여판정을 완료한다. 코드·Runtime 정책 변경은 포함하지 않는다. 승인된 DB/engine 장애 기대값 분리. ROSA 별도 실증. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/119 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA a7fa8c646d0b · 실제종결 2026-10-01T21:11:06+09:00 (completed) | Done
DEC-P2-GITOPS-01 | OpenShift GitOps (Argo CD) 도입 범위 결정 | Phase 2 | CI/CD / OpenShift GitOps | Decision | P1 | To Do |  |  |  |  | 이권욱 | 이하영, 이재환 | D26(Operator 공급망); 신규 Decision Register 순번은 차기 정본에서 부여 | RISK-06; RISK-08; RISK-11 | OpenShift GitOps 도입/미도입/유예를 단일안으로 결정하고, 도입 시 #46 Delivery Contract 변경 CR·권한모델·Git Source·재생성/Rollback·D26 Operator 공급경로를 승인 | 보류(Deferred) — 2026-10-14 이권욱 결정. GitOps 도입 결정·구현을 보류하며 기존 Runner direct ROSA Delivery Contract 유지. Owner 이권욱. G5 이후 P0 잔여 capacity와 별도 재개 판단 시에만 재검토; 10/26 이전 착수·완료를 강제하지 않는다. 기존 계획 기준: P1/non-blocking. #42/#46 P0 Registry/Delivery와 겹치지 않도록 G5 이후 capacity가 있을 때만 Go/No-Go를 판단한다. Go 전에는 기존 Runner direct ROSA Delivery Contract를 유지한다. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/120 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA f623c98cb566 | End TBD
DEC-P2-COMP-01 | Compliance Operator 도입 범위 결정 | Phase 2 | OpenShift / Security Compliance | Decision | P1 | To Do |  |  |  |  | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17(Security); D26(Operator 공급망); 신규 Decision Register 순번은 차기 정본에서 부여 | RISK-07; RISK-10; RISK-11 | Compliance Operator 도입/미도입/유예를 단일안으로 결정하고, 도입 시 ROSA topology(HCP 여부)·지원 Version·Scan profile/suite·결과 처리·Known Issue 경계·Operator 공급경로를 승인 | P1/non-blocking. #38 ROSA Platform/Security P0와 겹치지 않도록 G5 이후 capacity가 있을 때만 결정한다. Go 전에는 #38 현행 Security AC를 유지한다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — G5 이후 P0 잔여 capacity 시 / TBD — 10-26 이전 강제하지 않음 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/121 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA c709fd2b10dd | End TBD
CR-P1-SEC-01-01 | SEC-AC-05 예방 rotation을 P1 NOT MET/RISK ACCEPTED로 기록 (backup·rollback은 P1 유지) | Phase 1 | Security / Acceptance Criteria | Change Request | P1 | Done | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 3 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17; D18; D34; D-SEC-01 | RISK-06; RISK-07; RISK-08 | #19 AC-05 처리 결정 기록(backup·rollback P1 유지, 예방 rotation `NOT MET / RISK ACCEPTED`)과 Review Owner 확인, #19 본문/후보 정본 구조 동기화. backup·rollback Runtime 증적은 #19 실행 잔여로 분리 | 10-02(금)까지 Review 가능한 상태를 계획 목표로 한다. 코드·Runtime 정책 변경은 포함하지 않는다. 구조 승인 Done. backup/rollback P1 유지, rotation NOT MET/RISK ACCEPTED. GitHub closed/completed | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/125 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 9c54cbf64586 · 실제종결 2026-10-02T12:11:23+09:00 (completed) | Done
CR-P1-SEC-01-02 | SEC-AC-02 Allow/Deny Matrix 범위를 소관 티켓 기준으로 정리 | Phase 1 | Security / Acceptance Criteria | Change Request | P1 | Cancelled | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 3 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17; D18; D34; D-SEC-01 | RISK-06; RISK-07; RISK-08 | #19 AC-02 범위 정리 결정 기록과 Review Owner 확인, 소관 티켓 AC 확인, #19 본문 AC 교체, 차기 정본 Ticket Pack 동기화 | 10-02(금)까지 Review 가능한 상태를 계획 목표로 한다. 코드·Runtime 정책 변경은 포함하지 않는다. WITHDRAWN_NO_CHANGE GitHub closed/not_planned | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/126 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 9dd15bd6c419 · 실제종결 2026-10-02T10:30:26+09:00 (not_planned) | Target elapsed
CR-P1-SEC-01-03 | B2 source-preservation(#63)의 AC-04 필수 여부 결정 요청 | Phase 1 | Security / Acceptance Criteria | Change Request | P1 | Cancelled | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 3 | 이하영 | 이권욱, 이재환 | D17; D18; D34; D-SEC-01 | RISK-06; RISK-07; RISK-08 | Review Owner의 A/B 결정 기록, #19 AC-04·핵심요구 4 판정 범위 확정, 남는 작업 3건 완료 또는 이관, 차기 정본 Ticket Pack 동기화 | 10-02(금)까지 Review 가능한 상태를 계획 목표로 한다. 코드·Runtime 정책 변경은 포함하지 않는다. REJECTED_NO_CHANGE GitHub closed/not_planned | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/127 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 9fc5e2163bea · 실제종결 2026-10-02T10:34:19+09:00 (not_planned) | Target elapsed
CR-P1-K8S-01-01 | P1-K8S-01 복구(T19) 실행 범위 구체화(worker01 대표 1대)·Secret 책임 #19 정리 (MTU는 비ICMP 시험으로 수용) | Phase 1 | Kubernetes / Acceptance Criteria | Change Request | P1 | Cancelled | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 3 | 이하영 | 이권욱 | D34 | R1; R2 (본 티켓의 복구·MTU 위험 식별자; 후속 판정은 #10에서 추적) | #10 핵심 요구 문구 조정 결정 기록(복구 AC 문구는 변경 없음)과 Review Owner 확인, 복구 T19: #10 AC/Exit에 유지하고 worker01 대표 1대 시험 증적(성공 시 복구 AC 수용 근거, 미실행이면 NOT MET / Known Issue), MTU 경로 시험 인정 여부 기록, #125와 통합한 Change Matrix, #10 본문 교체, 차기 정본 Ticket Pack 동기화 | 기존 계획 2026-09-30~2026-10-02(양끝 포함 3일/3근무일) 유지. 2026-10-02 WITHDRAWN / NO AC CHANGE로 종결. Support 이권욱은 기존 Review Owner 및 #10 Support 역할의 운영 표기이며 신규 실행 책임 배정이 아니다. T19 실행 일정·AC는 #10에서 별도 추적. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/128 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 5d0558b81e86 · 실제종결 2026-10-02T09:58:57+09:00 (not_planned) | Target elapsed
CR-P1-HBR-01-01 | P1-HBR-01 종결 범위 조정 (OID-02 결정 이관·AC-05 05A/05B 분리) | Phase 1 | Registry / Scope Change Control | Change Request | P0 | Done | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 3 | 이하영 | 이권욱 | D19; D-SEC-01; [2026-09-14 Robot 유한 30일 결정](https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/13#issuecomment-5659049448) | 별도 CR 위험 ID 미지정; 관련 원 티켓 #13의 RISK-04; RISK-06; RISK-07 참조 | #13 핵심 요구/AC-05 구조 조정 결정 기록, #14의 OID-02 완료조건/Owner/Due 명시, #16 Lead의 4/4 Review Run 산출물 제공 확인, #13 본문 교체 | 기존 계획 2026-09-30~2026-10-02(양끝 포함 3일/3근무일) 유지. 실제 CR 완료일은 기존 Completion Record의 2026-10-03이며 계획 End와 구분. Support 이권욱: #16 Lead — AC-05B 인수 구조 확인. Harbor·4/4·Rollback Runtime 일정과 인수는 #13/#16에서 별도 추적. | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/130 · 조회 2026-10-19T19:25 KST · body SHA 60ed458edeef · 실제종결 2026-10-03T11:13:21+09:00 (completed) | Done
Formulas:
Lead Workdays = IF(OR([Plan Start]="",[Plan End]=""),"",NETWORKDAYS([Plan Start],[Plan End],'Sources & Change Log'!$J2:J5)-COUNTIFS('Team Calendar'!$A5:A14,[Lead],'Team Calendar'!$C5:C14,">="&[Plan Start],'Team Calendar'!$C5:C14,"<="&[Plan End],'Team Calendar'!$F5:F14,"Personal absence"))

## Phase 1 Gantt
FDS v3.1.21 · Phase 1 Gantt 기반 후속 후보
계획은 유연한 목표. 색상/막대는 예정 창이며 Runtime 완료율이 아님.
원 Phase1 계획 이력. #25~27 현재 Phase2 이월이며 구현 To Do·Due 미정. 현행 분류는 WBS C열을 따른다.
WBS ID | Work Item | Status | Start | End | Lead | time axis 2026-08-24 to 2026-10-06
P1-LB-01 | Kubernetes API Load Balancer | Done | 2026-08-27 | 2026-09-17 | 이권욱 | bar: 2026-08-27 to 2026-08-28; 2026-08-31 to 2026-09-04; 2026-09-07 to 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-17
P1-K8S-01 | kubeadm 3CP + 3Worker / Calico | Done | 2026-08-27 | 2026-09-17 | 이하영 | bar: 2026-08-27; 2026-08-31 to 2026-09-04; 2026-09-07; 2026-09-09; 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-17
P1-DB-01 | PostgreSQL External VM | Done | 2026-08-28 | 2026-09-17 | 이재환 | bar: 2026-08-28; 2026-08-31 to 2026-09-03; 2026-09-07 to 2026-09-11
P1-DNS-01 | Internal DNS Primary/Secondary | Done | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 이권욱 | bar: 2026-08-28; 2026-08-31 to 2026-09-03
P1-HBR-01 | Harbor / Trivy Registry | Done | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 이하영 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04; 2026-09-07; 2026-09-09; 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-17
ICR-D-NET-01-01 | Kubernetes Node Host Firewall / Monitoring Route | Done | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 이권욱 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-04; 2026-09-07 to 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18; 2026-09-21
CR-P1-ANS-01-01 | Ansible Kubernetes Node DNS Resolver 변경 | Done | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 이권욱 | bar: 2026-09-04; 2026-09-07
P1-APP-01 | transaction-api / fds-engine | Done | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 이재환 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-03; 2026-09-07 to 2026-09-11; 2026-09-18
P1-CICD-01 | GitHub Actions / Self-hosted Runner Delivery | Done | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 이권욱 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-04; 2026-09-07 to 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18
P1-MON-01 | Kubernetes-Integrated Hybrid Monitoring 구축 및 검증 | Done | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 이재환 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11; 2026-09-18
MS-G1-01 | G1 Infrastructure Ready | Done | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 이권욱 | bar: 2026-09-17
P1-SEC-01 | Kubernetes Security Controls | Done | 2026-09-04 | 2026-09-21 | 이하영 | bar: 2026-09-04; 2026-09-07; 2026-09-09; 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18; 2026-09-21
P1-E2E-01 | Initial / Final E2E & Regression | Done | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 이재환 | bar: 2026-09-11; 2026-09-18; 2026-09-21 to 2026-09-23; 2026-09-29 to 2026-10-02
P1-DR-01 | PostgreSQL Backup / Restore | Done | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 이재환 | bar: 2026-09-11; 2026-09-18; 2026-09-21 to 2026-09-23; 2026-09-29 to 2026-10-02
P1-HA-01 | Worker Drain Continuity | Done | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 이재환 | bar: 2026-09-11; 2026-09-18; 2026-09-21 to 2026-09-23; 2026-09-29 to 2026-10-02
MS-G2-01 | G2 Security / Feature Ready | Done | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 이하영 | bar: 2026-09-21
P1-DOC-01 | Architecture / Test / Runbook Freeze | Done | 2026-09-11 | 2026-10-02 | 이권욱 | bar: 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18; 2026-09-21 to 2026-09-23; 2026-09-28 to 2026-10-02
P1-MON-02 | Dashboard / Alert Enhancement | To Do | 0 | 0 | 이재환
P1-DR-02 | Harbor / etcd Backup and Restore | To Do | 0 | 0 | 이하영
P1-HA-02 | Platform Resilience P1 Validation | To Do | 0 | 0 | 이하영
DEC-CAL-P1-01 | Phase 1 Weekend Review Decision | Done | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 이권욱 | bar: 2026-09-11
MS-G3-01 | G3 Review Ready | Done | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 이권욱 | bar: 2026-10-02
P1-REV-01 | Phase 1 Review / Close Execution | In Progress | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 이권욱 | bar: 2026-10-06
MS-P1-REVIEW-01 | Phase 1 Review | In Progress | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 이권욱 | bar: 2026-10-06
MS-P1-CLOSE-01 | Phase 1 Close | To Do | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 이권욱 | bar: 2026-10-06
DEC-P1-FDS-01 | 거래 보류 도입 범위·판정·평가 실패·Gate 편입 결정 | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 이재환 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-09
DEC-P1-TXN-01 | 거래 상태·API 응답·재시도·데이터 정합성 계약 결정 | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 이재환 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-09
DEC-P1-ADMIN-01 | 보안 시연 범위·테스트 전제·조건부 운영 통제 결정 | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 이하영 | bar: 2026-09-09
CR-P1-MON-01-01 | Alertmanager Egress 프록시 서버 구성 | Done | 2026-09-11 | 2026-10-06 | 이하영 | bar: 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18; 2026-09-21 to 2026-09-23; 2026-09-28; 2026-09-30 to 2026-10-02; 2026-10-06
CR-P1-MON-01-02 | Alertmanager Egress Kubernetes 보안 설정 (NetworkPolicy) | Done | 2026-09-11 | 2026-10-06 | 이하영 | bar: 2026-09-11; 2026-09-14 to 2026-09-18; 2026-09-21 to 2026-09-23; 2026-09-28; 2026-09-30 to 2026-10-02; 2026-10-06
DEC-P1-EGRESS-01 | Alertmanager 전용 프록시 배치·예약 IP 사용 결정 | Done | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 이권욱 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18; 2026-09-21
DEC-P1-ENTRY-01 | Edge Service Exposure Decision | Done | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 이권욱 | bar: 2026-08-27 to 2026-08-28; 2026-08-31
DEC-P1-MON-01 | Kubernetes-Integrated Hybrid Monitoring Architecture | Done | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 이권욱 | bar: 2026-08-31
DEC-P1-TLS-01 | Harbor / Edge TLS Trust Decision | Done | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 이권욱 | bar: 2026-08-27 to 2026-08-28; 2026-08-31
P1-ANS-01 | Ansible Inventory / OS-Node Bootstrap — Closed Update | Done | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 이권욱 | bar: 2026-08-27 to 2026-08-28; 2026-08-31 to 2026-09-01
P1-LNX-01 | CentOS Stream 10 Linux / Network Baseline | Done | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 이권욱 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-26
P1-NET-01 | Bridged Multi-MAC Smoke Test / Source Preservation | Done | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 이권욱 | bar: 2026-08-27
DEC-P1-MON-02 | Alertmanager Discord 제한 Egress·발송 범위·Secret Lifecycle 결정 | Done | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 이권욱
DEC-P1-IMG-01 | 1단계 애플리케이션 런타임 이미지 공급망 변경 결정 | Done | 2026-09-27 | 2026-10-06 | 이재환 | bar: 2026-09-29 to 2026-10-02; 2026-10-06
CR-P1-APP-01-01 | P1-APP-01 AC "DB/FDS 장애 시 /readyz 503" 문구 정정 — fds-engine fail-open 정합 | Done | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 이재환 | bar: 2026-09-29 to 2026-10-02
CR-P1-SEC-01-01 | SEC-AC-05 예방 rotation을 P1 NOT MET/RISK ACCEPTED로 기록 (backup·rollback은 P1 유지) | Done | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 이하영 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02
CR-P1-SEC-01-02 | SEC-AC-02 Allow/Deny Matrix 범위를 소관 티켓 기준으로 정리 | Cancelled | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 이하영 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02
CR-P1-SEC-01-03 | B2 source-preservation(#63)의 AC-04 필수 여부 결정 요청 | Cancelled | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 이하영 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02
CR-P1-K8S-01-01 | P1-K8S-01 복구(T19) 실행 범위 구체화(worker01 대표 1대)·Secret 책임 #19 정리 (MTU는 비ICMP 시험으로 수용) | Cancelled | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 이하영 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02
CR-P1-HBR-01-01 | P1-HBR-01 종결 범위 조정 (OID-02 결정 이관·AC-05 05A/05B 분리) | Done | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 이하영 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02

## Phase 2 Gantt
FDS v3.1.21 · Phase 2 Gantt 기반 후속 후보
계획은 유연한 목표. 색상/막대는 예정 창이며 Runtime 완료율이 아님.
원 Phase2 계획 창. 이월 #25~27도 현재 Phase2이며 WBS에서 추적. 막대는 Runtime 완료율이 아니다.
WBS ID | Work Item | Status | Start | End | Lead | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26
MS-P2-START-01 | Phase 2 Start | To Do | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 이권욱 | bar: 2026-10-07
P2-ARC-01 | Hybrid / OCI / AWS / ROSA Architecture Freeze | Done | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 이권욱 | bar: 2026-10-08
P2-IAC-01 | AWS / ROSA Terraform IaC | In Progress | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 이하영 | bar: 2026-10-08; 2026-10-12 to 2026-10-14
P2-OCI-01 | OCI Relay Go / No-Go | In Progress | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 이권욱 | bar: 2026-10-07 to 2026-10-08
P2-VPN-01 | OCI Relay / AWS Site-to-Site VPN | In Progress | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 이재환 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-14
P2-ROSA-01 | ROSA Platform / Security | In Progress | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 이하영 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-16; 2026-10-19
MS-G4-01 | G4 Cloud / VPN Ready | To Do | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 이권욱 | bar: 2026-10-14
DEC-P2-DNS-01 | Hybrid DNS Scope Decision | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 이권욱 | bar: 2026-10-16
DEC-P2-OP-01 | Operator Supply Chain Scope Decision | To Do | 0 | 0 | 이하영
DEC-P2-REG-01 | ROSA Image Registry Source Decision | In Progress | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 이권욱 | bar: 2026-10-15
P2-APP-01 | ROSA Application Deployment | In Progress | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 이재환 | bar: 2026-10-16; 2026-10-19
P2-OADP-01 | OADP / S3 Backup | To Do | 0 | 0 | 이하영
MS-G5-01 | G5 ROSA Application Ready | To Do | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 이하영 | bar: 2026-10-20
P2-CICD-01 | Runner to ROSA Delivery | In Progress | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 이권욱 | bar: 2026-10-20
P2-HYB-01 | Hybrid DB / Registry Integration | In Progress | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 이재환 | bar: 2026-10-21
P2-DNS-01 | Hybrid DNS Implementation Conditional | To Do | 0 | 0 | 이권욱
P2-DOC-01 | Cloud / Hybrid Deliverable Freeze | In Progress | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 이권욱 | bar: 2026-10-23
P2-E2E-01 | Hybrid E2E / Regression | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 이재환 | bar: 2026-10-22
P2-OP-01 | Operator Supply Chain Implementation Conditional | To Do | 0 | 0 | 이하영
DEC-CAL-P2-01 | Phase 2 Review Schedule Decision | In Progress | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 이권욱 | bar: 2026-10-07
MS-G6-01 | G6 Hybrid Integration Ready | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 이권욱 | bar: 2026-10-22
MS-DELIVERABLE-FREEZE-01 | Deliverable Freeze | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 이권욱 | bar: 2026-10-23
P2-REV-01 | Phase 2 Review / Project Close Execution | In Progress | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 이권욱 | bar: 2026-10-23; 2026-10-26
MS-P2-REVIEW-01 | Phase 2 Review | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 이권욱 | bar: 2026-10-23
MS-PROJECT-CLOSE-01 | Project Close | To Do | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 이권욱 | bar: 2026-10-26
DEC-P2-RHOAI-01 | RHOAI(Red Hat OpenShift AI) 도입 범위 결정 | To Do | 0 | 0 | 이하영
DEC-P2-GITOPS-01 | OpenShift GitOps (Argo CD) 도입 범위 결정 | To Do | 0 | 0 | 이권욱
DEC-P2-COMP-01 | Compliance Operator 도입 범위 결정 | To Do | 0 | 0 | 이하영

## Milestones & Decisions
FDS v3.1.21 · Milestones & Decisions 기반 후속 후보
ID | Item | Type | Status | Date / Start | End | Lead | Decision / Exit | Schedule note | Lead action
D-SEC-01 | Security Design Scope / Approval Review | Decision | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 이하영 | AC: 승인권자 지정, D-SEC-01 검토 범위·산출물·Exit Criteria 승인, P1-SEC-01과의 경계 승인, 요구사항과 검증 증적 연결 후 Done 판정 | v3.1.14 최종 승인·정본 반영 완료. 구현은 P1-SEC-01로 이관. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G0-01 | G0 Design Freeze | Milestone | Done | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 이권욱 | AC: D-ARC-01·D-NET-01·D-WBS-01·D-SEC-01 승인과 정본 Evidence를 확인하고 G0 FULL PASS 기록 확보 | G0 Design Freeze FULL PASS (2026-09-01). GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G1-01 | G1 Infrastructure Ready | Milestone | Done | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 이권욱 | AC: CentOS/containerd, Ansible Inventory/SSH/멱등성, 3CP+3Worker, API LB/Calico, Harbor/Runner/PostgreSQL, Node Connectivity와 Push/Pull 준비도 승인 | 09-17 오후 조건부 인수 목표. 6대·API/LB·Calico·DB·Harbor·Runner 증적 미충족이면 PASS 불가. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G2-01 | G2 Security / Feature Ready | Milestone | Done | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 이하영 | AC: 2-Service MSA, DB 저장, Security P0, CI/CD, Monitoring, Initial E2E/Negative Test/Worker Drain 준비도를 승인 | 09-21 오후 종료 시점 목표. 앱/보안/CI/Monitoring·초기 E2E/Negative/Drain 준비도와 해당 증적이 선행한다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. 세부 배정: Fast Track Plan 시트. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-CAL-P1-01 | Phase 1 Weekend Review Decision | Decision | Done | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 이권욱 | AC: 09-20 일요일 Review 유지 또는 영업일 재배치, 참석자·승인권자·시간·대체일을 확정하고 WBS/Calendar 동기화 | 2026-09-22 오후 평일 Review로 확정. 발표자료 담당자별 상세 일정에 이권욱·이하영·이재환 Review 역할이 배정되어 있고 #29/#30/#31 일정도 09-22로 정렬됨. 사용자 확인을 일정 결정 승인 근거로 삼아 Done 처리한다. 실제 G3 PASS·Review 결과·Phase 1 Close 승인은 #29/#30/#31에서 별도 판정한다. 교육장 주말 작업 0 원칙 유지. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G3-01 | G3 Review Ready | Milestone | Done | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 이권욱 | AC: Final E2E/Regression, Worker Drain, PostgreSQL Restore, Critical Issue 0, Architecture/Test/Runbook 준비도를 승인 | 10-02는 실작업·증적 cutoff/G3 Review Ready 판정일이다. 남은 Phase 1 P0는 담당자별 공유 Runtime으로 직렬화하고, 미완료 AC는 10-06 Review에서 사실 상태를 분류한다. 일정 도래만으로 Gate PASS 처리하지 않는다. | Lifecycle only; Runtime separate
MS-P1-REVIEW-01 | Phase 1 Review | Milestone | In Progress | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 이권욱 | AC: 승인된 일정에 Demo/산출물/G3/Known Issue Review를 수행하고 Action 및 승인결과를 기록 | 2026-09-23 Lead 결정으로 09-22에서 10-06(화)으로 조정. 같은 날 #30 보완·Sign-off와 #32 Close로 이어진다. G3 통과와 참석자 확정이 필요하다. 실제 상태·완료 판정은 유지한다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
MS-P1-CLOSE-01 | Phase 1 Close | Milestone | To Do | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 이권욱 | AC: Review Action 처리, P0 승인, P1/Known Issue Owner·Due 이관 및 Phase 1 Close Sign-off 확보 | 2026-09-23 Lead 결정으로 10-06에 종결한다(Phase 1 진행 항목 #74·#75 등 10-06 계획 감안). #31 Review → #30 보완·Sign-off → Close 순으로 같은 날 진행하며, Close 판정 후 Phase 2 Start(#33)로 이어진다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
MS-P2-START-01 | Phase 2 Start | Milestone | To Do | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 이권욱 | AC: Phase 1 Close, Phase 2 계정·권한·일정·P0 범위·OCI Go/No-Go 계획을 확인하고 착수 승인 | Phase 1 Close를 10-06에 완료한 다음 영업일인 10-07(수) 착수로 조정한다. 10-05 공휴일과 10-06 Phase 1 Review/Close를 Phase 2 작업일로 계산하지 않는다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
P2-OCI-01 | OCI Relay Go / No-Go | Decision | In Progress | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 이권욱 | AC: OCI Relay 가능성·권한·Public Endpoint·IPsec/NAT-T·Route를 검증하고 Primary 또는 승인 Fallback 경로를 선택 | D21 결정창 10-07~10-08 유지. 교육장 UDP/500·4500 경로 관측 → return/NAT-T/IKE 검증 → 보안 노출·return-route·SPOF 판단 → Transport Adapter 선택을 거쳐 #34 최종 Freeze 및 #35 Stage-A에 인계한다. 경로 관측/Decision 미완료 시 D21 OPEN과 후속 HOLD를 유지한다. D21 FINAL(10/3); raw publication·Issue Close HOLD. 계획일과 실제 결정일 별도. GitHub open/- | D21 FINAL(10/3); raw publication·Issue Close HOLD. 계획일과 실제 결정일 별도.
MS-G4-01 | G4 Cloud / VPN Ready | Milestone | To Do | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 이권욱 | AC: Terraform 인프라, 승인 Transit/VPN, Route/Security, ROSA 선행조건 및 승인 TCP 경로 준비도 승인 | G4 목표를 10-14로 조정한다. #35 IaC와 #37 VPN의 실제 Runtime/Evidence 충족 후 판정하며 날짜만으로 PASS하지 않는다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P2-DNS-01 | Hybrid DNS Scope Decision | Decision | To Do | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 이권욱 | AC: P0 IP Endpoint 유지 또는 Hybrid DNS P1 적용을 확정하고 Resolver/Forwarding/Zone/Route/테스트·Cancelled 결정 근거를 승인 | 보류(Deferred) — 2026-10-14 이권욱 결정. D23 추가 Hybrid DNS 도입 보류 확정; 기존 DB/Harbor IP 및 ROSA public API/Route DNS·엄격 TLS 기준 유지. Owner 이권욱. 기존10/16은 보류 재검토 기준일이며 자동 재개 승인이 아니다. 재개는 이권욱의 별도 판단 후 결정. 기존 계획 기준: P0 Hybrid 경로 차단을 피하기 위해 10-16 단일 Decision window에서 IP Endpoint 유지 또는 DNS P1 적용을 확정한다. 구현(#48)은 Go이면서 P0 잔여 capacity가 있을 때만 별도 착수한다. | TS04; 전체 P1 유지. private 필수 DNS subset은 pre-create 계약.
DEC-P2-OP-01 | Operator Supply Chain Scope Decision | Decision | To Do | 0 | 0 | 이하영 | AC: ROSA Operator 공급망을 Direct Catalog 또는 oc-mirror/Harbor/Custom CatalogSource 중 하나로 결정하고 구현·N/A 기준 승인 | P1/non-blocking. #38 ROSA와 G5 P0를 침해하지 않도록 G5 이후 capacity가 있을 때만 결정하며, 여유가 없으면 Deferred로 기록한다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — G5 이후 P0 잔여 capacity 시 / TBD — 10-26 이전 강제하지 않음 | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P2-REG-01 | ROSA Image Registry Source Decision | Decision | In Progress | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 이권욱 | AC: ROSA Image Source를 On-Prem Harbor 또는 승인 Cloud Registry로 확정하고 Route·TLS·Credential·비용·Fallback을 승인 | 사전 Option 분석은 준비자료로만 수행하고, 최종 D22 결정은 10-15 #38 Basic Ready 실측 입력을 확인한 뒤 당일 확정한다. #43은 이 결정 이후 착수한다. TS08; D22 논리 trust/digest/fallback은 생성 전, actual cold-pull은 생성 후. GitHub open/- | TS08; D22 논리 trust/digest/fallback은 생성 전, actual cold-pull은 생성 후.
MS-G5-01 | G5 ROSA Application Ready | Milestone | To Do | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 이하영 | AC: ROSA Platform/Security, P2-CICD-01 Runner 기반 Delivery, transaction-api/fds-engine Health·Rule Smoke Test와 Registry/DNS/Operator Decision 상태 승인 | 기존 10-18(일) 목표를 폐기하고 10-20(화) G5로 조정한다. #38/#43/#46 P0 충족 후 판정한다. P1 #40/#41/#120/#121 미구현은 blocker가 아니다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-CAL-P2-01 | Phase 2 Review Schedule Decision | Decision | In Progress | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 이권욱 | AC: 10-23 Deliverable Freeze/Phase 2 Review와 10-26 Project Close 일정, 참석자·승인권자·시간을 확정하고 WBS/Calendar에 동기화 | Phase 2 Start 시점에 10-23 Review/Freeze와 10-26 Project Close 일정을 고정한다. 10-22까지 Review 일정을 미결 상태로 남기지 않는다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
MS-G6-01 | G6 Hybrid Integration Ready | Milestone | To Do | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 이권욱 | AC: Hybrid DB/Registry Integration, Hybrid E2E/Regression, Critical Issue 0을 승인하고 P1 OADP는 실행 시 결과 또는 Deferred/N/A 근거를 기록 | G6 목표 10-22 유지. #47 Hybrid와 #50 E2E의 실제 Runtime/Evidence 충족 후 판정한다. P1 선택 기능 미구현은 blocker가 아니다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
MS-DELIVERABLE-FREEZE-01 | Deliverable Freeze | Milestone | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 이권욱 | AC: Architecture/IaC/Test/Runbook/Evidence/Decision/Known Issue의 최종 Version과 변경금지를 승인 | Deliverable Freeze는 10-23(금)로 유지한다. 이후 10-26 Close까지는 Review Action/오류 정정만 허용하며 신규 Scope를 추가하지 않는다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
MS-P2-REVIEW-01 | Phase 2 Review | Milestone | To Do | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 이권욱 | AC: 승인된 일정에 Hybrid Demo/산출물/G6/Known Issue/Cloud Resource Review를 수행하고 Action·승인결과를 기록 | Phase 2 Review를 10-23(금)로 고정한다. G6/Deliverable Freeze와 연결해 진행하며 10-24~25 주말 Review는 배정하지 않는다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
MS-PROJECT-CLOSE-01 | Project Close | Milestone | To Do | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 이권욱 | AC: Review Action, P0 승인, 후속 P1/Known Issue, Cloud Resource/Cost, Source/Deliverable 인계 및 Project Close Sign-off 확보 | 프로젝트 종료일은 2026-10-26(월)로 확정한다. Review 미결 항목이 있더라도 일정은 자동 연장하지 않고 승인된 Known Issue/Deferred/잔여 Action으로 Close 기록에 남긴다. 종료일 변경은 별도 사용자 결정이 있을 때만 가능하다. GitHub open/- | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-FDS-01 | 거래 보류 도입 범위·판정·평가 실패·Gate 편입 결정 | Decision | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 이재환 | AC: 현행 탐지·기록 유지, 신규 보류·운영 기능 미도입, 실패 정책·계약 소유권, G2 영향 없음 및 후속 검증·재검토 조건 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. 본 v3.1.18 후보에 통합하며 발행 전 운영 정본은 v3.1.17이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-TXN-01 | 거래 상태·API 응답·재시도·데이터 정합성 계약 결정 | Decision | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 이재환 | AC: 기존 계약 유지 선택, 신규 상태/API·Migration 변경 유예, #4/#6과 정책·표현 소유권 및 기존 구현 정합성 후속 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. 본 v3.1.18 후보에 통합하며 발행 전 운영 정본은 v3.1.17이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-ADMIN-01 | 보안 시연 범위·테스트 전제·조건부 운영 통제 결정 | Decision | Done | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 이하영 | AC: 프론트엔드 배치 제외, 합성 데이터·최소 노출 원칙, 5개 검토 축 적용/유예, 기존 접근 통제 재사용 및 후속 시나리오 인계 기록 | 현행 유지·신규 기능 확대 유예 결정 Done. 본 v3.1.18 후보에 통합하며 발행 전 운영 정본은 v3.1.17이다. 신규 기능 G2 편입·Runtime 승인은 아니다. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-EGRESS-01 | Alertmanager 전용 프록시 배치·예약 IP 사용 결정 | Decision | Done | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 이권욱 | AC: 배치·예외 정책 기록, 예약 IP/자산 충돌 확인, 자원 영향 검토, #74/#75 구현·인계 조건 연결 | Decision 범위 종결. 초기 계획 End 2026-09-21은 G2 추적 목표로 보존한다. 배치·정책·예약 IP/자산·자원 영향·#74/#75 구현/인계 조건 확정이 완료되어 2026-09-16 Done 처리한다. #74/#75의 Squid/NetworkPolicy Runtime·독립 리뷰·서비스 인수는 계속 별도 추적하며 본 종결로 완료 처리하지 않는다. 교육장 주말 작업 0 원칙 유지. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-ENTRY-01 | Edge Service Exposure Decision | Decision | Done | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 이권욱 | AC: edge01→transaction-api 노출 방식을 Ingress/Reverse Proxy/NodePort 후보 중 확정하고 Port·Health Check·Firewall·NetworkPolicy 변경을 승인 | D18 PASS(2026-08-31). P1-APP-01 External Exposure와 P1-SEC-01 Allowlist/NetworkPolicy에 승인 결정을 전달한다. P1-LB-01 API LB와 P1-K8S-01 Cluster Bootstrap에는 Non-blocking이다. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-MON-01 | Kubernetes-Integrated Hybrid Monitoring Architecture | Decision | Done | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 이권욱 | AC: Grafana 포함 Kubernetes 내부 관측 Stack, node-exporter 통제 예외, monitor01 외부 Watchdog, IF-05/IF-06 계열, 보안·Rollback·후속 구현 책임을 D33으로 승인하고 Baseline·Architecture·Addendum·Release Notes를 발행 | D33 Done/2026-08-31. 본 후보의 Closed/Decision Register에 연결. Runtime 14개 Acceptance는 P1-MON-01, P1 고도화는 P1-MON-02 책임이다. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-TLS-01 | Harbor / Edge TLS Trust Decision | Decision | Done | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 이권욱 | AC: Harbor와 edge01의 인증서 발급·SAN·CA Trust 배포·갱신·Rollback 방식을 확정하고 Consumer별 검증방법 승인 | D19 PASS(2026-08-31). Private CA + 서비스별 Leaf + Consumer CA Trust를 고정한다. Robot Account 설계·발급은 병행 가능하나 실제 로그인·Push/Pull Runtime Test는 CA Trust 적용 후 수행한다. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P2-RHOAI-01 | RHOAI(Red Hat OpenShift AI) 도입 범위 결정 | Decision | To Do | 0 | 0 | 이하영 | AC: RHOAI 도입/미도입/유예를 단일안으로 결정하고, 도입 시 적용 범위·ROSA 전제(Version/Quota/Operator 공급)·비용·삭제 절차와 Change Request 발행 근거를, 미도입·유예 시 N/A/Deferred 근거를 기록·승인 | P1 / Deferred 우선. 2026-10-26 Project Close 전 구현 일정을 배정하지 않는다. 도입 Decision이 남더라도 P0를 차단하지 않으며 10-27 이후 PoC는 별도 프로젝트/승인 범위로 취급한다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — Deferred 우선 / TBD — 프로젝트 종료 후 별도 PoC는 Project Scope 밖 | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-MON-02 | Alertmanager Discord 제한 Egress·발송 범위·Secret Lifecycle 결정 | Decision | Done | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 이권욱 | AC: #75에서 승인된 Discord 제한 egress 범위, 발송 대상, Secret lifecycle, 실패·복구 인수 결과를 하나의 D-ID로 고정하고 #75/#17 및 v3.1.21 정본 인계 범위를 명시 | 2026-09-26 단일일 Decision으로 종결. #75의 Runtime/AC 인수 결과를 정책으로 고정했으며 P1-MON-01 route 형상·현장 반영 및 전체 Monitoring 인수는 별도 추적한다. GitHub closed/completed | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P1-IMG-01 | 1단계 애플리케이션 런타임 이미지 공급망 변경 결정 | Decision | Done | 2026-09-27 | 2026-10-06 | 이재환 | AC: P1 애플리케이션 런타임 공급망 선택안, signed attestation 처리 방식, 운영 Dockerfile·Harbor·Kubernetes 후속 게이트 및 롤백 조건을 명시적으로 승인 | 기존 G2 계획일은 경과했다. 본 Decision은 2026-10-06 Phase 1 Review / Close 전 공급망 방향을 확정하기 위한 후속 게이트이며, 일정 입력만으로 승인 또는 런타임 완료 상태를 상향하지 않는다. Decision Done; Delivery Runtime 완료 아님. GitHub closed/completed | Decision Done; Delivery Runtime 완료 아님.
DEC-P2-GITOPS-01 | OpenShift GitOps (Argo CD) 도입 범위 결정 | Decision | To Do | 0 | 0 | 이권욱 | AC: OpenShift GitOps 도입/미도입/유예를 단일안으로 결정하고, 도입 시 #46 Delivery Contract 변경 CR·권한모델·Git Source·재생성/Rollback·D26 Operator 공급경로를 승인 | 보류(Deferred) — 2026-10-14 이권욱 결정. GitOps 도입 결정·구현을 보류하며 기존 Runner direct ROSA Delivery Contract 유지. Owner 이권욱. G5 이후 P0 잔여 capacity와 별도 재개 판단 시에만 재검토; 10/26 이전 착수·완료를 강제하지 않는다. 기존 계획 기준: P1/non-blocking. #42/#46 P0 Registry/Delivery와 겹치지 않도록 G5 이후 capacity가 있을 때만 Go/No-Go를 판단한다. Go 전에는 기존 Runner direct ROSA Delivery Contract를 유지한다. | Lifecycle only; Runtime separate
DEC-P2-COMP-01 | Compliance Operator 도입 범위 결정 | Decision | To Do | 0 | 0 | 이하영 | AC: Compliance Operator 도입/미도입/유예를 단일안으로 결정하고, 도입 시 ROSA topology(HCP 여부)·지원 Version·Scan profile/suite·결과 처리·Known Issue 경계·Operator 공급경로를 승인 | P1/non-blocking. #38 ROSA Platform/Security P0와 겹치지 않도록 G5 이후 capacity가 있을 때만 결정한다. Go 전에는 #38 현행 Security AC를 유지한다. GitHub open/- 원문 일정: TBD — G5 이후 P0 잔여 capacity 시 / TBD — 10-26 이전 강제하지 않음 | Lifecycle only; Runtime separate

## Risks & Assumptions
FDS v3.1.21 · Risks & Assumptions 기반 후속 후보
ID | Risk / Assumption | Impact | Status | Owner | Mitigation / Recommendation | Decision needed | Evidence / Trigger
RA-01 | server01/server08 service concentration | External SPOF remains despite 3CP+3Worker | Open | 이권욱 | Prioritize LB/Registry/DB/management HA roadmap | Mentor/Lead priority | Failure domain review
RA-02 | ICR-D-NET-01-01 End TBD | G2 schedule uncertainty | Open | 이권욱 | Set end date after canary scope and rollback approval | End date | ICR plan
RA-03 | Management return route not closed | P1-MON watchdog linkage blocked | Open | 이권욱 | Validate .58 route on monitor/db/harbor/edge | Completion date | Positive/negative route evidence
RA-04 | Slides 11/12 screenshots absent | Cannot claim runtime completion | Open | 이재환 | Attach timestamped Test ID/result/path evidence | Evidence acceptance | P1-MON / DR evidence
RA-05 | Weekend classroom unavailable; reviews moved to weekdays | Attendance and close-date risk | Schedule proposal | 이권욱 | D20/D24 keep or move to business day | Calendar decision | Approved calendar
RA-06 | JH absent 09-14–17; handoff due 09-11 | P1-DB/G1/APP/MON 및 HA/DR/E2E ownership conflict | Open / critical dependency | 이권욱 | 09-04 owner-specific 일정 재기준선 반영; 지원 이권욱·이하영. 09/14–17 실행·리뷰 커버리지 유지. | No further decision for 09-04; later absence coverage remains active | D36; Team Calendar; updated WBS
RA-07 | HEP/GNP lockout | SSH/API/CNI outage | Open | 이하영 | Bootstrap allow → canary Worker → Worker → CP; rollback | Canary gate | Connectivity regression
RA-08 | externalTrafficPolicy Local without local endpoint | Traffic dropped on selected Worker | Open | 이권욱 | Replica topology + LB health excludes node | Backend health policy | Node-local endpoint test
RA-09 | Trivy severity threshold not explicit in canonical | Pipeline gate ambiguity | Open | 이하영 | Approve HIGH/CRITICAL fail threshold in P1-CICD-01 | Threshold approval | Negative scan gate
RA-10 | Kubernetes minor / PSA version TBD | Unexpected admission change on upgrade | Open | 이하영 | Read cluster minor in P1-K8S then pin PSA version | Version value | kubectl version evidence
RA-11 | HY leave 09-08 / 09-10; review capacity constraint | P1-K8S/P1-HBR/P1-SEC Lead gap; review/support capacity reduced | Mitigated / Watch | 이권욱 | No solo closure; GU coverage; rebaseline only by separate approval | Reassess actual delay after return | Team Calendar; updated WBS/Gantt
RA-12 | Freeze/capacity date conflict | Stage-A/G4 readiness | Open | 이권욱 | Capacity before first Freeze | 10/12 proposal vs10/8 target | PR8 c421733/#43
RA-13 | Dynamic worker source | DB/Harbor continuity | Open | 이하영/이재환 | Approved model+inventory/SLA | Model/permissions/runtime pending | #38/#47
RA-14 | D21 raw missing | Evidence publication | Open | 이권욱 | Authorized intake+rehash | 8706B expected; not received | #36
RA-15 | Cost authority/input | Paid window | Open | 이권욱/이하영 | Education limit/full cost/daily report | Exact limit/time/rates pending | #34/#35
RA-16 | P1 residuals | 10/6 Close | Open | 각 P1 Lead | Preserve NOT MET/Known Issue | No automatic close | #15/#16/#19

## Sources & Change Log
FDS v3.1.21 · Sources & Change Log 기반 후속 후보
2026-09-24
Type | Source / Change | Version / Date | Use | Notes |  | Canonical change | Applied result |  | 2026-09-25
Canonical baseline | FDS_Project_Implementation_Baseline_v3.1.21.md | v3.1.21 RELEASED | 2026-10-03 | v3.1.21 원본 보존. 현재78건은 10/19 GitHub 조회와 후속 승인 반영 후보. |  | D36 / Team availability | JH LEE 09-04 personal leave approved; owner-specific calendar added |  | 2026-10-05
Canonical ticket pack | FDS_v3.1.19_Canonical_Ticket_Update_Pack_v1.0.md | v3.1.19 | 2026-09-17 | 67 records; 58 planning + 9 historical closed |  | P1-DNS-01 | Done; technical/Evidence/Support review closed 2026-09-03 |  | 2026-10-09
Canonical | D36_Team_Availability_and_Status_Update_Record_v1.0.md | D36 / 2026-09-03 | Personal leave / status / linked dates | User-approved change |  | P1-K8S-01 | In Progress; started 2026-09-03 after LB Stage A handoff
Canonical | D-SEC-01_Kubernetes_Security_Design_Baseline_v1.0.md | v1.0 / APPROVED | Security controls | Design approved; runtime evidence separate |  | P1-LB-01 | In Progress; Stage A technical/Evidence PASS, Stage B pending
Canonical | ICR-D-NET-01-01_Kubernetes_Node_Host_Firewall_및_Monitoring_Route_변경요청_v1.4.md | v1.4 | HEP/GNP / route change | End date TBD |  | Schedule rebaseline | P1-DB/G1 → 09-07; APP → 09-10; MON starts 09-07; G2/G3/Close unchanged
Official | Kubernetes NetworkPolicy | current | Layer 3/4 policy | https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/network-policies/ |  | P1-MON-01 | In Progress; IF-06B 5-minute heartbeat target
Official | Kubernetes Secrets encryption at rest | current | EncryptionConfiguration | https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/encrypt-data/
Official | Financial cloud usage guide | 2025 revision | Trend discussion | https://www.fsec.or.kr/bbs/detail?bbsNo=11691&menuNo=222
Canonical | D37_GitHub_Canonical_Baseline_Repository_and_v3.1.17_Release_Record_v1.0.md | D37 / 2026-09-04 | Repository governance / integrity correction | v3.1.17 RELEASED 2026-09-07; historical control retained
Canonical Candidate | User instruction / Team Availability | 2026-09-08 | WBS/Gantt owner calendar update | HY LEE interview leave; no automatic rebaseline |  | WBS/Gantt distribution | Mandatory in every canonical ZIP and as an independent Release Asset
Canonical Candidate | CR-P1-ANS-01-01 / infra-ansible PR #1 | 2026-09-07 | 완료 CR 정본 동기화 | Acceptance Criteria 11/11 PASS; Support Review 및 수동 병합 완료 | 507d8882a04f53640b07251bcc234b7d6ee81c09 | Merge Commit | 4f9bdb7c08704eebb3d1b294751e51b0721b6af4 | CI | NOT RUN
Issue snapshot | tickets/v3.1.19/sources/ | 2026-09-17 | Read-only capture | Owner reports distinguished from independent evidence
CR merge | https://github.com/321Team/infra-ansible/pull/1 | 4f9bdb7c08704eebb3d1b294751e51b0721b6af4 | Done 2026-09-07 | DNS resolver CR; not Bootstrap approval
Follow-up merge | https://github.com/321Team/infra-ansible/pull/3 | 5cbf3b657014b32a20cb5816d90d3ea5fe4951ab | Merged | Gate 0 code; runtime separate
Follow-up merge | https://github.com/321Team/infra-ansible/pull/4 | 3a02dc8934adb1f80df48ec6763689c401a1e8d6 | Merged | SSH count guard + issue #10 operational closure
Evidence merge | https://github.com/321Team/fds-project-evidence/pull/2 | 36a65c64763077eabe680b81827b1c4dc6ad3fc5 | Merged | DB evidence merge; deployed app verification incomplete
Working days | Team Calendar!A5:F12 | 2026-09-10 | Corrected range | HY 09-08/09-10. Old SEC window 4 days; proposed 09-21 window 10 days.
Candidate delta | audit/v3.1.19/integration/property-delta.json | v3.1.19 | No Issue write | Description refresh must precede fresh metadata map / plan
Planning count | WBS!A4:A61 | 58 | 기존55 + CR2 + Decision1 | Historic closed 9 retained in Ticket Pack, excluded from backlog
Calendar addition | 사용자 지시: 이하영 2026-09-10 면접 휴가 | 2026-09-10 | Personal absence | 09-08 유지, P1-SEC 5→4, ICR End TBD
ICR follow-up | https://github.com/321Team/infra-kubernetes/pull/3 | 7d44afc3afff4d322cb4dbeff4433d61e23e111a | Merged; supplement PASS | 24/24 queries; time, kubelet cause and Cockpit mask verified. Runtime pending.
Runtime plans | https://github.com/321Team/infra-kubernetes/pull/4 | PR #2 097ddb5 / #4 75d476e | New HEAD review pending | PR #2: onsite mock 37/37, inspect 115. PR #4: local mock 74. Runtime not verified.
K8S intake | audit/v3.1.18/k8s-intake-20260910.json | 2026-09-10 | Issues #10 / #14 / #19 | Original snapshots preserved; NTP, CP2 resume, final host protection and storage pending.
Schedule proposal | audit/v3.1.18/fast-track-plan.json | 2026-09-10 | User request | Fast Tracking recommendation; actual remaining effort unmeasured
Calendar constraint | 주말 교육장 이용 불가 / 주말반 유입 | 2026-09-10 | User input | No weekend/absence/after-hours capacity assumed
Resource plan | Fast Track Plan | 23 person-days | AM / PM | 21.5 planned + 1.5 buffer; no person double-booked
Review calendar | DEC-CAL-P1-01 / DEC-CAL-P2-01 | P1 decision Done | P2 recommendation | P1 09-22 PM decision approved; actual review separate. P2 10-23 PM proposed.
v19 approved inputs | PR72 dates / milestone mapping | 2026-09-11 | PR72: 64/64 mapped; current snapshot: 67/67 | Plan dates flexible; runtime separate
v19 snapshot | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/pull/73 | 2026-09-17 | Issue sources / PR states | Comment/review sources captured in package
v19 release | docs-v3.1.19; see CURRENT.md / Release API | 2026-09-17 | Content approved | PR73 approved/merged. Publication requires finalization approval, Tag and matching Assets. Source notes retain snapshot-time wording.
Canonical Candidate | v3.1.20 Phase 2 재계획 (Lead 결정, 2026-09-22) | v3.1.20 RELEASED | Phase 2 일정 재계획 | Phase 1 지연으로 Phase 2 착수 09-28->10-06 순연. 뒷단(G6 10-22~Project Close 10-26)은 정본 §2 그대로 유지, 앞단(설계 동결~G5)만 24일->16일 압축(비율 0.667). DEC-P2-DNS-01/OP-01/REG-01은 Decision Register(D22/D23/D26, 10-16) 고정으로 압축 예외. CR-P1-MON-01-01(#74) Start 09-11 유지, CR-P1-MON-01-02(#75) Start 09-11 신규 입력, 두 건 End 10-06 입력. WBS/Ticket 완료(Done) 항목 변경 없음.
Current source | tickets/v3.1.21/canonical-records.json | 2026-10-03 | 78 records | Exact body status/dates preserved; omitted fields marked 미기재.
Test strategy | tests/FDS_Test_Strategy_v3.1.21.md | 2026-10-03 | TS01~16 | Pre-create / post-create separated.
Gate evidence | audit/canonical-hold-recheck-20261003-1955/README.md | 19:55~19:59 KST | Targeted snapshot | Architecture c421733; D21 FINAL/raw HOLD
Calendar | J2:J5 / Team Calendar A5:F14 | Current | Inclusive weekdays | Personal absence deducted only for Lead; not effort.

## Team Calendar
FDS v3.1.21 · Team Availability Calendar 기반 후속 후보
Personal absences are owner-specific. Global non-working dates remain controlled in Sources & Change Log.
Person | Gantt Label | Date | Absence Type | Reason | Scope | Availability | Affected Ticket(s) | Coverage | Status
이하영 | HY LEE | 2026-08-28 | 시험 휴가 (Exam Leave) | 시험 (Exam) | Personal absence | Unavailable | P1-HBR-01 | 이권욱 (GU LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-04 | 개인 휴가 (Personal Leave) | 개인 사정 (Personal) | Personal absence | Unavailable | P1-DB-01; P1-APP-01; P1-MON-01; MS-G1-01 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Approved
이재환 | JH LEE | 2026-09-14 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-15 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-16 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이재환 | JH LEE | 2026-09-17 | 예비군 (Reserve Duty) | 예비군 (Reserve Duty) | Personal absence | Unavailable | P1-E2E-01; P1-MON-02; P1-DR-02; P1-HA-02 | 이권욱·이하영 (GU/HY LEE) | Recorded
이하영 | HY LEE | 2026-09-08 | 면접 휴가 (Interview Leave) | 면접 (Interview) | Personal absence | Unavailable | P1-K8S-01; P1-HBR-01; P1-SEC-01; ICR-D-NET-01-01; P1-APP-01; P1-CICD-01 | 이권욱 (GU LEE) | Approved
이하영 | HY LEE | 2026-09-10 | 면접 휴가 (Interview Leave) | 면접 (Interview) | Personal absence | 사용자 추가 지시 2026-09-10 | 기존 09-08 부재 유지 | P1-SEC 5→4일 / ICR Support·리뷰 일정 영향 | 계획일·담당 변경 없음
이재환 | JH LEE | 2026-09-28 | 개인 휴가 (Personal Leave) | 개인 사정으로 인한 휴가 | Personal absence | Unavailable | DEC-P1-IMG-01; CR-P1-MON-01-01; CR-P1-MON-01-02 | 자동 재배정 없음 | Recorded
이하영 | HY LEE | 2026-09-29 | 채용설명회·직무테스트 휴가 | 채용설명회 및 직무테스트로 인한 휴가 | Personal absence | Unavailable | DEC-P1-IMG-01; CR-P1-MON-01-01; CR-P1-MON-01-02 | 자동 재배정 없음 | Recorded
과거 변경 이력 — 현재 계획은 WBS | Prior date | Revised date | Approved adjustment | Coverage / control | Gate impact
P1-DB-01 | End 2026-09-04 | End 2026-09-07 | Preserve six owner workdays | Resume/complete after return | G1 follows to 2026-09-07
P1-APP-01 | End 2026-09-09 | End 2026-09-10 | One-day owner gap | 이하영 support; no solo closure on leave | G2 2026-09-11 unchanged
P1-MON-01 | Start 2026-09-04 | Start 2026-09-07 | Start after return | 이권욱 support | G2 2026-09-11 unchanged
MS-G1-01 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | Align with P1-DB completion | Lead gate review after evidence | G1 +1 business day
HY-LEAVE-20260908 | 2026-09-08 planned work | No date change | One-day owner gap | 이권욱 coverage; no solo closure | No automatic rebaseline; assess actual delay
Approval | D36 | Approved by | User / Project Lead | Effective | 2026-09-03
Approval | User instruction 2026-09-08 | Approved by | User / Project Lead | Effective | 46273

## Fast Track Plan
Phase 1 Fast Tracking — 기존 배정안 / 실행 인수 별도
9/11~23 평일 9일 · 주말/부재 배정 0 · 23인일 중 1.5인일 보완 버퍼 · 변경/고장 주입은 창별 단일 실행자
보존된 09-10 계획안. AM/PM 각 0.5일 가용창이며 실제 실행/잔여공수 확인을 뜻하지 않는다. 최신 계획은 WBS 참조.
날짜 | 창 | 담당자 | 유형 | 작업·인수 결과 | 주 책임 티켓 | 실행 선행조건 | 배정 인일 | 당일 가용량 | 당일 배정 합계 | 배정 검사 | 환경 작업 창
2026-09-11 | AM | 이권욱 | 수집·정리 | CP1 보호·복구·최신 inspect 준비·ICR 범위 정리 | ICR-D-NET-01-01 | 없음: 읽기 전용/문서 준비 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-11 AM
2026-09-11 | AM | 이하영 | 리뷰·결정 | PR #2/#4 재리뷰·NTP 기준·평일 Review 검토 | DEC-CAL-P1-01 | 없음: 읽기 전용/문서 준비 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-11 AM
2026-09-11 | AM | 이재환 | 인계 | APP/DB Source·Schema·검증·복구 절차 인계 | P1-APP-01 | 고정 Source·접근권한·실행/판정/복구 절차 확인; 환경 변경과 독립 진행 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-11 AM
2026-09-11 | PM | 이권욱 | 변경 | 리뷰 통과 후 CP1 canary·영수증·복구 검증 | ICR-D-NET-01-01 | PR #2 지적 해소·실행 결정·최신 inspect | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-11 PM
2026-09-11 | PM | 이하영 | 검증 | CP1 변경 후 Kubernetes 검증·Harbor 준비 | P1-K8S-01 | PR #2 지적 해소·실행 결정·최신 inspect | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-11 PM
2026-09-11 | PM | 이재환 | 인계 | MON Manifest·14+2 AC 및 HA/DR 케이스 인계 | P1-MON-01 | 고정 Source·접근권한·실행/판정/복구 절차 확인; 환경 변경과 독립 진행 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-11 PM
2026-09-14 | AM | 이권욱 | 변경 | CP2/CP3 통신 보완 후 join 지원 | ICR-D-NET-01-01 | CP1 canary 검증 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-14 AM
2026-09-14 | AM | 이하영 | 변경 | 통신 확인 후 CP2/CP3 잔여 구성·join | P1-K8S-01 | CP1 canary 검증 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-14 AM
2026-09-14 | AM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 | 0 | UNAVAILABLE | Unavailable
2026-09-14 | PM | 이권욱 | 변경 | Worker 통신 보완·관리 경로 확인 | ICR-D-NET-01-01 | CP2/CP3 상태·etcd 확인 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-14 PM
2026-09-14 | PM | 이하영 | 변경 | Worker kubelet/join·노드 상태 확인 | P1-K8S-01 | CP2/CP3 상태·etcd 확인 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-14 PM
2026-09-14 | PM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 | 0 | UNAVAILABLE | Unavailable
2026-09-15 | AM | 이권욱 | 변경 | 승인 NTP·IF-16 경로 적용 후 Calico 인계 | ICR-D-NET-01-01 | Worker 상태·NTP 승인값 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-15 AM
2026-09-15 | AM | 이하영 | 변경 | NTP·경로 확인 후 Calico HEP/GNP 단계 적용 | P1-K8S-01 | Worker 상태·NTP 승인값 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-15 AM
2026-09-15 | AM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 | 0 | UNAVAILABLE | Unavailable
2026-09-15 | PM | 이권욱 | 검증 | API LB Stage B·Backend/인증·장애조치 | P1-LB-01 | NTP·Calico·필수 관리 경로 정상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-15 PM
2026-09-15 | PM | 이하영 | 구현 | Harbor CA/Robot/Scanner·Worker Pull 검증 | P1-HBR-01 | NTP·Calico·필수 관리 경로 정상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-15 PM
2026-09-15 | PM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 | 0 | UNAVAILABLE | Unavailable
2026-09-16 | AM | 이권욱 | 구현 | CI Test/Build/Trivy·배포 차단 Gate | P1-CICD-01 | 플랫폼/Harbor 준비 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-16 AM
2026-09-16 | AM | 이하영 | 구현 | PSA/SC/RBAC/Secret·Default Deny 적용 | P1-SEC-01 | 플랫폼/Harbor 준비 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-16 AM
2026-09-16 | AM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 | 0 | UNAVAILABLE | Unavailable
2026-09-16 | PM | 이권욱 | 검증 | 승인 플랫폼 Deploy·Digest·Health·인계 MON 배치 준비 | P1-CICD-01 | 배포·보안 필수 통제 정상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-16 PM
2026-09-16 | PM | 이하영 | 검증 | Harbor 4/4 Digest 대조·보안/배치 확인 | P1-HBR-01 | 배포·보안 필수 통제 정상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-16 PM
2026-09-16 | PM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 | 0 | UNAVAILABLE | Unavailable
2026-09-17 | AM | 이권욱 | 검증 | 인계 DB 경로·Schema 검증, MON/PVC 배치 지원 | P1-DB-01 | 고정 인계 패키지·보호/복구 절차 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-17 AM
2026-09-17 | AM | 이하영 | 검증 | 보호 인계·Reboot/복구 회귀·정본 배치 검수 | P1-SEC-01 | 고정 인계 패키지·보호/복구 절차 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-17 AM
2026-09-17 | AM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 | 0 | UNAVAILABLE | Unavailable
2026-09-17 | PM | 이권욱 | 인수 | G1 인수 점검·잔여 Source/증적/Runbook 정리 | MS-G1-01 | G1 필수 증적 충족 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-17 PM
2026-09-17 | PM | 이하영 | 검토 | G1 독립 대조·MON 제한 권한/망정책 검토 | P1-K8S-01 | G1 필수 증적 충족 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-17 PM
2026-09-17 | PM | 이재환 | 부재 | 예비군 부재 |  | 수행 배정 없음 | 0 | 0 | 0 | UNAVAILABLE | Unavailable
2026-09-18 | AM | 이권욱 | 지원 | CI·IF-06B/monitor01 통합 및 증적 | P1-CICD-01 | G1 인수·이재환 복귀 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-18 AM
2026-09-18 | AM | 이하영 | 지원 | APP/MON 보안·권한·배치 검증 | P1-SEC-01 | G1 인수·이재환 복귀 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-18 AM
2026-09-18 | AM | 이재환 | 통합 | 복귀 인수·APP/DB/MON Runtime 통합 | P1-APP-01 | G1 인수·이재환 복귀 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-18 AM
2026-09-18 | PM | 이권욱 | 검증 | 고정 환경의 IF-06B/Source/Return Path 관찰 | ICR-D-NET-01-01 | APP/DB/MON 정상·시험 순서/환경 동결 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-18 PM
2026-09-18 | PM | 이하영 | 검증 | 합의된 순서로 보안 Positive/Negative 시험 | P1-SEC-01 | APP/DB/MON 정상·시험 순서/환경 동결 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-18 PM
2026-09-18 | PM | 이재환 | 검증 | Initial E2E·MON 14+2 AC·Alert/Watchdog 검증 | P1-MON-01 | APP/DB/MON 정상·시험 순서/환경 동결 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-18 PM
2026-09-21 | AM | 이권욱 | 지원 | Drain 창의 LB/CI/통신·증적 관찰 | P1-HA-01 | Initial E2E·보안·분산 배치 정상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-21 AM
2026-09-21 | AM | 이하영 | 지원 | Drain 복구·노드/보안 회귀 검증 | P1-SEC-01 | Initial E2E·보안·분산 배치 정상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-21 AM
2026-09-21 | AM | 이재환 | 시험 | Worker Drain→복구→E2E, Restore 동시 실행 금지 | P1-HA-01 | Initial E2E·보안·분산 배치 정상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-21 AM
2026-09-21 | PM | 이권욱 | 인수 | Restore 증적 대조·ICR 잔여·G2 인수 준비 | ICR-D-NET-01-01 | Drain 복구 확인·격리 Restore 승인 대상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-21 PM
2026-09-21 | PM | 이하영 | 인수 | Restore 후 보안 회귀·G2 인수 판단 | MS-G2-01 | Drain 복구 확인·격리 Restore 승인 대상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-21 PM
2026-09-21 | PM | 이재환 | 시험 | 격리 Restore→최종 E2E·DB 정합성 | P1-DR-01 | Drain 복구 확인·격리 Restore 승인 대상 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-21 PM
2026-09-22 | AM | 이권욱 | 동결 | Final Evidence/Runbook·Critical Issue·G3 | P1-DOC-01 | Restore 후 E2E·G2 통과 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-22 AM
2026-09-22 | AM | 이하영 | 검토 | 최종 회귀 및 보안·구성 Source 대조 | P1-SEC-01 | Restore 후 E2E·G2 통과 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-22 AM
2026-09-22 | AM | 이재환 | 시험 | Final E2E/Regression·데모 재현 | P1-E2E-01 | Restore 후 E2E·G2 통과 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-22 AM
2026-09-22 | PM | 이권욱 | 리뷰 | 평일 Review 진행·Action 기록 | MS-P1-REVIEW-01 | G3 통과·참석자/시간 확정 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-22 PM
2026-09-22 | PM | 이하영 | 리뷰 | Review·보안/플랫폼 질의 대응 | MS-P1-REVIEW-01 | G3 통과·참석자/시간 확정 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-22 PM
2026-09-22 | PM | 이재환 | 리뷰 | Demo·앱/DB/모니터링 질의 대응 | MS-P1-REVIEW-01 | G3 통과·참석자/시간 확정 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-22 PM
2026-09-23 | AM | 이권욱 | 버퍼 | Review Action·결함 보완/재시험 예비 창 | P1-REV-01 | Review Action 목록 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-23 AM
2026-09-23 | AM | 이하영 | 버퍼 | Review Action·결함 보완/재시험 예비 창 | P1-REV-01 | Review Action 목록 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-23 AM
2026-09-23 | AM | 이재환 | 버퍼 | Review Action·결함 보완/재시험 예비 창 | P1-REV-01 | Review Action 목록 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-23 AM
2026-09-23 | PM | 이권욱 | 종료 | P0 Sign-off·P1 Owner/Due 이관·Phase 1 Close | MS-P1-CLOSE-01 | P0 전부 충족·Critical 0·인수 승인 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-23 PM
2026-09-23 | PM | 이하영 | 종료 | 보안/플랫폼 Runbook·Known Issue 인계 | MS-P1-CLOSE-01 | P0 전부 충족·Critical 0·인수 승인 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-23 PM
2026-09-23 | PM | 이재환 | 종료 | APP/DB/MON Runbook·Known Issue 인계 | MS-P1-CLOSE-01 | P0 전부 충족·Critical 0·인수 승인 | 0.5 | 1 | 1 | OK | 2026-09-23 PM

## Test Strategy
FDS v3.1.21 테스트 전략
검토 ID | 책임 / 원본 | 환경·시점 | 성공 / 실패·중단 | 증적 / 현재 판정
TS01 | #34/#35/#38 | 생성 전 | supported version/type/AZ/pool·CIDR·quota·계정·계약 완비. 미확인 값 적용 금지 | read-only 원본/command RC/source SHA, plan. HOLD
TS02 | #38/#43 | LAB 선검증 → ROSA 인수 | 승인 digest, restricted-v2 arbitrary UID, non-root/RO rootfs/probe/Ready/업무. broad SCC·root 우회 금지 | effective UID/GID/SCC/imageID·write paths·cleanup. actual NOT RUN
TS03 | #34/#38/#43 | Freeze 전 모델 / 생성 후 관측 | P1 live requests/limits·platform·surge·N-1 allocatable 수용. missing=0 금지, AZ고정 PVC 복구경로 | live sanitized inventory/LimitRange/Quota/PVC, 계산·drain/replacement 판정. HOLD
TS04 | #35/#37/#38/#40 | 생성 전 tuple / W1~W2 | 승인 관리 source·양방향 route/DNS/TLS/API 접근, 비승인 source·잘못된 CA 거부 | actual DNS FQDN/SAN/SG·port/return route; resolver loop/장애/복구. NOT RUN
TS05 | #36/#37 | D21 수집 / W1 실증 | 최종 raw 수신hash 일치와 cleanup. 실제 Child SA는 별도 인증 시험. mismatch-PSK pathcheck를 tunnel PASS로 사용 금지 | final responder 8706B/e5f754a3…45cb0, initiator/cleanup, manifest. HOLD_RAW_INTAKE
TS06 | #37 | production VPN, 승인 창 | 정상 SA·DB path·return route. SA-down/plaintext/미허용 source·port 차단. dynamic public source 장시간·rekey·DPD·rebuild 복구 | 양쪽 SA/route/FORWARD·fresh connections·시간·RC/원복. NOT RUN
TS07 | #38/#47 | 모델 Freeze / W3 | 승인 최소 source 집합·권한/SLA, replacement 중 동기화·미분류 fail-closed, engine DB DENY | inventory provenance/전후 diff/실제 DB source/정책 union/복구. 모델 미확정
TS08 | #13/#16/#42/#47 | P1 delivery / ROSA cold-pull | CA/SAN 검증·pull-only·push 분리·immutable digest·cold/replacement pull. anonymous/pull-principal push 거부 | trust chain/권한·Harbor artifact/imageID, CA rollout 영향·복구. TLS/allowlist/audience 잔여
TS09 | #16/#46 → #13 | 동일 Review Run | 정상 Test→Build→Scan→Push→Deploy→Health와 4/4 digest 일치. 고의 Test/Scan 실패 시 deploy 차단 | source/scan/manifest/artifact/runtime imageID, 실패 RC. P1 delivery NOT VERIFIED
TS10 | #16/#46/#13 | 승인 rollback 창 | 이전 승인 digest가 신규와 다름, 실제 이전 workload 복귀·Harbor/worker 인수. 동일 digest/미검증 입력 BLOCK | 이전/신규digest·revision·probe·rollback·소비자 회신. NOT RUN
TS11 | #43/#47/#50 | W2 smoke / W3 | 정상 거래·R01/R02/R04/R07 기대 응답과 DB row/Rule trace 일치. HTTP200 단독 PASS 금지 | Transaction ID 연결, 고정 fixture·KST 경계/history 분리·schema revision. ROSA NOT RUN
TS12 | #119/#15/#20/#50 | 승인 장애 창 | DB 장애 /readyz503·Endpoint 제외. engine 장애 API Ready·HTTP201·skipped=true·DB 저장. 복구 후 회귀 | 장애/복구 명령·RC/replicas·API·DB row·metric delta. #119 Done, ROSA NOT RUN
TS13 | #19/#125 | P1 승인 변경창 | v2 4 blockers 해소 후 재심사. restart identity/critical failure 누적/exact LB/모든 경로 cleanup 필수 | script SHA·negative fixture·3CP baseline·원복hash. 변경창 HOLD, rollback NOT MET
TS14 | #38/#44/#47/#50 | 설계 mapping / actual 복구 | 관리형 encryption/Secret 권한·expiry·backup/recovery·관측 동등성. root disk 암호화=Secret 인수 아님 | source/reference만 수집, secret 원문 제외. Receiver 없는 P2 승계 완료 금지
TS15 | #37/#38/#47/#50 | 승인 복합장애 창 | worker 교체+Relay 장애 후 DB·cold-pull·DNS·업무 복구. AZ고정 PVC 제약/RPO-RTO 준수 | 순서/시간/정책·inventory·data diff. 실패영향 내 중단·원상복구. NOT RUN
TS16 | #49/#55/#57 | 10/23 | 증적 보존 후 cluster/NAT/EIP/ENI/LB/endpoint/EBS 잔여와 비용 확인 | 삭제 전후 inventory·비용data source·hash·미삭제owner. NOT RUN
원본: tests/FDS_Test_Strategy_v3.1.21.md · 새 AC 추가 없음 · Runtime 신규 실행 없음