## Calendar
FDS Phase 2 Review 운영 일정
Review 시작 (KST) | 2026-10-23T18:00:00.000Z | 회의 시간(분) | 90
Review 종료 (KST) | 2026-10-23T19:30:00.000Z
시간 (KST) | 안건 | 진행·인계 | 기록할 결과
18:00~18:10 | #49 집계·#54 Freeze 입력 | 이권욱 | 후보·manifest·미충족·실제 승인 범위
18:10~18:30 | G4/G5/G6·정상·거부·복구 | 이하영·이재환 | RUN별 PASS/PARTIAL/INCONCLUSIVE/NOT_RUN
18:30~18:45 | 기록 기반 Hybrid Demo | 이재환·이권욱 | 실제 기록 재생·source/digest 추적
18:45~19:00 | Decision·Known Issue·Deferred | 이권욱 | 수용·보류·Owner·완료조건
19:00~19:15 | 자원·비용·보존/정리 | 이하영·이권욱 | 최신 리포트·실제 잔존·후속 조치
19:15~19:30 | Review Action·10/26 Close 입력 | 이권욱 | 담당·기한/미정·완료 증거·수용 책임
일자 | 운영 일정 | 담당 | 구분
2026-10-23T00:00:00.000Z | 집계 → Freeze → Review → Action | 권욱·하영·재환 | 실제 Gate·인수는 개별 판정
2026-10-24~25 | 주말 작업 배정 없음 | 전체 | 기존 비근무 결정 유지
2026-10-26T00:00:00.000Z | 잔여 Action·자원 정리·Close Sign-off | 권욱 및 담당 Lead | Close 시각은 미확정
시간 기준: KST. 일시 확정과 회의 실시·Gate 통과는 구분합니다.
필수 참석: 이권욱·이하영·이재환. Review 회의계획은 PR194 병합본을 사용합니다.
운영 WBS/Calendar · 발행 v3.1.22 원본 및 Tag는 변경하지 않았습니다.

## WBS
D24 Review 일정의 WBS 연결
기존 계획일은 보존하고 Review 회의 시간만 같은 Calendar 입력에 연결합니다.
Record ID | 티켓 | 기존 계획 시작 | 기존 계획 종료 | Review 시작 (KST) | Review 종료 (KST) | Lead | 범위
DEC-CAL-P2-01 | 52 | 2026-10-07T00:00:00.000Z | 2026-10-07T00:00:00.000Z | 2026-10-23 18:00 | 2026-10-23 19:30 | 이권욱 | 일정 결정
MS-DELIVERABLE-FREEZE-01 | 54 | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-23T00:00:00.000Z |  |  | 이권욱 | Freeze 시간 미배정
P2-REV-01 | 55 | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-26T00:00:00.000Z | 2026-10-23 18:00 | 2026-10-23 19:30 | 이권욱 | Review·Close 실행 기간 유지
MS-P2-REVIEW-01 | 56 | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-23 18:00 | 2026-10-23 19:30 | 이권욱 | 실제 회의 별도
MS-PROJECT-CLOSE-01 | 57 | 2026-10-26T00:00:00.000Z | 2026-10-26T00:00:00.000Z |  |  | 이권욱 | Close 시간 미배정
출처·확정 근거
운영계획 PR194 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/pull/194
일정 AC 반영 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/52#issuecomment-6294690721
하영 가용 회신 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/52#issuecomment-6291486067
재환 가용 회신 | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/issues/52#issuecomment-6291989324
발행 WBS | https://github.com/321Team/fds-project-baseline/blob/docs-v3.1.22/wbs/FDS_v3.1.22_WBS_and_Gantt_v1.0.xlsx
10/25 Start·D22 운영 관리 반영
Record ID | 티켓 | 현재 판정 | 책임 | 기록일 (KST) | 판정 범위 | 후속 담당 | 인계·잔여
MS-P2-START-01 | 33 | Entry 확인·관리 기록 | 이권욱 | 2026-10-25T00:00:00.000Z | 선행조건/Decision/Risk 인계 | 권욱 및 각 Lead | G4·실제 배포·최종 Close는 개별 인수
DEC-P2-REG-01 | 42 | FINAL_GO_HARBOR | 이권욱 | 2026-10-25T00:00:00.000Z | D22 선택·시험 정의·IF-19 | 하영·재환·권욱 | ECR 수동 A 조건부/미활성. 실패 시 신규 rollout STOP
P2-APP-01 | 43 | Harbor 소비 계약 연결 | 이재환 | 2026-10-25T00:00:00.000Z | 동일 2앱·6객체·digest | 재환·하영 | MSA42 merge. 앱 전체 AC·Runtime 판정은 별도
P2-HYB-01 | 47 | IF-19 운영 결정 연결 | 이재환 | 2026-10-25T00:00:00.000Z | node pull·TLS·P2 자격 | 하영·재환·권욱 | Robot/Secret·SA 및 경로 최종 회수는 #12/#55
현행 근거: ../20261023/acceptance-delta.md §10/25 관리 마감·IF-19
기록일은 관리 반영일입니다. 과거 실제 착수·완료일은 합성하지 않았습니다.
관리 시스템: GitHub 단일. 사용자 10/25 결정으로 Notion 미사용·연결 금지.
발행 v3.1.22·Calendar 회의 계획 및 기존 WBS 일정·수식은 보존합니다.